## 表二
附件2
龙岗区发展和改革局事中事后监管标准清单
序号 | 监管部门 | 监管事项 | 监管标准 | 备注
1 | 龙岗区发展和改革局 | 龙岗区政府投资项目实施 | 1.对项目预算调整超过项目总概算的区政府投资项目，项目建设单位可以提出调整方案，报区发改部门按程序审批。 其中已完成施工发包的项目，按以下情形处理： （一）项目预算调整金额超过项目总概算10%及以上的，由区发改部门审核后按规定报区政府常务会批准，并将项目预算调整结果报送区人民代表大会常务委员会。 （二）预算调整金额未超过项目总概算10%，但超过项目总概算100万元及以上的，由区发改部门审核后报区政府批准。 （三）确因地质、水文、气象等不可抗力，导致项目预算调整金额超过项目总概算10%及以上的，由分管区领导召集相关部门审议，区发改部门先行保障项目资金，再按前款规定报批。 2.设计变更未涉及建设内容、规模、功能、标准变化，且项目预算变更未超过项目总概算的，按以下情形处理： （一）变更后的项目预算未超过分项概算的，由项目建设单位组织设计、监理、施工等单位共同确认。 （二）变更后的项目预算超过分项概算的，经项目所属行业主管部门审核后，由项目建设单位组织设计、监理、施工等单位共同确认。 设计变更导致建设内容、规模、功能、标准发生一定变化的，由行业主管部门审核后报区发改部门批准。 因设计变更，且项目预算变更超过项目总概算的，经项目所属行业主管部门确认后，按照上述第1点规定办理。 3.区政府投资项目因特殊情况需要中止或取消的，经项目所属行业主管部门审核后，由项目建设单位报分管区领导同意后报区发改部门批准。 | 其他未尽事项，按《龙岗区政府投资项目管理办法》（深龙府规〔2018〕1 号）执行
2 | 龙岗区发展和改革局 | 敦促区住房建设局、龙岗公安消防监管大队和龙岗交通运输局根据《龙岗区安全管理职责暂行规定》（深龙委办〔2016〕16号）职责分工，分别履行特定区域内的充电设施安全生产监管职责。 | 《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（试行）》