附件2

2020年龙岗区政府民生实事第三季度落实情况一览表(龙岗区卫生健康局)

| 序号 | 事项内容 | 进度安排 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 4 | 完成13000名二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭；为户籍60周岁以上和常住65周岁以上老年人提供免费体检 | 开展工作人员业务培训，完成1300名小学生窝沟封闭工作量，完成任务的10%。 确定2020年老人免费体检预算金额，制定全区社康中心老年人体检工作方案，明确工作任务，召开工作会议，启动我区老年人体检免费项目。 | 累计完成5200名小学生窝沟封闭工作量，完成任务的40%。 2.以举办医院为单位，累计完成二季度老年人体检工作目标40%（16000人），并拨付第一季度体检费。 | 1.累计完成9100名小学生窝沟封闭工作量，开展工作督导，完成任务的70%。 2.累计完成三季度老年人体检工作目标75%（30000人），并拨付第二季度体检费。 | 1.累计完成13000名小学生窝沟封闭工作量，完成任务的100%，对年度工作进行总结。 2.累计完成全年老年人体检工作目标100%（40000人），按年度预算完成前三季度体检费用结算工作。 | 1.已完成9437名小学生窝沟封闭工作量，合计封闭牙数为32548颗。受今年疫情影响，未开展入校督导工作。 2.老年人免费体检40988人，完成工作目标102%，拨付体检经费566.83万元，超额完成工作任务。 |
| 5 | 依托青春健康“生命之舞”项目，面向师生普及艾滋病防治知识，全年可普及学生20000名 | 完成任务的10%,计划向2000名学生普及艾滋病防治知识。 | 完成任务的30%,累计向6000名学生普及艾滋病防治知识。 | 完成任务的70%,累计向14000名学生普及艾滋病防治知识。 | 完成任务的100%，累计向20000名学生普及艾滋病防治知识。 | 区卫健局联合区教育局，拍摄录制《2020年龙岗区政府民生实事项目“青春健康生命之舞”预防艾滋病宣传云课堂》视频，并作为健康教育必修课在区内学校推广。目前全区已有56所学校51890名学生收看了云课堂视频，提前超额完成全年工作任务。新颖活泼的授课方式受到了学校师生和家长的普遍欢迎，新华网等国内多家媒体均关注和报道。 |