## 1.2017年-2020年末发行的新增一般债券情况表
2015年-2020年发行的存续期地方政府一般债券情况表（截至2020年12月31日）
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 地区分布 | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2020年深圳市政府一般债券（三期）龙岗中心医院传染病防控救治设施升级改造项目等区属8家公立医院传染病防控救治设施升级改造项目 | 2005841 | 一般债券 | 0.4 | 2020-08-27 | 3.17% | 5年 | 0.994 | 0.4 | 0.5474 | 0.4 | 龙岗区 | 完成并投入运营。

## 2.2017年-2020年末发行的新增专项债券情况表
2017年-2020年发行的存续期地方政府专项债券情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 上年度全年实际收益 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期） | 104640 | 专项债券 | 64 | 2019-06-17 | 3.5% | 10年 | 水污染治理 | 147 | 64 | 110 | 64 | 0 | 0 | 在建工程 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程,2018年12月完成立项，可研总投资162亿元，当前状态为续建；建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成，剩余12座雨季调蓄池及个别污水顶管工程，截至2020年12月，总体进度90%，预计2021年12月底完工。 | 50.68 | 1.17
2 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期） | 104776 | 专项债券 | 16.2 | 2020-01-13 | 3.37% | 10年 | 水污染治理 | 213 | 16.2 | 158 | 16.2 | 0 | 0 | 在建工程 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程,2018年12月完成立项，可研总投资162亿元，当前状态为续建；建设内容中大部分雨污分流管网、小区正本清源改造等已完成，剩余12座雨季调蓄池及个别污水顶管工程，截截至2020年12月，总体进度90%，预计2021年12月底完工。 | 127 | 1.31
3 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期） | 104777 | 专项债券 | 2 | 2020-01-13 | 3.37% | 10年 | 公立医院 | 90.31 | 2 | 13.2921 | 2 | 1.87 | 1.87 | 在建（从项目开工至2020年12月份累计支付资金计划13.2921亿元） | 1、龙岗中心医院外科综合楼工程：形象进度19%； 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目：形象进度12%； 3、龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程：形象进度21%； 4、龙岗区妇幼保健院扩建工程：形象进度19%； 5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块）：形象进度4%； 6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程：形象进度30%； 7、龙岗区第六人民医院二期工程：形象进度12%； 8、龙岗区人民医院扩建项目—深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼：形象进度48%。 | 12.62 | 5.03
4 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十四期） | 2005284 | 专项债券 | 7 | 2020-04-02 | 2.84% | 10年 | 水污染治理 | 42 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 在建工程 | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项，可研总投资42.17亿元，项目处于续建状态，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展，截至2020年12月，总体进度70%，预计2022年12月底完工。 | 11.06 | 1.31
5 | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十三期） | 2006383 | 专项债券 | 6.2 | 2020-05-18 | 3.43% | 15年 | 公立医院 | 100.96 | 6.2 | 14.9715 | 6.2 | 2.08 | 2.08 | 在建（从项目开工至2020年12月份累计支付资金计划14.9715亿元） | 1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上； 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上； 3、龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程，同上； 4、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上； 5、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上； 6、龙岗区南湾人民医院改扩建工程，同上； 7、龙岗区第六人民医院二期工程，同上； 8、龙岗区人民医院扩建项目—深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼，同上； 9、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目：形象进度6%； 10、深圳市人民医院坂田院区项目：2020年已竣工交付使用； 11、龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程：形象进度45%。 | 41.05 | 3.6
6 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期） | 2005845 | 专项债券 | 3 | 2020-8-27 | 3.73% | 15年 | 公立医院 | 73.19 | 3 | 9.412 | 3 | 2.36 | 2.36 | 9.412 | 一、设备项目：基本完成并投入运营。 二、公立医院建设项目： 1、龙岗中心医院外科综合楼工程，同上； 2、龙岗区中医院医疗综合大楼项目，同上； 3、龙岗区妇幼保健院扩建工程，同上； 4、龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块），同上； 5、龙岗区第三人民医院医技内科楼项目，同上； 6、龙岗区第六人民医院二期工程，同上； 7、龙岗区骨科医院二期工程：2020年12月开工，预计完工时间：2024年12月； 8、龙岗中心医院院区高压线路改造及旧配电房迁移工程：已完工。 | 31.72 | 3.17
7 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十一期） | 104884 | 专项债券 | 35.4 | 2020-8-27 | 3.26% | 10年 | 水污染治理 | 125 | 35.4 | 56 | 35.4 | 0 | 0 | 在建工程 | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）于2020年2月完成立项，可研总投资42.17亿元，项目处于续建状态，建设内容中的管网建设、正本清源、暗涵整治等均在持续开展，截至2020年12月，总体进度70%，预计2022年12月底完工。 | 68.24 | 1.19

## 3.2017年-2020年末发行的新增一般债券资金收支情况表 (hidden)
2017年-2020年发行的存续期一般债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 2017年-2020年末新增一般债券资金收入 |  |  | 2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出
| 债券类型 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  |  | 0.4 |  | 0.4
1 | 一般债券 | 2020年深圳市政府一般债券（三期） | 0.4 | 210卫生健康支出 | 0.4

## 4.2017年-2020年末发行的新增专项债券资金收支情况表
2017年-2020年发行的存续期专项债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 2017年-2020年末新增债券资金收入 |  |  | 2017年-2020年新增债券资金安排的支出
| 债券类型 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
|  |  | 133.8 |  | 133.8
1 | 专项债券 | 2019年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十五期） | 64 | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 64
2 |  | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十三期） | 16.2 | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 16.2
3 |  | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十四期） | 2 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2
4 |  | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十四期） | 7 | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7
5 |  | 2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（四十三期） | 6.2 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6.2
6 |  | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期） | 3 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3
7 |  | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（七十一期） | 35.4 | 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 35.4
截至2020年底，实际支出1.67亿元；截至2021年5月底，实际支出2.69亿元。