## 调整表
深圳市2014年计划竣工保障性安居工程项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 渠道 | 项目具体位置 | 保障性住房用地面积 （万㎡） | 保障性住房总建筑面积 (万㎡） | 计划竣工（套） | 住房类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 户型结构 | 宗地号/选址建议书号 | 备注 | 进度 | 存在问题 | 解决建议
合计 | [5 empty] | 59.43 | 162.47 | 26580
1 | 市本级 | 前海车辆段上盖 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁上盖 | 南山区南山街道月亮湾大道西侧及南山前海湾 | 13.48 | 56.4 | 3000 | 公共租赁住房 | 2008-11-01 | 2014-03-01 | 单身公寓 共948套 一房一厅 共4991套 二房一厅 共6424套 | T201-0073
2 | 南山区政府 | 南科大拆迁安置项目 | 南山区住房和建设局 | 拆迁安置 |  | 17.76 | 30.76 | 4440 | 拆迁安置房 | 2010-09-01 | 2013-12-01
3 |  | 西丽地块（硅谷公寓） | 南山区住房和建设局 | 新增用地建设 | 南山区西丽大学城西 | 1.71 | 7.6 | 1037 | 公共租赁住房 | 2010-05-12 | 2013-12-01 |  | T403-0216
4 | 宝安区政府 | 宝安区松岗街道溪头村工业区改造项目（宏发君域花园） | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 松岗街道溪头村107国道旁 | 3.01 | 0.58 | 114 | 公共租赁住房 | 2011-12-01 | 2013-10-01 | 50㎡ | A408-1089
一季度小计 | [5 empty] | 35.96 | 95.34 | 8591
5 | 市本级 | 宝安区观澜街道A932-0835地块（爱心家园） | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 招拍挂用地建设 | 宝安区观澜街道观光北路 | 1.1 | 5.319 | 624 | 安居型商品房 | 2011-09-01 | 2014-04-01 | 三房二厅 共52套 二房二厅 共572套 | A932-0835
6 |  | 宝安区观澜街道A934-0579地块黎光安居型商品房项目（茗语华苑） | 深圳市新生辉投资有限公司 | 招拍挂用地建设 | 宝安区观澜街道黎光社区金光大道001号 | 3.32 | 11.065 | 1736 | 安居型商品房 | 2011-01-01 | 2014-04-01 | 二房二厅 共1736套 | A934-0579
7 |  | 龙岗区坪地街道G10101-0318地块（香林世纪华府） | 深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司 | 招拍挂用地建设 | 龙岗区坪地街道龙岭南路 | 3.5 | 13.3 | 1542 | 安居型商品房 | 2011-09-01 | 2014-04-01 | 二房二厅 共1456套 三房二厅 共86套 | G10101-0318
8 |  | 罗湖区笋岗街道深北客技站配套住宅工程（宝龙嘉园） | 深圳市广深铁路房地产开发有限公司 | 企业自建 | 罗湖区笋岗街道宝岗路 | 1.32 | 7.1 | 787 | 拆迁安置房 | 2011-04-01 | 2014-04-01 | 三房二厅 共787套 | H302-0086
9 |  | 湖润公司A931-0036地块 | 深圳市湖润房地产开发有限公司 | 工改保 | 宝安区观澜街道观光路北侧 大富工业区 | 2.11 | 4.9476 | 784 | 安居型商品房 | 2013-08-01 | 2014-04-01 | 一房一厅 共112套 二房一厅 共512套 二房二厅 共64套 三房一厅 共96套 | A931-0036
10 |  | 宝安区西乡街道南航深圳员工住宅工程（南航明珠花园） | 深圳市南方航空经济发展有限公司 | 企业自建 | 宝安区西乡街道固戍花园街区 航城大道与宝安大道交叉口 | 8.1 | 16.1924 | 1441 | 限价房 | 2011-06-01 | 2014-06-01 | 四房二厅 共26套 三房二厅 共871套 二房二厅 共544套 | A115-0131
11 | 福田区政府 | 福田区香蜜湖街道深圳安托山片区B303-0028地块项目（香蜜苑） | 深圳市新鸿恒房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 福田区香蜜湖街道香蜜湖路与北环大道交汇处 | 2.17 | 1.2814 | 216 | 公共租赁住房 | 2012-03-01 | 2014-04-01 | 二房一厅 共216套 | B303-0028
二季度小计 | [5 empty] | 21.62 | 59.2054 | 7130
12 | 市本级 | 前海车辆段上盖 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁上盖 | 南山区南山街道月亮湾大道西侧及南山前海湾 | —— | —— | 9363 | 公共租赁住房 | 2008-11-01 | 2014-09-01 | 单身公寓 共948套 一房一厅 共4991套 二房一厅 共6424套 | T201-0073
13 | 大鹏新区管委会 | 岭澳社区核电职工公寓楼 | 岭澳社区股份公司 | 企业自建 | 大鹏办事处鹏城社区 | 0.4 | 0.7 | 143 | 公共租赁住房 | 2012-09-01 | 2014-09-01 | <50㎡ | G16401-0282 深规土选BH-2011-0011号
三季度小计 | [5 empty] | 0.4 | 0.7 | 9506
14 | 市本级 | 龙岗区龙岗街道深圳方正微电子有限公司综合楼(含人才公寓) | 深圳方正微电子有限公司 | 企业自建 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙7路 | 0.16 | 2.29 | 329 | 公共租赁住房 | 2012-03-01 | 2014-10-01 | 单身公寓 共329套 | G02307-0001
15 | 罗湖区政府 | 莲塘保障性住房项目南地块 | 罗湖区工务局 | 新增用地建设 | 罗湖区莲塘国威路 | 1.2926 | 4.93 | 1024 | 公共租赁住房 | 2010-12-01 | 2014-12-01 | 一房一厅 | H288-0040，深规选ZS-20100008号
四季度小计 | [5 empty] | 1.4526 | 7.22 | 1353