## Sheet1
深圳市2014年计划基本建成保障性安居工程项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 保障性住房用地面积 （万㎡） | 保障性住房总建筑面积 (万㎡） | 总套数（套） | 计划基本建成项目住房类型对应套数（套） | [5 empty] | 开工时间 | 基本建成时间 | 宗地号/选址建议书号
[8 empty] | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 安居型商品房 | 经济适用住房 | 拆迁安置房 | 限价房
| 合计 |  |  |  | 146.3066 | 378.4702 | 57982 | 0 | 34918 | 13170 | 965 | 7488 | 1441
1 | 市本级 | 罗湖区笋岗街道深北客技站配套住宅工程（宝龙嘉园） | 深圳市广深铁路房地产开发有限公司 | 罗湖区笋岗街道宝岗路 | 1.32 | 7.1 | 787 |  |  |  |  | 787 |  | 2011-04-01 | 2014-04-01 | H302-0086
2 |  | 地铁横岗车辆段上盖（二期） | 深圳市地铁集团有限公司 | 龙岗区横岗街道龙岗区横岗街道六约社区，深惠路以南，牛始埔路以西 | 4.28 | 8.93 | 1344 |  | 1344 |  |  |  |  | 2010-10-01 | 2014-07-01 | 深规选HQ-2008-0199号
3 |  | 前海车辆段上盖 | 深圳市地铁集团有限公司 | 南山区南山街道月亮湾大道西侧及南山前海湾 | 13.48 | 56.4 | 12363 |  | 12363 |  |  |  |  | 2008-11-01 | 2014-02-01 | T201-0073
4 |  | 塘朗车辆段上盖保障性住房项目 | 深圳市地铁集团有限公司 | 南山区西丽街道塘朗山北侧，留仙大道南侧 | 17.12 | 25.39 | 3825 |  | 3825 |  |  |  |  | 2010-12-01 | 2014-11-01 | T506-0018
5 |  | 宝安区西乡街道南航深圳员工住宅工程（南航明珠花园） | 深圳市南方航空经济发展有限公司 | 宝安区西乡街道固戍花园街区 航城大道与宝安大道交叉口 | 8.1 | 16.1924 | 1441 | [5 empty] | 1441 | 2011-06-01 | 2014-06-01 | A115-0131
6 |  | 长安观澜安居型商品房 | 中国长安汽车集团深圳投资有限公司 | 龙华新区观澜街道规划新丹路南侧 | 11.2 | 35 | 4006 |  |  | 4006 |  |  |  | 2012-03-01 | 2014-12-01 | A924-0164
7 |  | 光明新区公明街道A625-0048地块（锦鸿花园） | 深圳市福田房地产有限公司 | 光明新区公明街道南环大道北侧 | 4.2 | 13.9668 | 2144 |  |  | 2144 |  |  |  | 2011-11-01 | 2014-07-01 | A625-0048
8 |  | 龙岗区龙岗街道深圳方正微电子有限公司综合楼(含人才公寓) | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙7路 | 0.16 | 2.29 | 329 |  | 329 |  |  |  |  | 2012-03-01 | 2014-03-01 | G02307-0001
9 |  | 观澜街道A932-0835地块（爱心家园） | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 龙华新区观澜街道观光北路 | 1.1 | 5.319 | 624 |  |  | 624 |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-04-01 | A932-0835
10 |  | 观澜街道A934-0579地块黎光安居型商品房项目（茗语华苑） | 深圳市新生辉投资有限公司 | 龙华新区观澜街道黎光社区金光大道001号 | 3.32 | 11.065 | 1736 |  |  | 1736 |  |  |  | 2011-01-01 | 2014-04-01 | A934-0579
11 |  | 龙岗区坪地街道G10101-0318地块（香林世纪华府） | 深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司 | 龙岗区坪地街道龙岭南路 | 3.5 | 13.3 | 1542 |  |  | 1542 |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-04-01 | G10101-0318
12 |  | 观澜街道大水坑安居型商品房项目A904-0270地块（招商锦绣观园） | 深圳招商房地产有限公司 | 龙华新区观澜街道茜坑社区茜坑水库旁 | 4.95 | 14.98 | 2334 |  |  | 2334 |  |  |  | 2011-11-01 | 2014-07-01 | A904-0170
13 |  | 湖润公司A931-0036地块 | 深圳市湖润房地产开发有限公司 | 龙华新区观澜街道观光路北侧 大富工业区 | 2.11 | 4.9476 | 784 |  |  | 784 |  |  |  | 2013-08-01 | 2014-04-01 | A931-0036
| 小计 |  |  |  | 74.84 | 214.8808 | 33259 | 0 | 17861 | 13170 | 0 | 787 | 1441
14 | 福田区政府 | 平湖项目 | 深圳市坤宜发展有限公司 | 龙岗区平湖街道凤凰大道旁 | 6.13 | 25.15 | 3300 |  | 3300 |  |  |  |  | 2011-06-25 | 2014-12-01 | G05415-0034
15 |  | 梅林项目 | 深圳市颂德房地产开发有限公司 | 下梅林二街西侧 | 1.97 | 7.88 | 1130 |  | 1130 |  |  |  |  | 2011-12-01 | 2014-12-31 | T403-0019
16 |  | 福田区香蜜湖街道深圳安托山片区B303-0028地块项目（香蜜苑） | 深圳市新鸿恒房地产开发有限公司 | 福田区香蜜湖街道香蜜湖路与北环大道交汇处 | 2.17 | 1.2814 | 216 |  | 216 |  |  |  |  | 2012-03-01 | 2014-04-01 | B303-0028
17 |  | 下沙项目 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 福田区沙头街道滨河大道 | 4.13 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2010-05-01 | 2014-09-01
| 小计 |  |  |  | 14.4 | 34.3114 | 4746 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 罗湖区政府 | 莲塘保障性住房项目南地块 | 罗湖区工务局 | 罗湖区莲塘国威路 | 1.2926 | 4.93 | 1024 |  | 1024 |  |  |  |  | 2010-12-01 | 2014-12-01 | H288-0040，深规选ZS-20100008号
| 小计 |  |  |  | 1.2926 | 4.93 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 南山区政府 | 南科大拆迁安置项目 | 南山区住房和建设局 |  | 17.76 | 30.76 | 4440 |  |  |  |  | 4440 |  | 2010-09-01 | 2013-12-01
20 |  | 西丽地块（硅谷公寓） | 南山区住房和建设局 | 南山区西丽大学城西 | 1.71 | 7.6 | 1037 |  | 1037 |  |  |  |  | 2010-05-12 | 2013-12-01 | T403-0216
| 小计 |  |  |  | 19.47 | 38.36 | 5477 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 4440 | 0
21 | 盐田区政府 | 第五期保障性住房 | 深圳市华嵘世纪投资有限公司 | 盐田区盐田街道盐田港后方陆域西南片区 | 1.73 | 8.28 | 1002 |  | 650 |  | 352 |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-01 | 深规土许BH-2011-0033号
| 小计 |  |  |  | 1.73 | 8.28 | 1002 | 0 | 650 | 0 | 352 | 0 | 0
22 | 宝安区政府 | 宝安区沙井街道新沙旧村改造项目（万科翡逸郡花园） | 深圳市广盛荣投资有限公司 | 沙井镇环镇路与新沙路交汇处 | 1.38 | 1.68 | 338 |  | 338 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 2014-12-01 | A311-0944
23 |  | 宝安区松岗街道溪头村工业区改造项目（宏发君域花园） | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 松岗街道溪头村107国道旁 | 3.01 | 0.58 | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 2011-12-01 | 2013-10-01 | A408-1089
| 小计 |  |  |  | 4.39 | 2.26 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 龙岗区政府 | 坪达雅园 | 龙岗区建筑工务局 | 坪地街道 | 0.8 | 2.55 | 272 |  |  |  | 272 |  |  | 2010-12-01 | 2014-12-01 | G10205-0269
25 |  | 龙东华盛工业区改造 | 中信华南（集团）深圳有限公司 | 龙岗街道 | 5.47 | 0.33 | 66 |  | 66 |  |  |  |  | 2012-06-01 | 2014-12-01
26 |  | 南约地块(荷谷美苑) | 龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道 | 2.85 | 10.59 | 1736 |  | 1736 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-01 | G16511-0005
27 |  | 龙岗东地块（龙乐轩） | 龙岗区建筑工务局 | 龙岗街道 | 0.53 | 3.15 | 522 |  | 522 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-01 | G09409-0181
28 |  | 横岗128工业区改造(一期) | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 横岗街道 | 2.87 | 2.27 | 454 |  | 454 |  |  |  |  | 2012-02-01 | 2014-12-01 | G07215-0235
| 小计 |  |  |  | 12.52 | 18.89 | 3050 | 0 | 2778 | 0 | 272 | 0 | 0
29 | 坪山新区管委会 | 聚龙花园一期 | 建设管理服务中心 | 聚龙山片区青松路与翠景路交叉口东南侧 | 5.7 | 14.7 | 3240 |  | 3240 |  |  |  |  | 2010-06-01 | 2014-12-01 | G13113-0097
30 |  | 竹韵花园 | 建设管理服务中心 | 坪山新区 | 5.5 | 18 | 2261 |  |  |  |  | 2261 |  | 2011-03-01 | 2014-12-01 | G13304-0339\0340\0341\0342
31 |  | 万科金域缇香二期 | 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 坪山新区行政一路北 | 0.64 | 2.05 | 341 |  |  |  | 341 |  |  | 2010-12-01 | 2014-10-01 | G12201-0294
| 小计 |  |  |  | 11.84 | 34.75 | 5842 | 0 | 3240 | 0 | 341 | 2261 | 0
32 | 龙华新区管委会 | 文澜苑 | 龙华新区城市建设局、建设管理服务中心 | 观澜办事处环观南路 | 1.955 | 5.305 | 887 |  | 887 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-30 | A906-0427
33 |  | 祥澜苑 | 龙华新区城市建设局、建设管理服务中心 | 观澜办事处环观南路 | 1.74 | 6.813 | 894 |  | 894 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-30 | A906-0429
34 |  | 民兴苑 | 龙华新区城市建设局、建设管理服务中心 | 民治办事处新区大道和宁远路交叉口东侧 | 1.729 | 8.99 | 1206 |  | 1206 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2014-12-30 | A806-0379
| 小计 |  |  |  | 5.424 | 21.108 | 2987 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 大鹏新区管委会 | 岭澳社区核电职工公寓楼 | 岭澳社区股份公司 | 大鹏办事处鹏城社区 | 0.4 | 0.7 | 143 |  | 143 |  |  |  |  | 2012-09-01 | 2014-09-01 | G16401-0282 深规土选BH-2011-0011号
| 小计 |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0