## Sheet1
序号 | 建设单位 | 建设规模 | 建设性质 | 计划总投资 | 安排年度投资 | 资金来源 | 备注
| 项目名称 |  | 建设起止年月 | 至上年累计安排
主 要 建 设 内 容
| 卫生类 |  |  |  | 11800
1 | 区建筑工务局 | 用地面积19994.77平方米,建筑面积53780平方米,地下2层，地上15层。 | 续建 | 22871 | 5000 | 财政
| 龙岗区中心医院门诊综合大楼 |  | 2006－2007 | 11000
主体工程。
3 | 区妇幼保健院、区建筑工务局 | 新增建筑面积25000平方米，新增床位250张。 | 新建 |  | 1800 | 财政
| 妇幼保健院二期扩建 |  | 2006－ | 231
可研、设计、主体工程。
2 | 区卫生局、区建筑工务局
区中医院
开展可研、初步设计等前期工作。
| 改善街道医疗卫生条件项目 |  |  |  | 5000