## 2022年第三季度
附件
2022年第三季度龙岗区建设工程招标计划表
项目类型 | 序号 | 招标人 | 拟招标工程名称 | 招标估价（万元） | 拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
施工类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 三联东路西段市政工程 | 5600 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 2 | 龙岗区建筑工务署 | 民爆仓库进出场道路建设工程 | 4000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 3 | 龙岗区建筑工务署 | 龙翔大道品质提升项目 | 21818 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 4 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉公园地下停车场与东站地下停车场连接工程 | 7580.47 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 第四季度提前到本季度
施工类 | 5 | 龙岗区建筑工务署 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程 | 12645 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 6 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳国际低碳城会展中心会议室完善及智能化改造工程 | 1535 | 专业工程承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 7 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳北理莫斯科大学部分体育设施建设工程 | 2942 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 8 | 龙岗区建筑工务署 | 区城管局业务用房改造及原集装箱拆装工程 | 400 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 9 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程 | 75000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 10 | 龙岗区建筑工务署 | 三联路衔接三联郊野公园便道工程 | 1500 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 11 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗高中园综合高中新建工程 | 36000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
施工类 | 12 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗工人文化宫装修工程 | 7624.4269 | 装饰装修项目 | 公开招标 | 2022年9月 | 第四季度提前到本季度
施工类 | 13 | 龙岗区建筑工务署 | 坪地街道园岭路、富岭路、支路一市政工程 | 7345 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 14 | 龙岗区建筑工务署 | 富惠路（盐龙大道-坪西路）和龙深路（紫荆路—环城西路）市政工程 | 12000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 15 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道木棉湾社区与可园社区交界处边坡治理工程 | 257 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 16 | 龙岗区建筑工务署 | 坂田街道书香实验学校新建工程 | 43623 | 施工总承包 | 公开招标 | / | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 17 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二中医院配套路建设工程 | 8000 | 施工总承包 | 公开招标 | / | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 18 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区园山文体中心建设工程 | 45960 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 19 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区委党校迁址重建工程总承包工程（基础+土建+幕墙+机电+园建） | 19474.41 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
施工类 | 20 | 华润（深圳）有限公司 | 地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程园建及绿化工程 | 12216.63 | 园建及绿化工程 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 21 | 华润（深圳）有限公司 | 地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程活力中心建筑工程 | 4115.14 | 活力中心建筑工程 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
施工类 | 22 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道示范段10KV电力改迁工程 | 1840.6382 | 包括但不限于高压电工程涉及到吉祥三路至福宁路沿线10KV高压入地改迁及从10KV市政接驳口到项目场地内箱变的接电工程（含箱变供货及安装），包括供电部门沟通协调，设计深化，供用电报装、电缆的敷设、箱变安装、测试、供配电验收、箱变供电后项目整体工程竣工前的运维等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 23 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道示范段精装幕墙工程 | 2500 | 本标段位于龙园段、宜居段、U梦段各建筑内精装幕墙 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 24 | 坂田街道办事处 | 坂田街道2020年城中村综合整治工程—金竹村 | 2503 | 主要整治内容为：安装逃生窗、消防卷盘、电子宣传栏、立面刷新、道路修复及黑化、台阶散水铺砖、闲置地块硬化、护栏安装，清剪弱电废线，交通标线标牌、广告招牌、环境卫生治理暖民心工程等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 25 | 坂田街道办事处 | 坂田街道2020年城中村综合整治工程—马安堂新围仔 | 2593 | 主要整治内容为：安装逃生窗、消防卷盘、电子宣传栏、立面刷新、道路修复及黑化、台阶散水铺砖、闲置地块硬化、护栏安装，清剪弱电废线，交通标线标牌、广告招牌、环境卫生治理暖民心工程等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 26 | 坂田街道办事处 | 坂田街道2020年城中村综合整治工程—水斗坑村 | 3994 | 主要整治内容为：安装逃生窗、消防卷盘、电子宣传栏、立面刷新、道路修复及黑化、台阶散水铺砖、闲置地块硬化、护栏安装，清剪弱电废线，交通标线标牌、广告招牌、环境卫生治理暖民心工程等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 27 | 坂田街道办事处 | 大发埔社区嘉御山党群服务站办公场所装修工程 | 143.5021 | 本工程为嘉御豪园办公场所室内精装修，包含嘉御豪园1栋二层前厅、电梯厅、蓝养B超室、办公室、茶水间、备用房、仓库、走道、卫生间。三层卫生间。不包含标识标志、结构深化、设备用房、各类管井区域的装修、软装。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 28 | 坂田街道办事处 | 坂田街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程 | 600 | 该工程分19个项目，主要建设内容为新建B型护栏+反光桩、新建透水砖铺装、新建A型护栏、新建隔离栅、现状乔木保留不动并新建平道牙砌筑树池+玻璃钢树池篦子、回填种植土、满铺大叶油草、现状坡面杂草清运、余方外弃等 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 29 | 坂田街道办事处 | 坂田街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类装修装饰工程 | 210 | 该工程分5个项目，主要建设内容为将现状墙面涂料清除并凿毛基层后进行墙面美化等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 30 | 坂田街道办事处 | 麒麟东和麒麟西片区路面提升工程 | 178.76 | 主要建设内容沥青罩面，标志标线标牌 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 31 | 坂田街道办事处 | 坂田街道综合整治优秀村马安堂新围仔村管道天然气改造工程 | 890 | 涉及居民楼70栋，设计户数1475户。主要内容包括部分埋地管道改造及地上燃气管道入户工程。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 32 | 坂田街道办事处 | 坂田街道综合整治优秀村金竹村管道天然气改造工程 | 1720 | 涉及金竹村居民楼141栋，设计户数是2327户，主要内容包括庭院管共计总长度为3045米。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 33 | 坂田街道办事处 | 坂田街道综合整治优秀村水斗坑村管道天然气改造工程 | 1220 | 涉及水斗坑村131栋楼，设计户数1782户。主要内容为庭院埋地燃气管道、地上燃气管道入户工程及附属设备、设施等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 34 | 坂田街道办事处 | 坂田街道立体人行过街设施工程（二期） | 2300 | 两座人行过街天桥及附属设施。 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
施工类 | 35 | 坂田街道办事处 | 坂田街道电气线路类综合整治工程（第二批） | 3500 | 坂田街道约3328栋表前公共部分老旧电气线路未改造的出租屋进行以下改造：1、更换总表箱引下线，并套管保护；2、更换总表箱至新增漏电保护开关（总）的连接线，并套管保护；3、新增带漏电保护的总开关；4、新增室外公共接地装置、新增保护地线（含端子箱），与公共接地相连等。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 36 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第一批社区“民生微实事·大盆菜”工程-市政工程(第一标段) | 176.0476 | 对平湖社区竹高塘新村周边环境提升工程、凤凰社区永华街8-1号周边环境提升工程、禾花社区平吉大道与翠禾街路口周边道路修缮及环境提升工程、鹅公岭社区104区道路修缮及环境提升工程，共4个市政工程打包招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 37 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第一批社区“民生微实事·大盆菜”工程-市政工程(第二标段) | 235.4613 | 对新木社区老村二区28号道路安全整治及周边环境提升工程、新木社区富新路（书香公园至平吉大道）道路修缮及环境提升工程、白坭坑社区皋平路路面修缮提升工程，共3个市政工程打包招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 38 | 平湖街道办事处 | 平湖街道电气线路类综合整治建设工程（第二批） | 4080 | 对白坭坑社区、鹅公岭社区、凤凰社区、辅城坳社区、禾花社区、力昌社区、良安田社区、平湖社区、山厦社区、新木社区、新南社区共11个社区范围内4228栋表前公共部分老旧电气线路未改造的出租屋进行整治，主要工程内容包括：更换总表箱引下线，并套管保护；更换总表箱至新增漏电保护开关（总）的连接线，并套管保护；新增带漏电保护的总开关；新增室外公共接地装置、新增保护底线（含端子箱），与公共接地相连等 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 39 | 平湖街道办事处 | 平湖街道远丰路3号挡土墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程 | 493.72 | 对平湖街道远丰路3号挡土墙、顶头布路白坭坑公园后面与宝盛公司之间的挡土墙、红朱岭中转站后面现状边坡、山厦新村三区10栋后毛石挡墙、上木古社区平新北路55号储文公司宿舍后边坡进行加固治理等 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 40 | 平湖街道办事处 | 2022年龙岗区平湖街道“机非混行”严重道路整治工程 | 669 | 本工程计划对辖区存在“机非混行”安全隐患的3条道路（嘉城路、高原路、辅歧路）进行交通安全隐患整治，具体内容包括：完善人行道，实现机动车和非机动车隔离等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 41 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第二批社区“民生微实事•大盆菜”项目--市政公用工程 | 500 | 平湖街道辖区内路面修缮，广场建设等内容 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 42 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年道路交通安全隐患整治工程 | 4000 | 本工程计划增设非机动车道/慢行道、完善无障碍坡道、设置隔离柱/挡车架防止违停，设置护栏规范行人和机动车通行、路面修复、完善标志标线等。 | 公开招标 | 招标时间待定 | 招标时间待定
施工类 | 43 | 平湖街道办事处 | 平湖街道拥军路桥重建工程 | 300 | 拆除并新建桥梁 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 44 | 平湖街道办事处 | 2022年平湖街道辅城坳F、Z地块城市树木迁移工程 | 140 | 对平湖街道辅城坳F、Z地块约580棵乔木进行迁移移植，并处理周边约990棵杂乔灌木。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 45 | 园山街道办事处 | 园山街道2022年第一批社区“民生微实事•大盆菜”项目-市政公用工程 | 250 | 包括银荷社区、大康社区、安良社区三个社区的4个市政公用工程。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 46 | 园山街道办事处 | 园山街道2022年第一批社区“民生微实事•大盆菜”项目-园林绿化工程 | 392 | 包括银荷社区、保安社区、大康社区、安良社区四个社区的6个园林绿化工程。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 47 | 园山街道办事处 | 园山街道福田村福村路等5处地质灾害和危险边坡治理工程 | 791 | 包括福田村福村路边坡、简背路47号后挡墙、西坑绿道盐田方向边坡、西坑盐排检查站后侧挡墙。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 48 | 园山街道办事处 | 盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）建筑物拆除、清运及建筑废弃物综合利用工程 | 387 | 建筑物拆除、清运及建筑废弃物综合利用，需征拆的建筑面积约为67384平方米，临时建筑面积约为7212平方米。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 49 | 园山街道办事处 | 园山街道怀亲堂安全隐患整治工程 | 303 | 对园区内存在突出重点问题进行整治，包括消防电气安全，园区内墙修补，园区道路，骨灰楼存放等共4大类安全隐患点。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 50 | 园山街道办事处 | 园山街道2021年重点区域交通安全综合整治工程 | 3158 | 主要对街道辖区内重点道路及学校周边存在的交通安全隐患进行整治，包括金源路、新园路、坳背路、安业路、陈屋路重要节点等12项。建设内容包括：慢行车道、路段规划改造工程、电子监控及信号灯设备等工程。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 51 | 园山街道办事处 | 园山街道电气线路类综合整治建设工程(第二批） | 803 | 主要针对2019年街道城管办负责的城中村整治中漏整治的楼栋，含保安社区早塘村；大康社区莘塘村、龙村、大凤村、大万村；安良社区五村、七村；西坑社区二村、三村等9个村。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 52 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道电气线路类综合整治建设工程（第二批） | 3524 | 本项目主要建设内容包括： 1.对辖区内仍未进行电气线路类整治的1254栋居民楼进行电气线路综合整治建设，包括对每栋楼总表箱表前引下线，总表箱至楼栋总漏保连接线、楼栋总漏电保护开关、公共接地装置、保护地线（含分层等电位端子箱）等； 2.对28个城中村3487栋漏开展总表箱表前引下线，总表箱至楼栋总漏保连接线、保护地线（含分层等电位端子箱）等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 53 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道五联社区后侧挡墙等2处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1387 | 拟对五联社区后侧等2处边坡的进行治理，措施包括对边坡进行永久性治理、格构梁+锚杆+喷混植生绿化、支护桩+反拉面板支护、坡顶和坡底设置排水边沟等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 54 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道2022年森林抚育工程 | 146.76 | 拟对街道辖区内约1600亩的森林进行养护抚育（含林地清理、乔木抚育施肥）。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 55 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道生物防火林带建设工程 | 246.97 | 拟对街道辖区内42.23公里的生物防火林带进行维护，对7.64公里生物防火林带进行修复，以及新建生物防火林带1.76公里。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 56 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道2022年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目—施工类市政公用工程 | 283.2 | 包含：1.南联第六工业区路面硬底化工程，2.龙岗村第二幼儿园风雨连廊新建工程，3.格水路拓宽工程，4.龙岗社区杨田路1-1号门前路段硬底化工程，5.龙园路464号旁路面硬底化工程，6.龙西社康周边地面修复工程，7.龙西第二幼儿园风雨连廊新建工程，8.少排路周边环境提升工程等8个项目 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 57 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道2023年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目—施工类装饰装修工程 | 148.4 | 包括：1.龙岗社区格水居民活动中心改造工程，2.五联社区朱古石居民活动中心改造工程，3.五联社区协平居民活动中心改造工程，4.瓦窑坑居民活动中心改造工程，5.五联社区居民活动中心改造修缮工程，6.平南社区创文景观长廊工程等6个项目。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 58 | 吉华街道办事处 | 2022年第一批社区民生微实事大盆菜项目施工类市政公用工程 | 336.19 | 本次招标11个项目，均为市政零星项目，采取批量打包公开招标。 | 公开招标 | 222年7月 | 本季度新增
施工类 | 59 | 吉华街道办事处 | 吉华街道秀峰路50号后边坡治理工程 | 857.3 | 本工程位于吉华街道秀峰路50号甘坑供水加压站后侧。原始地貌为山丘，坡面植被以乔木为主，边坡高度约38米，边坡总长度约114米。坡顶区域较窄无建筑物，坡底为甘坑供水加压站，加压站墙高3米，占地面积576平方米，距离坡脚4.2米，场地主要建筑为甘坑供水加压站与2层高混凝土建筑，边坡平面呈“凹”型三面环绕甘坑供水加压站，该边坡采用“锚杆、锚索+格构梁+喷播植草”的方式进行综合治理。 | 公开招标 | 222年7月 | 本季度新增
施工类 | 60 | 吉华街道办事处 | 吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程 | 1066.31 | 本工程位于龙岗区吉华街道华美农场后侧。边坡治理长度约175.25m，高约 9-35m，坡度约30°-45°。边坡平面呈“凹”型三面环绕华美农场，坡底标高为93.26-94.95m，坡顶标高为129.64-130.26m。东南侧边坡上有荔枝园。西南侧边坡坡脚为浆砌挡墙，挡墙开裂严重，横向裂缝贯穿整个挡墙。西北侧坡顶为道路，坡脚紧邻建筑。该边坡采用“锚杆、锚索+微型桩+框架梁、菱形骨架”的方式进行综合治理。 | 公开招标 | 222年7月 | 本季度新增
施工类 | 61 | 吉华街道办事处 | 吉华路359号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程 | 827.46 | 本工程位于吉华街道水径社区，拟对吉华路359号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡进行治理，现状坡脚为毛石挡墙。边坡呈“凹”型三面环绕福盈混凝土搅拌站，总长约250米，高约9～34米。治理方案为对现状坡面进行清表、拆除现状挡墙，新建混凝土挡墙，新建锚杆+格构梁加固、格构间植草绿化，坡顶设截水沟、坡脚设排水沟及沉砂池。 | 公开招标 | 222年9月 | 本季度新增
施工类 | 62 | 横岗街道办事处 | 横岗街道六约南及六约北社区改造工程 | 1000 | 施工 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 63 | 横岗街道办事处 | 四联河（六约路-开明路段）沿线 架空高压线整治工程-市政工程 | 500 | 市政工程分项施工招标 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 64 | 横岗街道办事处 | 四联河（六约路-开明路段）沿线 架空高压线整治工程-通信迁改 | 141 | 通信迁改分项施工招标 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 65 | 横岗街道办事处 | 横岗街道2022年度违建拆除和市容整治及清运工程 | 350 | 施工 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 66 | 坪地街道办事处 | 坪地街道2021年道路交通安全隐患整治工程 | 4500 | 坪地街道2021年道路交通安全隐患整治工程施工 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 67 | 坪地街道办事处 | 坪地街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-工程类（市政公用类） | 213.87 | 坪地街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-工程类（市政公用类）施工。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 68 | 坪地街道办事处 | 2022龙岗区坪地街道“机非混行”严重道路整治工程 | 723 | 2022龙岗区坪地街道“机非混行”严重道路整治工程施工 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 69 | 坪地街道办事处 | 坪地街道桥立路（环坪路至白坪路）市政工程 | 1600 | 坪地街道桥立路（环坪路至白坪路）市政工程施工 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
施工类 | 70 | 坪地街道办事处 | 坪地街道2022年市政公园硬件设施维修工程 | 134.7 | 对街道辖区市政公园中坪地公园、富民公园、料龙街心公园、杰科公园、白石塘街心公园、岭背公园、坪西社区公园、寿利社区公园、马塘社区公园、四方埔社区文体公园、年丰第三工业区街心公园、年丰田坑街心公园等进行现状树池拆除修复饰面砖、新建塑树皮栏杆、不锈钢护栏、现状铸铁护栏刷氟碳漆、登上道台阶地面局部铲除修复、现状廊亭修缮，透水砖路面局部铲除修复、更换排水沟盖板、围墙局部修等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 71 | 龙城街道办事处 | 龙城街道嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙治理工程 | 207.7 | 拟对嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙采用“微型桩+钢筋混凝土反拉板”对挡墙进行加固支护。 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 72 | 龙城街道办事处 | 龙城街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程 | 750 | 拟对10个施工类市政公用工程大盆菜项目打包招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 73 | 龙城街道办事处 | 龙城街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类城市及道路照明工程 | 170 | 拟对2个施工类城市及道路照明工程大盆菜项目打包招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 74 | 龙城街道办事处 | 龙城街道职康中心升级改造工程 | 185 | 拟对街道职康中心进行装修 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 75 | 布吉街道办事处 | 布吉街道宝丽路、百花一街、金利路、吉宏街路中护栏及完善路面标识工程 | 131.48 | 路中护栏及机非隔离护栏，完善路面标识标线 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 76 | 区城投集团 | 大运北国际化文创街区启动区（龙城工业园）创新创意中心项目施工 | 3300 | 施工总承包/DB(设计施工总承包） | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 77 | 区城投集团 | 龙岗金园软件园土石方、基坑支护及桩基础工程 | 18000 | 土石方与基坑支护施工 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 78 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 产服科创大厦项目公共区域精装修工程（含导向标识工程） | 3400 | 公区装饰、二次机电、导向标识工程 | 公开招标 | 2022年8月 | 按年度计划开展
施工类 | 79 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 产服科创大厦项目智能化工程 | 2000 | 建筑设备管理系统、安全防范系统、信息设施系统、机房工程等 | 公开招标 | 2022年8月 | 按年度计划开展
施工类 | 80 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 宝龙街道太原水干流明渠河道改迁整治工程 | 6264.74 | 太原水干流明渠调线工程、挡墙加固工程等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 81 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目施工 | 84600 | 3栋单层建筑，建筑面积8000㎡以上，形成半导体产业集聚空间。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 82 | 华侨城光明（深圳）投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坪地街道白石塘老屋村施工总承包工程 | 8118 | 招标范围包括但不限于： 通过实施边界重置、老屋更新，以邻/林里造园、村厂新生、交互庙台等方式重新组织整体的边界路径，通过改造宗祠广场等打造精神家园，以意创工坊、能力学堂、培训沙龙、白石书屋等打能造力实验室，实现历史文脉串联、自然田园复育、公间共空赋能的目标，建筑改造（含连廊）面积约11020 平方米,绿地及广场改造22365 平方米，新建1800 平方米机械式立体停车库一座；对老村范围内的电力、路灯照明、给排水管道等。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 83 | 华侨城光明（深圳）投资有限公司 | 横岗怡锦水生态海绵建设项目施工总承包 | 3412.46 | 包含职工新村老旧小区海绵改造、横岗怡锦绿道海绵建设工程等施工内容。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 84 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--吉华街道凉帽新村施工总承包 | 3884.35 | 本次招标主要建设内容包括但不限于：1.公共基础设施更新:改造社区公园和遗址公园，打造多元公共活动空间，增加文化及运动设施。景观改造面积6830 平方米，建/构筑物改造面积3652 平方米。2.T 字形街道组团:T 字形街道景观改造，重塑街道秩序和风貌。景观改造面积6730 平方米，建筑立面改造面积5892 平方米。3.其他街道组团:其他街巷景观改造，全面激发街道活力。景观改造面积3220 平方米。4.专项整治:对全村立面滴水整治、市政路灯进行整治；对T 字形街道以外的立面广告牌进行整治。5.其他配套:对全域标识及导视系统、建筑及景观照明进行改造。具体详见施工图纸及工程量清单。 | 公开招标 | 44756 | 已发布招标公告，暂未截标
施工类 | 85 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--吉华街道甘坑新村施工总承包 | 7667.63 | 本次招标主要建设内容包括但不限于：（1）边界重置：对甘坑新村历史边界和自然边界进行提升。历史边界组团景观改造5850 平方米；自然边界组团景观改造2600 平方米。（2）文化内核塑造：将中心公园改造为历史文化内核发生地。中心公园组团建筑改扩建3380 平方米，景观改造面积3800 平方米。（3）公共空间赋能：改造公共空间为入口广场、社区服务广场和运动森谷。入口广场组团改造建/构筑物5390 平方米，道路改造680 平方米；社区服务广场组团景观改造3600 平方米，建/构筑物改造1960 平方米；运动森谷组团景观改造6690 平方米。（4）街巷激活：重塑街巷空间。十字商街组团景观改造5210 平方米；街区活化组团建筑改造120 平方米，建筑立面改造1200 平方米。（5）专项整治:照明灯具整治，立面广告牌及导视标识整治。（6）其他配套:全村标识及导视系统改造；建筑及景观照明改造。具体详见施工图纸及工程量清单。 | 公开招标 | 44756 | 已发布招标公告，暂未截标
施工类 | 86 | 深圳市保达房地产开发有限公司 | 龙岗街道五联竹头背和岭背坑片区城市更新单元周边社区公园建设工程（龙星公园）项目 | 629.12 | 龙星社区公园景观设计施工图图纸范围内结构工程、绿化工程、水电工程、园建工程 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 87 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村市政完善工程 | 5085.6 | 包括但不限于园林景观工程等以及发包人交与承包人的其他工作。 | 公开招标 | 44824 | 本季度新增
施工类 | 88 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道简新路（简湖路-龙岗大道）市政工程等4条道路批量招标 | 4500 | 本工程设计内容包括:道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市、景观工程。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 89 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道南联之心公园公共设施工程施工总承包 | 1200 | 本工程设计内容包括:道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市、景观工程。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 90 | 深圳市龙岗区粮食有限公司 | 坪山珠洋坑物业结构加固及恢复工程 | 350 | 对经检测结构安全等级为D级的坪山珠洋坑五栋物业，进行结构加固，并对加固后的部位进行简单装修恢复。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 91 | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 2022年-2024年市政通信管网维修及改建扩建项目 | 730 | 1.市政通信管网日常零星维修； 2.爱龙路等八段路（市政通信管网部分）改建扩建； 3.通信井智能井盖（密码井）改造 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 92 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道简新路（简湖路-龙岗大道）市政工程等4条道路批量招标 | 4500 | 本工程设计内容包括:道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市、景观工程。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 93 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道南联之心公园公共设施工程施工总承包 | 1200 | 本工程设计内容包括:道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市、景观工程。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 94 | 深圳招商房地产有限公司 | 大运AI小镇周边森林消防通道一期工程施工总承包 | 6800 | 包括但不限于建筑、园建、钢结构、园路、铺装、活动广场、健身运动场地、小品设施、儿童活动场地、湿地景观、活动草坪、绿道、郊野径、健身步道、公共卫生间、挡墙、绿化种植、休闲廊架、栈道、便民设施、标识系统、智慧灯杆、灯光、给排水、电气、管线等工作。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 95 | 中海企业发展集团有限公司 | 活力城行动第一批次示范项目-布吉街道桔子坑村施工工程 | 9500 | 主要建设内容为燃气入户、三线下地、品质提升等，包括社区公共空间以及其他配套进行品质提升及城中村基础设施改造完善等。 | 公开招标 | 2022-7-15至2022-9-15 | 本季度新增
施工类 | 96 | 中海企业发展集团有限公司 | 活力城行动第一批次示范项目-平湖街道山厦新村施工工程 | 5615 | 包括但不限于园林景观工程等以及发包人交与承包人的其他工作。 | 公开招标 | 2022-7-02至2022-8-1 | 本季度新增
施工类 | 97 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 龙岗区人民医院龙平紫园、龙岗区第五人民医院中环阳光星苑、龙岗区第六人民医院宜城风景二期等3家社区健康服务中心修缮改造工程 | 599.48 | 3家社康中心改造工程，改造面积合计约1575㎡ | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 98 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 龙岗中心医院翠林苑、中粮祥云等2家社区健康服务中心改造工程 | 650.37 | 2家社康中心改造工程，改造面积合计约2000㎡ | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 99 | 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 | 园山公共卫生服务中心业务用房改造工程 | 800 | 改造工程：室内外装饰工程、防水工程、暖通工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、监控、加装电梯和消防楼梯、停车场地改造等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 100 | 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 | 龙岗公共卫生服务中心业务用房安全隐患整治工程 | 552 | 对龙岗公共卫生服务中心业务用房进行安全隐患整治，具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
施工类 | 101 | 龙岗区布吉公共卫生服务中心 | 布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程 | 579 | 施工工程 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
施工类 | 102 | 龙岗区人民医院 | 龙岗区人民医院PCR第二实验室建设工程 | 180 | 工程位于我院住院部北侧，拟将原总务仓库、物业办公室改造成PCR第二实验，施工面积约220㎡,包括装饰装修工程、净化工程及暖通工程等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 103 | 龙岗中心医院 | 龙岗中心医院PCR实验室改、扩建工程 | 120 | 装饰 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增，在深圳交易集团有限公司龙岗分公司官网发布招标公告。
施工类 | 104 | 龙岗中心医院 | 龙岗中心医院名中医馆5楼联合实验室改造工程 | 80 | 装饰 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增，在龙岗政府在线网发布招标公告。
施工类 | 105 | 龙岗中心医院 | 龙岗中心医院同乐社康中心计免区改造工程 | 65.6642 | 装饰 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增，在龙岗政府在线网发布招标公告。
施工类 | 106 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院停车场改造提升工程 | 172 | 公开招标 | 第三季度 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 107 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 配电房扩容及视频监控系统升级改造工程 | 561 | 对医院配电房进行扩容，改造高压进线柜，改造低压配电柜，新增两台大容量1250KVA干式变压器；同时，提升医院视频监控系统。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 108 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 临床教学用房改造工程 | 925 | 对原有的装饰装修需拆除及重新规划装修 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 109 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 后勤楼改造工程 | 1521 | 本项目拟对医院现有后勤楼3楼、4楼、5楼的教学宿舍用房进行升级改造，增加医院皮肤科、康复科、实验室等内容。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 110 | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院老旧自有物业改造工程-实习生宿舍楼 | 208 | 对龙岗区第二人民医院实习生宿舍楼进行二次装饰装修，改造总建面1337平方米。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 111 | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程-门诊楼一楼大厅、四楼口腔科 | 200 | 对龙岗区第二人民医院门诊楼一楼大厅（含药房、收费处）及四楼口腔科进行二次装饰装修 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 112 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 龙岗区第三人民医院门诊4楼医疗美容科改造工程 | 135 | 对龙岗区第三人民医院门诊4楼医疗美容科改造，包括但不限于拆除工程、砌筑工程、门窗工程、地面工程、墙面工程、给排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2022年8月 | 已在交易系统登记备案
施工类 | 113 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程 | 990 | 疫情防控设施提升改造、医院西南门迁移改造、门诊楼入口处修缮改造、院前区广场地面改造、院前区围栏改造工程等 | 公开招标 | 2022年8月 | 已在交易系统登记备案
施工类 | 114 | 龙岗区第四人民医院 | 下李朗社康预防接种门诊加固及装饰工程 | 70 | 加固及装饰施工 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 115 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 发热门诊建设工程 | 898 | 选址约550㎡的空地，具备实施钢结构的条件，建设钢结构独栋两层的发热门诊楼，建筑面积约1002.38㎡，初步估算总投资约为898万元。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 116 | 龙岗区第七人民医院 | 丹平社康中心装修改造工程 | 180 | 丹平社康中心装修改造工程 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 117 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙园大观社康发热诊室改造 | 76.7 | 发热诊室改造工程 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
施工类 | 118 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙园大观社区医院改造 | 581.48 | 社区医院改造工程 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 119 | 区城管和综合执法局 | 兆驰产业园周边环境整治提升工程 | 1007.98 | 建设内容包括园建、绿化、电气、给排水、海绵城市等建设内容。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
施工类 | 120 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 龙岗区2021年“厕所革命”市政公厕及配套建设工程（三标段） | 1350 | 招标范围包括但不限于： 1.村上城组团， 2.妈祖北居住组团 ，3.城乐园组团， 4.专项整治等 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 121 | 深圳市公安局龙岗分局 | 深圳市龙岗公安分局盛平派出所业务用房建设工程 | 900 | 对深圳市龙岗公安分局盛平派出所业务用房建设工程进行施工招标 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 122 | 深圳市公安局龙岗分局 | 龙岗公安分局南岭派出所业务用房维修改造工程 | 1800 | 对龙岗公安分局南岭派出所业务用房维修改造工程进行施工招标 | 公开招标 | 2022年9月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 123 | 龙岗区水务局 | 平湖辅城坳片区污水资源化利用工程项目施工 | 55000 | 施工 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
施工类 | 124 | 龙岗区文化广电旅游体育局 | 龙岗区龙城、坪地街道文体中心PPP项目 | 155000 | 龙城街道文体中心、坪地街道文体中心项目社会投资人及施工总承包单位一体化招标 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
小计 | 124项 |  |  | 795897万元
服务类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 平盐铁路生态连廊横岗段等3个项目代建 | 940.8 | 代建招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 2 | 龙岗区建筑工务署 | 布心山森林消防通道建设项目等2个项目代建 | 592.2 | 代建招标 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 3 | 龙岗区建筑工务署 | 信义路北延段市政工程（监理） | 1318 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022年7月 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 4 | 龙岗区建筑工务署 | 横中—埔园路跨平盐铁路桥及附属工程（监理） | 190 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022年7月 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 5 | 龙岗区建筑工务署 | 三联东路西段市政工程-监理 | 157 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 6 | 龙岗区建筑工务署 | 坳背路西延段市政工程（监理） | 777 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 7 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉公园地下停车场与东站地下停车场连接工程监理 | 150 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-07-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 8 | 龙岗区建筑工务署 | 坪地街道园岭路、富岭路、支路一市政工程（监理） | 176 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 9 | 龙岗区建筑工务署 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程（监理） | 278 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-07-01 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 10 | 龙岗区建筑工务署 | 富惠路（盐龙大道-坪西路）市政工程（监理） | 117 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 11 | 龙岗区建筑工务署 | 龙深路（紫荆路—环城西路）市政工程（监理） | 234 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 12 | 龙岗区建筑工务署 | 园山街道大福路市政工程（监理） | 358 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 13 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道创进路市政工程（监理） | 627 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 14 | 龙岗区建筑工务署 | 三联南路与三联路衔接段工程（监理） | 495 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 15 | 龙岗区建筑工务署 | 龙翔大道品质提升项目（监理） | 496 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 16 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗交警大队坪地中队营房建设工程（监理） | 139 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 按年度计划开展
服务类 | 17 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗交警大队龙岗中队营房扩建工程（监理） | 148 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 按年度计划开展
服务类 | 18 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗交警大队布吉中队营房建设工程（监理） | 151 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 按年度计划开展
服务类 | 19 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗车管所（含园山交警中队营房）建设工程（监理） | 201 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 按年度计划开展
服务类 | 20 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区消防救援大队新营区建设工程（监理） | 443 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 21 | 龙岗区建筑工务署 | 五和消防站建设工程（监理） | 320 | 项目监理工作 | 公开招标 | 2022-09-01 | 本季度新增
服务类 | 22 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区消防救援大队新营区建设工程（造价咨询） | 154.7529 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 按年度计划开展
服务类 | 23 | 龙岗区建筑工务署 | 三联南路与三联路衔接段工程（造价咨询） | 191.6 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第四季度提前到本季度
服务类 | 24 | 龙岗区建筑工务署 | 龙翔大道品质提升项目（造价咨询） | 135.4608 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 25 | 龙岗区建筑工务署 | 坳背路西延段市政工程（造价咨询） | 237 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 26 | 龙岗区建筑工务署 | 惠华路五期（新厦大道—平龙路）（造价咨询） | 100 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 27 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段市政工程（造价咨询） | 800 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 28 | 龙岗区建筑工务署 | 吉华街道怡翠实验学校改扩建工程（造价咨询） | 116 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 29 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二人民医院迁址重建工程（水径地块）（造价咨询） | 775 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022-09-01 | 按年度计划开展
服务类 | 30 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗街道南联桥工程（设计） | 187.88 | 设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 31 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳市龙岗区16号线数码城站与耳鼻喉医院接驳通道建设工程（设计） | 141.14 | 设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 32 | 龙岗区建筑工务署 | 南门墩学校配套道路建设工程（设计） | 101 | 设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 33 | 龙岗区建筑工务署 | 五丰肉联厂运输道路建设工程（设计） | 174 | 设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 34 | 龙岗区建筑工务署 | 大运智慧公园设计国际招标 | 1300 | 设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 35 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳科技博览中心建设工程（设计） | 4561 | 方案设计 | 公开招标 | 2022-07-01 | 按年度计划开展
服务类 | 36 | 龙岗区建筑工务署 | 阿波罗未来产业城北侧4回110kV高压线入地工程（设计） | 592 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 37 | 龙岗区建筑工务署 | 坂田街道吉华路（坂雪岗大道-天安路口）市政工程（设计） | 150.8 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 38 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段涉铁区域电力隧道工程（设计） | 399.26 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 39 | 龙岗区建筑工务署 | 康园路（康贤路—山子下路）（设计） | 243.57 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 40 | 龙岗区建筑工务署 | 清平高速甘坑立交东出入口衔接市政道路工程（设计） | 1217.68 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 41 | 龙岗区建筑工务署 | 坪南路（康贤路-富康路）（设计） | 2571.63 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 42 | 龙岗区建筑工务署 | 华侨路（为盛路-为民路）（设计） | 136.32 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 43 | 龙岗区建筑工务署 | 荷康路北延（龙岗大道-机荷平行道路）（设计） | 661.65 | 设计 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 44 | 龙岗区建筑工务署 | 雅龙路南延新建工程（设计） | 493 | 设计 | 公开招标 | 2022-09-01 | 本季度新增
服务类 | 45 | 龙岗区建筑工务署 | 布心山森林消防通道建设项目（勘察） | 143 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 46 | 龙岗区建筑工务署 | 吉华街道三联九年一贯制学校新建工程等2个项目勘察批量招标 | 523 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 47 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程等2个项目勘察批量招标 | 542.36 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 48 | 龙岗区建筑工务署 | 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程等2个项目勘察批量招标 | 544 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 49 | 龙岗区建筑工务署 | 平湖街道山厦学校新建工程等2个项目勘察批量招标 | 588 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 50 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道半山九年一贯制学校新建工程等2个项目勘察批量招标 | 584 | 勘察 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 51 | 龙岗区建筑工务署 | 阿波罗未来产业城北侧4回110kV高压线入地工程（勘察） | 165 | 勘察 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 52 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段涉铁区域电力隧道工程（勘察） | 110.91 | 勘察 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 53 | 龙岗区建筑工务署 | 清平高速甘坑立交东出入口衔接市政道路工程（勘察） | 338.24 | 勘察 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 54 | 龙岗区建筑工务署 | 中环大道（平吉大道—凤歧路）市政工程（勘察） | 108 | 勘察 | 公开招标 | 2022-08-01 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 55 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区布吉三联路市政工程-水保监测 | 302.4837 | 水保监测 | 公开招标 | 2022-07-01 | 本季度新增
服务类 | 56 | 龙岗区建筑工务署 | 吉华街道三联九年一贯制学校新建工程等3个项目可研批量招标 | 115.06 | 可行性研究编制 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 57 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程等3个项目可研批量招标 | 120.06 | 可行性研究编制 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 58 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道半山九年一贯制学校新建工程等3个项目可研批量招标 | 117.78 | 可行性研究编制 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 59 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区外国语学校（集团）云和学校改扩建工程等3个项目可研批量招标 | 142.68 | 可行性研究编制 | 公开招标 | 2022-08-01 | 本季度新增
服务类 | 60 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二中医院配套路建设工程（监理） | 181 | 项目监理工作 | 公开招标 | / | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
服务类 | 61 | 园山街道办事处 | 园山街道2021年重点区域交通安全综合整治工程（监理） | 86 | 负责园山街道2021年重点区域交通安全综合整治工程施工及保修阶段监理服务。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 62 | 园山街道办事处 | 园山街道辖区“有路（含公园、绿道）无灯”改造工程（设计） | 111 | 对园山街道部分无灯道路（含公园、绿道）的照明新建及改造工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 63 | 园山街道办事处 | 园山街道金源路、陈屋路市政工程（设计） | 80 | 对园山街道金源路、陈屋路市政工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 64 | 园山街道办事处 | 园山街道大康垃圾填埋场整治工程（设计） | 83 | 对园山街道大康垃圾填埋场整治工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
服务类 | 65 | 平湖街道办事处 | 平湖街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）监理 | 101 | 施工、保修阶段工程监理 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 66 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年道路交通安全隐患整治工程（设计） | 100 | 设计工作包括（但不限于）方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制以及按国家有关规程规范的要求应由设计单位完成的工作，提交由政府相关部门审核通过及备案的设计成果，提供施工配套等后续服务。 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 67 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年道路交通安全隐患整治工程（监理） | 100 | 施工、保修阶段工程监理 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 68 | 吉华街道办事处 | 吉华街道电气线路类综合整治建设工程（电气安全检测） | 90 | 电气安全检测 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 69 | 区城投集团 | 龙岗金园软件园全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询） | 3300 | 项目管理、监理、造价咨询 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
服务类 | 70 | 区城投集团 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期勘察 | 850 | 勘察 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 71 | 区城投集团 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期造价咨询 | 1000 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022年8月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 72 | 区城投集团 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期监理 | 1500 | 监理 | 公开招标 | 2022年9月 | 按年度计划开展
服务类 | 73 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目设计 | 300 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块项目建筑设计及规划方案 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 74 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村市政基础设施工程（勘察设计一体化） | 201.65 | 市政工程项目勘察设计一体 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 75 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村品质提升部分设计 | 405.68 | 设计 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 76 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村全过程造价咨询 | 100.71 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022年7月 | 本季度新增
服务类 | 77 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村品质提升工程监理 | 146.05 | 主要建设内容为燃气入户、三线下地、品质提升等，包括社区公共空间以及其他配套进行品质提升及城中村基础设施改造完善等。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
服务类 | 78 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村市政完善工程监理 | 115.84 | 主要建设内容为燃气入户、三线下地、品质提升等，包括社区公共空间以及其他配套进行品质提升及城中村基础设施改造完善等。 | 公开招标 | 2022年9月 | 本季度新增
服务类 | 79 | 华润（深圳）有限公司 | 地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程地铁监测 | 200 | 地铁监测 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 80 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区园山文体中心建设工程（第三方监测） | 100 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022-08-01 | 按年度计划开展
服务类 | 81 | 深圳招商房地产有限公司 | 大运AI小镇周边森林消防通道一期工程监理 | 140 | 施工阶段以及保修阶段全套施工图纸及有关工程所涉及的工程监理服务 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 82 | 中海企业发展集团有限公司 | 活力城行动第一批次示范项目-布吉街道桔子坑村（监理） | 219 | 主要建设内容为燃气入户、三线下地、品质提升等，包括社区公共空间以及其他配套进行品质提升及城中村基础设施改造完善等。 | 公开招标 | 2022-7-15至2022-9-15 | 待概算批复后开展
服务类 | 83 | 龙岗中心医院 | 2022年结算造价咨询服务 | 20 | 服务 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增，在龙岗政府在线网发布招标公告。
服务类 | 84 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程设计 | 36.88 | 出入口及院内安防系统改造工程设计 | 公开招标 | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 85 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙园大观社区医院改造设计 | 23.82 | 社区医院改造设计 |  | 2022年8月 | 本季度新增
服务类 | 86 | 区城管和综合执法局 | 布吉水质净化厂三期上盖公园设计 | 121.8308 | 设计 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 87 | 区城管和综合执法局 | 轨道交通四期——地铁16号线龙岗段绿化恢复提升工程设计 | 304.2793 | 设计 | 公开招标 | 2022年7月 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 88 | 龙岗区水务局 | 沙湾二水厂配套出厂干管工程、正坑水库至南坑水厂原水工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理） | 803 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2022年9月
服务类 | 89 | 龙岗区水务局 | 平湖罗山片区污水资源化利用工程项目施工图审查 | 140.8947 | 施工图审查 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 90 | 龙岗区水务局 | 龙岗区平湖重点项目辅城坳地块污水资源化利用工程全过程造价咨询 | 343.85 | 预算编制、招标标底编制、进度款支付的复核、工程变更及现场签证的计量、计价复核、竣工结算审核、项目决算等工作 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 91 | 龙岗区水务局 | 龙岗区平湖重点项目辅城坳地块污水资源化利用工程第三方监测 | 250 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年9月
服务类 | 92 | 龙岗区水务局 | 龙岗区平湖重点项目辅城坳地块污水资源化利用工程施工图审查 | 104.65 | 施工图审查 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 93 | 龙岗区水务局 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染整理、内涝整治部分）电力工程部分监理 | 114 | 电力工程部分监理 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 94 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道示范段第三方检测 | 352.3383 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道示范段第三方检测，包括但不限于工程原材料、中间产品、实体质量、地基及基桩质量、电气设备的交接检测、管道内窥检测等 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 95 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道规划调整与咨询服务 | 200 | 项目范围内所有建筑法定图则及规划调整、建筑报批报建配合、项目范围规划咨询、相关法律法规咨询等。 | 公开招标 | 2022年7月
服务类 | 96 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道（监理） | 808.56 | 过程监理服务 | 公开招标 | 2022年8月
服务类 | 97 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）监理Ⅱ标（龙岗河干流碧道非示范段） | 2100 | 过程监理服务 | 公开招标 | 2022年8月
服务类 | 98 | 深圳市龙岗区水务局 | 龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区 | 5300 | 拟采用公开招标的方式，择优选取项目全过程代建单位；并由全过程代建单位择优选取勘察、设计等单位，开展项目勘察和设计等前期工作。 | 公开招标 | 2022年9月 | 该金额为项目投资估算，拟于第三季度进行代建招标；拟于第四季进行施工、设计、监理招标
服务类 | 99 | 深圳市龙岗区水务局 | 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区 | 35300 | 拟采用公开招标的方式，择优选取项目全过程代建单位；并由全过程代建单位择优选取勘察、设计等单位，开展项目勘察和设计等前期工作。 | 公开招标 | 2022年9月 | 该金额为项目投资估算，拟于第三季度进行代建招标；拟于第四季进行施工、设计、监理招标
服务类 | 100 | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区 | 42700 | 拟采用公开招标的方式，择优选取项目全过程代建单位；并由全过程代建单位择优选取勘察、设计等单位，开展项目勘察和设计等前期工作。 | 公开招标 | 2022年9月 | 该金额为项目投资估算，拟于第三季度进行代建招标；拟于第四季进行施工、设计、监理招标
服务类 | 101 | 深圳市公安局龙岗分局 | 龙岗公安分局警犬基地周转用房及射击场建设工程（设计） | 265 | 对龙岗公安分局警犬基地周转用房及射击场建设工程的设计进行公开招标 | 公开招标 | 2022年8月 | 第一季度延迟到本季度
小计 | 101项 |  |  | 126993万元
货物类 | 1 | 华润（深圳）有限公司 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道示范段展陈工程 | 1200 | 龙园段碧道馆建筑展陈采购及安装。 | 公开招标 | 2022年8月
货物类 | 2 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区南湾人民医院改扩建工程项目智能化物流系统采购及安装 | 2168.21 | 智能化物流系统采购及安装 | 公开招标 | 2022年7月 | 按年度计划开展
小计 | 2项 |  |  | 3368万元
合计 | 227项 |  |  | 926258万元