## 2022年第四季度
附件
2022年第四季度龙岗区建设工程招标计划表
项目类型 | 序号 | 招标人 | 拟招标工程名称 | 招标估价（万元） | 拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
施工类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道木棉湾社区与可园社区交界处边坡治理工程 | 257 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年10月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 2 | 龙岗区建筑工务署 | 区救助站过渡装修改造工程 | 2944 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 3 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳国际低碳城2学校+1医院节能减碳改造示范项目 | 2320 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 4 | 龙岗区建筑工务署 | 坂田街道书香实验学校新建工程 | 43623 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 5 | 龙岗区建筑工务署 | 市第三十三高级中学新建工程 | 47600 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 6 | 龙岗区建筑工务署 | 罗山片区市政工程（一期） | 3800 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 7 | 龙岗区建筑工务署 | 罗山片区排洪渠迁改工程 | 5500 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 8 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳北理莫斯科大学部分体育设施建设工程 | 2942 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 9 | 龙岗区建筑工务署 | 信义路下穿水官高速通道工程 | 8000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 10 | 龙岗区建筑工务署 | 坳背路西延段市政工程 | 42040 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增项目
施工类 | 11 | 龙岗区建筑工务署 | 信义路北延段市政工程 | 80000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增项目
施工类 | 12 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳国际低碳城会展中心会议室完善及智能化改造工程 | 1535 | 专业工程 | 公开招标 | 2022年12月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 13 | 龙岗区建筑工务署 | 三联东路西段市政工程 | 5600 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 14 | 龙岗区建筑工务署 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程 | 12645 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 15 | 龙岗区建筑工务署 | 坪地街道园岭路、富岭路、支路一市政工程 | 7345 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 16 | 龙岗区建筑工务署 | 富惠路（盐龙大道-坪西路）和龙深路（紫荆路—环城西路）市政工程 | 12000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 17 | 布吉街道办事处 | 布吉街道大芬1号天桥增设电梯无障碍改造工程 | 185.74 | 迁移排污、雨水管等地下管线，钢板桩支护、土方开挖，电梯主体结构及挡土墙、电梯玻璃幕墙、集水坑及排水、电梯电气施工，恢复地面、人行道及草地工程等 | 公开招标 | 2022年10月
施工类 | 18 | 平湖街道办事处 | 平湖街道山厦地块龙城嶂背片区已出让产业用地土壤治理工程 | 3900 | 项目位于龙岗区龙城街道嶂背片区已出让用地项目留用地（山厦地区法定图则02-01地块），本次改造设计的内容包括：新建施工便道、现状地块植被清理工程、地块开挖工程、垃圾运输工程、垃圾处理转运工程、现状地块场地回填整平工程、地表复绿水保工程等。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 19 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第二批社区“民生微实事•大盆菜”项目——市政公用工程类 | 420 | 本项目为7个市政工程批量打包项目，实施内容如下： （1）平湖社区大皇宫便民休闲场地工程：项目位于龙岗区隔圳东路。总面积约860 ㎡，拟改造铺装，增设入口标识、宣传栏、休闲座凳、活动器材等设施等； （2）白坭坑社区麻远路与麻布路交汇处便民休闲场地工程：项目位于龙岗区麻远路与麻布路交汇处。总面积340㎡。拟增设2m人行道及1.5m非机动车道，完善慢性系统，美化墙面、提升植物景观、增设座凳、廊架、宣传栏等设施等； （3）鹅公岭社区蒲岭路至善德路段道路修缮工程：蒲岭路西起善德路，东至东门路，全长约200m，道路宽度约5m，现状为水泥路面，道路因反复开挖导致四处破损。拟对现状路面进行沥青罩面，同时抬升加固井盖。拆除善德路路口处五个石墩，新增15m路侧护栏； （4）辅城坳社区永新路道路修缮工程：永新路西起嘉湖路，南至平龙路，全长约560m。现状为水泥路面，多处破损，拟对现状破损路面进行修复，对黄土裸露处进行硬底化。 （5）凤凰社区荔香街道路修缮工程：项目位于凤凰社区平湖市场周边。现状为砖砌路面，道路宽度约7-8m，路面破损严重。拟对现状砖砌路面进行破除，新建水泥混凝土路面，对东侧人行道进行改造，增设路面标志标牌等，同时对其余破损严重路面进行修复。 （6）白坭坑社区麻远路道路修缮工程：麻远路全长约130m，宽度约为7.2m，现状车辆通行困难，人行道破损严重，机非混行严重，麻远路重新布置断面，路口段新建路口段护栏约70m，拆除现状慢行道重新铺设等。 （7）新木社区文昌路道路修缮工程：文昌路东起新木路，西至文昌路，全长230m，现状路面部分破损，慢行道缺失，路侧边沟无盖板。拟对路面进行沥青罩面并对井盖进行抬升加固，施画标志标线，新建人非混行道；增设雨水篦子覆盖边沟，清除灌木并进行硬底化。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 20 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第三批社区“民生微实事·大盆菜”项目--市政公用工程类（第一标段） | 280 | 本项目为4个市政工程批量打包项目，实施内容如下：（1）凤凰社区爱建路芙蓉桥周边环境提升工程：项目位于龙岗区爱建路与芙蓉桥交接处。改造总面积约800 ㎡，改造场地为碎石路面，场地内堆积大量建筑、生活垃圾，大面积区域杂草丛生。本次改造拟清理场地内现状杂草及建筑垃圾后采用沥青铺设路面，并规划停车位、沿河道边侧增设人行道、整改场地内排水系统等； （2）禾花社区花果山小区道路修缮及环境提升工程：项目位于龙岗区禾花社区花果山小区。改造总面积约3600㎡。本次改造拟对小区内所有巷道进行沥青罩面，完善交通划线，修复部分破损的建筑散水台，美化小区主入口墙面、更换出入口处栏杆、对3座现状锈蚀廊架时行除锈刷漆； （3）禾花社区任屋新村地书广场提升工程：项目位于龙岗区禾花社区任屋新村地书广场。改造总面积约450㎡。改造场地现状为混凝土路面，东侧景观墙陈旧，景观品质不高。本次改造拟采用花岗岩重铺广场及舞台，拆除现状陈旧的标识墙后规划设计新颖的广场标识牌，对现状景观墙饰面进行提升改造； （4）禾花社区福星街球场修缮及环境提升工程：项目位于龙岗区禾花社区福星街球场。改造总面积约3100㎡。场地现状为混凝土路面，篮球场面层油漆大面积剥落，边侧观众看台破损，场地面高低不平，台阶设置凌乱。本次改造拟对现场运动场地进行合理规划，保留更新现状篮球场、舞台、健身区的功能并对其面层进行提升，规划增加儿童游乐区、健身跑道、羽毛球场等功能分区。规整台阶梳理场地高差、新建观众看台、对出入口处绿化带进行梳理提升并增设标识牌，整体提升运动广场的使用功能及景观品质 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 21 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年第三批社区“民生微实事·大盆菜”项目--市政公用工程类（第二标段） | 300 | 本项目为4个市政工程批量打包项目，实施内容如下：（1）白坭坑社区（宝利路、浦田路）道路修缮及环境提升工程：项目位于龙岗区平湖街道白坭坑社区宝利路顺接浦田路附近，全长约223m，现状路面局部破损严重，慢行道缺失，路侧排水边沟无盖板，路侧黄土裸露。拟对破损路面进行修复，施画标志标线，新建非机动车道；增设雨水边沟盖板，清除灌木丛并进行人行道铺装。 （2）鹅公岭社区大竹园三巷至鹅溪路道路修缮及环境提升工程：项目位于鹅公岭社区大竹园三巷至鹅溪路路段，面积约8800平米，现状为水泥路面，道路因反复开挖导致四处破损。拟对现状路面进行沥青罩面，同时抬升加固井盖，并新建标志标线； （3）鹅公岭社区世纪工业区新建非机动车道工程：项目位于鹅公岭社区世纪工业园区内，全长约527米，道路宽度约5~8米，现状慢行道破损严重，机非混行严重，挡墙破损严重。拟新建非机动车道，刷新现状挡墙，对厂区门口人行道进行翻新改造，增设路面标志标牌，同时对其余破损严重路面进行修复。 （4）新木社区（益民路、投资路）道路修缮及环境提升工程：项目位于新木社区益民路顺接投资路段，全长约295米，道路宽度约5~8米，现状为水泥路面，慢行道缺失，道路因反复开挖导致四处破损。拟新建道路两侧人行道，对现状机动车道进行沥青罩面，同时抬升加固井盖并新建标志标线。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 22 | 平湖街道办事处 | 2022年龙岗区平湖街道“机非混行”严重道路整治工程 | 500 | 工程内容：该项目位于深圳市龙岗区平湖街道，本次对存在“机非混行”安全隐患的3条道路（嘉城路、高原路、辅歧路）进行交通安全隐患整治，具体内容为完善人行道，实现机动车和非机动车隔离。具体以施工图及工程量清单为准 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 23 | 平湖街道办事处 | 平湖街道远丰路3号挡土墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程 | 500 | 工程内容包括远丰路3 号挡土墙、顶头布路白坭坑公园后面与宝盛公司之间的挡土墙、红朱岭中转站后面现状边坡、山厦新村三区10 栋后毛石挡墙、上木古社区平新北路55 号储文公司宿舍后边坡。主要建设内容为：（一）远丰路3 号挡土墙：长度约60m，墙高约4-5m，治理内容为拆除现状挡墙、简易房，拆除并新建现状混凝土围墙，采用钢筋混凝土扶壁式挡墙和微型桩进行加固治理等。（二）顶头布路白坭坑公园后面与宝盛公司之间的挡土墙：长度约59m，墙高约1-2m，治理内容为拆除现状砖砌围墙、挡墙、墙顶截水沟，现状混凝土路面拆除并新建，新建混凝土排水沟、砖砌围墙、混凝土挡墙等。（三）红朱岭中转站后面现状边坡：长度约61m，坡高约3-5m，治理内容为新建混凝土排水沟、钢筋混凝土围墙，坡面采用喷坡植草进行护坡等。（四）山厦新村三区10 栋后毛石挡墙：长度约25m，墙高约6m，治理内容为迁移现状设施、管线，拆除并新建混凝土路面，拆除栏杆并新建围墙，采用钢筋混凝土扶壁式挡墙和微型桩进行加固治理等。（五）上木古社区平新北路55 号储文公司宿舍后边坡：长度约94m，墙高约3-6m，治理内容为拆除坡脚混凝土围墙、现状挡墙、坡顶砖砌围墙，拆除并新建透水砖路面，新建沉砂池、混凝土排水沟、围墙，现状片石挡土墙首尾段拆除重建，中间段设排桩式挡墙，坡面采用喷坡植草进行护坡等。具体的细目详见工程施工图纸、工程量清单及合同条款 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 24 | 平湖街道办事处 | 平湖街道拥军路桥重建工程 | 280 | 项目K0+032.37上跨山厦河，由于该处桥梁建设年代久远，承载力差，病害较多，存在较大安全隐患，故在原位拆除新建，重建后的路面宽度为12m；桥梁荷载采用城市B级，设计时速20Km/h，桥梁宽13m（0.5m护栏+12m+0.5m护栏）。 | 公开招标 | 2022年10月-12月 | 按年度计划开展
施工类 | 25 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年道路交通安全隐患整治工程 | 3500 | 项目涉及平湖辖区内存在道路交通安全隐患的平湖大街等36条道路，整治总里程约35.55公里，整治内容主要包括慢行设施完善、路面破损修复、隔离护栏和标志标线等交通设施。 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
施工类 | 26 | 坂田街道办事处 | 坂田街道坂旺路和规划一路（坂旺路—坂锦路）市政工程 | 1506 | 坂旺路全长为222.142m，道路红线宽为15m；规划一路全长约114.762m，道路红线宽为13m。工程内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、绿化工程、交通工程、海绵城市、交通疏解等。 | 公开招标 | 2022年10月30日至2022年12月30日 | 本季度新增
施工类 | 27 | 坂田街道办事处 | 坂田街道13单元03-12地块3条配套道路（华美东路、伯公坳路、华电路）市政工程 | 2197 | 华美东路（科学路-华电路）总长度约88m，规划红线宽度17米，双向两车道。华电路（华美东路-伯公坳路）总长度约136m，规划红线宽度12米，双向两车道。伯公坳路（科学路-旺东路）总长度约95m，规划红线宽度15m，双向两车道。 | 公开招标 | 2022年10月30日至2022年12月30日 | 按年度计划开展
施工类 | 28 | 坂田街道办事处 | 坂田街道DY12单元L型规划道路 | 1180 | 道路全长315.513米，用地面积3179. 13㎡，规划为城市支路，红线宽8-12米，双向两车道，道路线形呈“L”型；主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、交通疏解工程等。 | 公开招标 | 2022年10月30日至2022年12月30日 | 按年度计划开展
施工类 | 29 | 坂田街道办事处 | 坂田街道立体人行过街设施工程（二期） | 2300 | 两座人行过街天桥及附属设施。 | 公开招标 | 2022年10月30日至2022年12月30日 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 30 | 坂田街道办事处 | 坂田街道13单元03-12地块土方工程 | 1841.75 | 项目主要建设内容是对13单元03-12地块进行土方平整，同时做好排水及临时边坡的支护。地块面积约为8704.8平方米，土方量约12万立方。 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 31 | 坂田街道办事处 | 龙岗区第二批城中村电气线路整治项目批量招标 | 22308.56 | 龙岗区第二批城中村电气线路整治项目批量招标，项目位于龙岗区，共7个项目，涉及7个街道，采用批量打包招标方式。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 32 | 坂田街道办事处 | 2023年度坂田街道市容秩序整治及违法建筑拆除工程 | 700 | 坂田街道市容秩序整治及违法建筑拆除 | 公开招标 | 2022年10月30日至2022年12月30日 | 按年度计划开展
施工类 | 33 | 宝龙街道办事处 | 宝龙街道2022年第二批“民生微实事•大盆菜”施工类市政公用工程（2标段） | 211 | 宝龙街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（2标段），共包含6个市政类工程。具体工程包含：1、龙东社区金井路与龙湖路路口休闲广场整修，2、龙南路人行道的提升整治，3、龙新社区街心公园增设法治宣传元素提升项目，4、沙背坜居民小组及吓埔居民小组的2个篮球场排水渠盖更换维护工程，5、兰水路支路池屋公园周边环境提升，6、吓坑B区围栏围墙修缮。 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 34 | 宝龙街道办事处 | 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”严重路段整治工程（施工） | 2500 | 对宝龙街道辖区内“机非混行”严重的环苑路、沙背坜二路、南创路、锦龙一路、乐其路、诚信路、打石岭路、爱南路、黄宝路、兴东大街、江南工业区路、景盛路、大浪路、新业路、兰水路、大坑路、涵头碧路、鸿基路、兰水三路、兰水二路、吓坑路、同富裕路、赖屋路、池屋路、榕树街、沙背坜东巷、沙背坜二区四巷等27条道路进行道路慢性系统改造。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 35 | 宝龙街道办事处 | 南约社区碧桂园观麓花园公配房党群服务中心建设工程 | 177 | 宝龙街道南约社区碧桂园观麓花园公配房1000m2装修改造,作为社区党群服务中心阵地。 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 36 | 宝龙街道办事处 | 2020年基本农田建设和维护项目-宝龙街道基本农田农舍用电改造工程 | 130 | 2020年基本农田项目，涉及427户农舍的用电改造 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 37 | 宝龙街道办事处 | 锦龙变电站跨丹荷路电缆沟建设工程 | 400 | 项目位于宝龙街道宝龙社区，新建电缆沟北起锦龙变电站，南至待建丹荷路南侧电缆沟，总长度约为380米。建设内容包含电缆沟、HDPE电缆管、配套工作井、检查井及巡线道等工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 38 | 园山街道办事处 | 2022年龙岗区园山街道“机非混行”严重路段整治工程 | 812.8 | 宝桐路为利用隔离护栏隔离出2米宽非机动车道，拆除现状破损的护栏，铲除现状路面标线并重新施画，新建反光桩、小型标志牌、红蓝爆闪灯等交通装置；安康路为利用隔离护栏隔离出2米宽沥青混凝土非机动车道，拆除现状破损的陶瓷透水砖并新建灰色环保透水砖人行道，拆除现状混凝土立道牙并新建花岗岩立道牙，拆除现状破损的反光桩及防爬网，重新施画路面标线，新建A型护栏、分隔柱、反光桩、小型标志牌、红蓝爆闪灯等交通装置，对现状市政检查井进行加高或降低改造等。 | 公开招标 | 2022年10月 | 已于9月22日发布招标公告
施工类 | 39 | 园山街道办事处 | 园山街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目--市政公用工程 | 487 | 包括街道2022年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目9个工程类项目。工程主要内容：环境整治提升、修复破损花池、铺设透水砖、硬底化修复、铺设水泥路面、规划停车位、完善相关道路标线、人行道改造、增建人行道、增设护栏等。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本年度新增
施工类 | 40 | 横岗街道办事处 | 横岗街道六约南及六约北社区改造工程 | 1300 | 施工 | 公开招标 | 2022年10月
施工类 | 41 | 横岗街道办事处 | 横岗青少年 发展中心 （志愿者学院） | 523 | 施工 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 42 | 横岗街道办事处 | 110kV六约北变电站“两通 一平”项目 | 910 | 施工 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 43 | 横岗街道办事处 | 四联河（六约路-开明路段）沿线 架空高压线整治工程—市政工程 | 500 | 施工 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 44 | 横岗街道办事处 | 四联河（六约路-开明路段）沿线 架空高压线整治工程—通信迁改 | 150 | 施工 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 45 | 横岗街道办事处 | 横岗街道安全综合体验服务基地 | 441 | 施工 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 46 | 吉华街道办事处 | 吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等4处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1440.77 | 工程范围包括坑尾东八巷一号后侧挡墙、甘坑往农场（生态园）三叉路口对面后山体边坡、红门科技园D栋南侧挡墙、甘坑龙岗飞跃农场门口左侧道路坡顶高压线下边坡 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 47 | 吉华街道办事处 | 吉华街道2022年第二批社区民生微实事大盆菜项目 | 620.4392 | 共有11个工程类项目，其中7个为市政类工程，4个为园林绿化类工程。 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 48 | 龙城街道办事处 | 龙城街道嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙治理工程 | 207.7 | 拟对嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙采用“微型桩+钢筋混凝土反拉板”对挡墙进行加固支护。 | 公开招标 | 2022年10月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 49 | 龙城街道办事处 | 龙城街道职康中心升级改造工程 | 185 | 拟对街道职康中心进行装修 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 50 | 龙城街道办事处 | 吉祥路愉园新村段慢行系统提升改造工程 | 185 | 修复人行道及周边道路设施等 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 51 | 龙岗街道办事处 | 2022年龙岗区龙岗街道“机非混行”严重道路整治工程 | 424.98 | 本工程拟对龙岗街道仙人岭路、井田路、齐心路、瓦窑东路、龙河路共5条道路存在的“机非混行”交通安全隐患进行整治。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 52 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道2022年第三批“民生微实事·大盆菜”项目—施工类市政公用工程 | 183.78 | 包括7个市政类工程招标，主要工程内容包括增设风雨连廊，破损路面修复,拆除及新建不锈钢护栏等。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 53 | 龙岗街道办事处 | 2023年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程 | 799.88 | 拟在街道辖区开展违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治 | 第四季度 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 54 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道生物防火林带建设工程 | 224.86 | 拟对街道辖区内42.23公里的生物防火林带进行维护，对7.64公里生物防火林带进行修复，以及新建生物防火林带1.76公里。 | 第四季度 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 55 | 南湾街道办事处 | 丹平快速高架桥（丹平社区段）桥下空间建设停车设施项目场地硬化工程 | 158.69 | 负责该项目地面清表，平台整平硬底化，完善交通组织设施等的施工工作。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 56 | 南湾街道办事处 | 沙平南路（丹沙路-吉厦人行天桥段）改造工程 | 700 | 负责沙平南路（丹沙路-吉厦人行天桥段）改造工程施工。 | 公开招标 | 第三季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 57 | 南湾街道办事处 | 南湾街道丹沙路道路交通安全隐患改善治理工程 | 847.68 | 负责南湾街道丹沙路道路交通安全隐患改善治理工程施工。 | 公开招标 | 第三季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 58 | 南湾街道办事处 | 平吉大道友信食品城人行天桥新建工程 | 1818 | 负责平吉大道友信食品城人行天桥新建工程施工。 | 公开招标 | 第四季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 59 | 南湾街道办事处 | 南湾街道布澜路与甘李路人行天桥工程 | 1460 | 负责南湾街道布澜路与甘李路人行天桥工程施工。 | 公开招标 | 第四季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 60 | 南湾街道办事处 | 铁运路南段市政工程 | 1795 | 负责铁运路南段市政工程施工。 | 公开招标 | 第四季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 61 | 南湾街道办事处 | 南湾综合车场配套道路工程 | 1732 | 负责南湾综合车场配套道路工程施工。 | 公开招标 | 第四季度 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 62 | 坪地街道办事处 | 2022龙岗区坪地街道“机非混行”严重道路整治工程 | 723 | 2022龙岗区坪地街道“机非混行”严重道路整治工程施工 | 公开招标 | 2022年9月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 63 | 坪地街道办事处 | 坪地街道桥立路（环坪路至白坪路）市政工程 | 1600 | 坪地街道桥立路（环坪路至白坪路）市政工程施工 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
施工类 | 64 | 坪地街道办事处 | 2022年坪地街道4处地址灾害和危险边坡治理工程 | 1300 | 2022年坪地街道4处地址灾害和危险边坡治理工程 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
施工类 | 65 | 坪地街道办事处 | 深圳市LG-PD-250地块土壤污染风险管控项目 | 3300 | 深圳市LG-PD-250地块土壤污染风险管控项目 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
施工类 | 66 | 龙岗区水务局 | 平湖辅城坳片区污水资源化利用工程项目施工 | 55000 | 施工 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 67 | 龙岗区水务局 | 嶂背片区污水资源化利用工程施工 | 95571.11 | 施工 | 公开招标 | 2022年12月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 68 | 龙岗区水务局 | 宝龙水质净化厂工程施工 | 148156.59 | 施工 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
施工类 | 69 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 龙岗区2022年造林绿化工程 (宝龙、坪地街道） | 1100.82 | 种植生态、景观类乔木；清理林地，破除局部硬质地面；抚育管护、人工除治薇甘菊等。具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 70 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 龙岗区2023年造林绿化工程 （园山、龙岗、龙城街道） | 864.29 | 种植生态、景观类乔木；清理林地，破除局部硬质地面；抚育管护、人工除治薇甘菊等。具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 71 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 龙岗区2024年造林绿化工程 （坂田、横岗、吉华、南湾 、平湖街道） | 785.44 | 种植生态、景观类乔木；清理林地，破除局部硬质地面；抚育管护、人工除治薇甘菊等。具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 72 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 龙岗区2021年“厕所革命”市政公厕及配套建设工程（三标段） | 1100 | 在坂田、布吉、南湾、龙城、坪地等街道新建10座公厕。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 73 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 松石路社区公园 | 670.99 | 本工程位于吉华街道，地处松石路与布坂联络线交汇位置， 占地面积约 4800m2，主要包括园建工程、绿化工程、电气及给排水配套工程。具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 74 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 布吉水质净化厂三期上盖公园 | 2550 | 工程主要包括：园建、绿化、给排水、电气、景观廊架、建筑等。具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
施工类 | 75 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 龙岗区全民健身体育场地建设工程（第五批） | 160 | 网球场建设工程 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 76 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳北理莫斯科大学2号宿舍C栋书吧建设工程 | 170 | 书吧建设工程 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 77 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 龙岗创新创意中心设计施工总承包（DB） | 3000 | DB(设计施工总承包） | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 78 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 龙岗金园软件园地基与基础工程 | 25000 | 土石方与基坑支护施工 | 公开招标 | 2022年10月 | 第3季度提前到本季度
施工类 | 79 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期地基与基础工程 | 20000 | 土石方与基坑支护施工 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 80 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 宝龙新能源产业基地宝城路市政工程 | 500 | 宝龙新能源产业基地宝城路市政工程，为城市支路，道路红线宽 15m，全长 181.8m, 设计为沥青混凝土机动车道+环保透水砖慢行道，主要包括道路 交通工程、电力工程、给排水工程、燃气工程、电力迁改工程及 绿化工程。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 81 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目（施工） | 2000 | 包括但不限于：建筑工程、地基与基础工程、智能化工程、装修工程、安装工程等。 | 公开招标 | 第四季度
施工类 | 82 | 深圳市龙岗区龙之盛实业发展有限公司 | 投资大厦六楼办公室装修工程 | 270 | 对办公室进行装修改造 | 公开招标 | 第四季度 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 83 | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 2022年-2024年市政通信管网维修工程 | 730 | 市政通信管网维修工作 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
施工类 | 84 | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 龙岗区雪亮工程光缆管线迁改、改造、升级工程 | 600 | 对因道路提升、地铁施工、城市更新、甲方需求等原因造成雪亮工程光缆管线的迁改、改造、升级的小型建设工程批量招标 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 85 | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | 龙岗区雪亮工程变压器维护及监控取电管线迁改、改造、升级工程 | 600 | 对因道路提升、地铁施工、城市更新、甲方需求等原因造成雪亮工程取电管线的迁改、改造、升级的小型建设工程批量招标，和对雪亮工程建设的变压器进行维护维修。 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 86 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 产服科创大厦项目智能化工程 | 2000 | 弱电智能化 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
施工类 | 87 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 大运AI小镇项目（二期）施工 | 8000 | 室内水电改造、电梯改造、外立面等 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 88 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 第二人民医院部分社康中心预防接种门诊改造工程 | 809 | 对8家社康中心的预防接种门诊进行改造 | 公开招标 | 2022年11月 | 申报了调整计划，暂未批资金，如果下半年没有资金将取消招标
施工类 | 89 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 康达尔蝴蝶堡、十二橡树庄园、天鹅湖畔等3个社区健康服务中心修缮提升工程 | 855 | 对3家社康中心进行装修改造 | 公开招标 | 2022年11月 | 申报了调整计划，暂未批资金，如果下半年没有资金将取消招标
施工类 | 90 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 熙珑山、吉祥悦府等2个社区健康服务中心修缮提升工程 | 626 | 对2家社康中心进行装修改造 | 公开招标 | 2022年11月 | 申报了调整计划，暂未批资金，如果下半年没有资金将取消招标
施工类 | 91 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 深圳市龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程 | 950 | 施工建设 | 公开招标 | 2022年11月 | 正在报概
施工类 | 92 | 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 | 园山公共卫生服务中心业务用房改造工程 | 800 | 装修改造 | 公开招标 | 2022年10月 | 待落实资金保障后招标
施工类 | 93 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙岗区骨科医院龙园大观社区 医院改造工程 | 613.3 | 项目位于龙岗街道，原社康中心占地面积为1500㎡，建筑面积7337㎡，拟改造为社区医院。主要建设内容包括：对原社康中心重新规划功能分区，并优化改造暖通、医疗污水等。 | 公开招标 | 2022年12月 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 94 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙岗区骨科医院出入口及院内 安防系统改造工程 | 945.6 | 项目位于宝龙街道，拟对龙岗区骨科医院出入口及安防系统进行改造。1.出入口改造：将院内防洪渠进行覆盖施工，达到行车强度，扩大车道宽度。改造大门车辆出入口，扩增双向四车道，增加入院人行道等。主要建设内容包括：医院车辆出入口改造、排洪渠盖板、门诊楼大门前广场消防车道、路面停车场、改造方位内路灯、管线、井盖、监控迁移等。2.骨科医院安防监控、储存扩容系统改造。主要建设内容包括：监控系统监控盲点补充、监控管理中心升级、监控存储时间扩容、优化医院消防弱电管线、大楼局部安防改造工程。 | 公开招标 | 2022年12月 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
施工类 | 95 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院婚检中心扩容装修改造工程 | 190 | 对现状海关大厦婚检中心进行扩容升级，原婚检中心面积为229㎡空间，扩容面积237㎡，扩容后整体面积为466㎡，本次扩容改造涉及的空间面积为372㎡（扩容部分及原始空间大厅、照相室、公卫部分）。拆除部分室内隔墙、采用加砌块分隔室内空间、对天花、地面、墙面改造装修等。 | 公开招标 | 2022年11月
施工类 | 96 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 配电房扩容及视频监控系统升级改造工程 | 493.55 | 本项目为北京中医药大学深圳医院(龙岗)配电房扩容及视频监控系统升级改造工程项目，主要工作内容为配电柜更换、视频监控设备更换、通风管道设备更换及新增监控设备房等。 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 97 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 临床教学用房装修工程 | 614.95 | 本项目改造场地位于深圳市龙岗区龙飞大道669号，天昊华庭商业4区A段裙楼，改造面积为一层2366.5平方米。改造内容主要为：改造场地外立面现有雨棚老化破损，需拆除更换；改造场地一层为毛坯状态，进行装修。改造后场地作为医院教学用房使用。 | 公开招标 | 2022年12月
施工类 | 98 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 院内环境隐患消除及院容院貌提升改造工程 | 307.69 | 南门广场及院内道路铺设沥青（增加人行道），院内路灯更换（含管线）；优化百草园整体环境和小溪防水； | 公开招标 | 2022年10月
施工类 | 99 | 龙岗中心医院 | 龙岗中心医院职工饭堂二楼改造工程 | 120 | 装修面积710㎡，主要改造内容是给排水改造、天花拆除、地板敷设、强弱电等 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 100 | 深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙岗街道德政路（埔昌路- 圳埔岭路）市政工程 | 1741.49 | 本工程为龙岗街道德政路（埔昌路-圳埔岭路）市政工程，道路呈东西走向,起点接现状埔昌路,与规划规划一路相交,终点接现状圳埔岭路,路线全长0.178Km。道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,道路红线宽度为40m,机动车道为双向4/5车道。项目主要内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、燃气工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 101 | 深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙岗街道龙腾三路（龙岗河- 德政路）市政工程 | 4040.59 | 本工程呈南北走向,起点接规划临河南路,与规划圳龙路相交,终点接现状德政路,路线全长0.451Km。道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,道路红线宽度为30m,机动车道为双向四车道。项目主要内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通监控工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 102 | 深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙岗街道圳埔岭路（吉祥南路- 临河东路段）市政工程 | 959.09 | 本工程为龙岗街道圳埔岭路(吉祥南路-临河东路段)市政工程，道路呈南北走向,起点接规划临河东路,终点接现状吉祥南路,路线全长0.267Km。道路等级为城市支路,设计行车速度为20km/h,道路红线宽度为12m,机动车道为双向两车道。项目主要内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、电气工程、给排水工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 103 | 深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙岗街道临河东路（龙腾三 路-圳埔岭路）市政工程 | 775.3 | 本工程位于龙岗区龙岗中心城中南部,道路呈东西走向,起点接现状圳埔岭路,终点接规划龙腾三路,路线全长0.124Km。道路等级为城市支路,设计速度为20km/h,道路红线宽度为24m,机动车道为双向4车道。项目主要内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、电气工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 104 | 深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙岗街道健民路、规划一路 市政工程 | 1213.36 | 本工程为龙岗街道健民路、规划一路市政工程，其中规划一路呈南北走向,起点接规划德政路,终点接规划健民路,路线全长0.107Km。道路等级为城市支路,设计速度为20km/h,道路红线宽度为12m,机动车道为双向两车道。健民路呈东西走向,起点接现状圳埔岭路,终点接规划龙腾二路,路线全长0.203Km。道路等级为城市支路,设计速度为20km/h,道路红线宽度为18m,机动车道为双向两车道。项目主要内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、燃气工程。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
施工类 | 105 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 龙岗街道简新路（简湖路-龙岗大道）市政工程等4条道路批量招标 | 4000 | 简新路、大兴路、龙陂路、简湖路四条市政道路、交通、绿化、给排水、海绵城市、电气工程等。 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 106 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 南联之心公园公共设施 项目工程 | 1000 | 道路、交通、景观、绿化、给排水、海绵城市、电气工程等。 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 107 | 华侨城光明（深圳）投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--宝龙街道妈祖北区施工 | 4725.68 | 招标范围包括但不限于： 1.村上城组团， 2.妈祖北居住组团 ，3.城乐园组团， 4.专项整治等 | 公开招标 | 2022年10月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 108 | 华侨城光明（深圳）投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坪地街道白石塘老屋村施工总承包工程 | 5593.46 | 招标范围包括但不限于： 通过实施边界重置、老屋更新，以邻/林里造园、村厂新生、交互庙台等方式重新组织整体的边界路径，通过改造宗祠广场等打造精神家园，以意创工坊、能力学堂、培训沙龙、白石书屋等打能造力实验室，实现历史文脉串联、自然田园复育、公间共空赋能的目标，建筑改造（含连廊）面积约11020 平方米,绿地及广场改造22365 平方米，新建1800 平方米机械式立体停车库一座；对老村范围内的电力、路灯照明、给排水管道等。 | 公开招标 | 2022年10月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 109 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗街道创星九年一贯制学校新建工程装饰装修与园建工程 | 7384 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 第二季度延迟到本季度
施工类 | 110 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区园山文体中心建设工程 | 45960 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
施工类 | 111 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区委党校迁址重建工程 | 11574 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
施工类 | 112 | 华润（深圳）有限公司 | 地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程活力中心建筑工程 | 4485.71 | 本次发包为活力中心建筑工程，包含但不限于：1.五通一平、2.土石方工程、3.基坑及支护工程、4.主体结构工程、5.精装幕墙工程、6.门窗工程、7.给排水工程、8.电气工程、9.暖通工程、10.弱电智能化工程等，具体工程内容最终以图纸和招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
施工类 | 113 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目—坂田街道马蹄山村市政基础设施完善工程 | 4192.33 | 马蹄山村市政工程施工，其中包含燃气工程施工和三线下地工程施工 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
施工类 | 114 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道马蹄山村品质提升工程 | 5324.65 | 马蹄山村品质提升工程施工工程，其中包含建筑外立面修整，景观品质提升，道路铺装等 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
施工类 | 115 | 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 坂田南学校新建工程主体工程 | 47726 | 施工总承包 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增项目
施工类 | 116 | 广州安茂铁路建设管理有限公司 | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段）涉铁路部分 | 1208.18 | 涉铁路管线施工 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
小计 | 116项 |  |  | 876357万元
服务类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 信义路北延段市政工程（监理） | 1318 | 监理 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 2 | 龙岗区建筑工务署 | 坳背路西延段市政工程（监理） | 777 | 监理 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 3 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道创进路市政工程监理 | 303 | 监理 | 公开招标 | 2022-12-01 | 按年度计划开展
服务类 | 4 | 龙岗区建筑工务署 | 平安大道（丹平快速-沙荷路）市政工程造价咨询 | 1801.6 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 5 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段市政工程（造价咨询） | 800 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022-12-02 | 第二季度延迟到本季度
服务类 | 6 | 龙岗区建筑工务署 | 三联南路与三联路衔接段工程（造价咨询） | 191.6 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022-12-03 | 按年度计划开展
服务类 | 7 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区龙岗街道龙平东路市政工程-全过程造价咨询 | 217 | 造价咨询 | 公开招标 | 2022-12-04 | 本季度新增项目
服务类 | 8 | 龙岗区建筑工务署 | 石芽岭学校改扩建工程第三方监测 | 275 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 9 | 龙岗区建筑工务署 | 兰陵学校改扩建工程 | 200 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 10 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉客运枢纽配套市政工程之铁西路（布龙路-布澜路段） | 618 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 11 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区布吉三联路市政工程-水保监测 | 302.4837 | 监测 | 公开招标 | 2022-11-01 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 12 | 龙岗区建筑工务署 | 东林二路（平大路-惠华路）（设计） | 407.46 | 设计 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 13 | 龙岗区建筑工务署 | 富华路（盐龙大道-龙凤路）工程、富华路（龙凤路—祥岭路）工程 | 277.5 | 设计 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 14 | 龙岗区建筑工务署 | 平盐铁路生态连廊横岗段等五个景观项目设计总包 | 1090 | 设计总包 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 15 | 龙岗区建筑工务署 | 平大路提升改造工程 | 2665.4 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 16 | 龙岗区建筑工务署 | 龙西五联新增西向对外通道工程（黄阁路北延） | 1648 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 17 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区救助站过渡用房装修改造工程设计招标 | 137 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 18 | 龙岗区建筑工务署 | 阿波罗未来产业城北侧6回110kV高压线入地工程（设计） | 592 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 19 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段涉铁区域电力隧道工程（设计） | 399.26 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 20 | 龙岗区建筑工务署 | 康园路（康贤路—山子下路）（设计） | 243.57 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 21 | 龙岗区建筑工务署 | 清平高速甘坑立交东出入口衔接市政道路工程（设计） | 1217.68 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 22 | 龙岗区建筑工务署 | 坪南路（康贤路-富康路）（设计） | 2571.63 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 23 | 龙岗区建筑工务署 | 华侨路（为盛路-为民路）（设计） | 136.32 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 24 | 龙岗区建筑工务署 | 荷康路北延（龙岗大道-机荷平行道路）（设计） | 661.65 | 设计 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 25 | 龙岗区建筑工务署 | 大运智慧公园设计国际招标 | 788.7 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 26 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗街道朱古石初中学校新建工程等二个项目施工图设计批量招标 | 603.8 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 27 | 龙岗区建筑工务署 | 吉华街道三联九年一贯制学校新建工程等2个项目施工图设计批量招标 | 1194 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 28 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程等2个项目施工图设计批量招标 | 1244.56 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 29 | 龙岗区建筑工务署 | 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程等2个项目施工图设计批量招标 | 1121.96 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 30 | 龙岗区建筑工务署 | 平湖街道山厦学校新建工程等2个项目施工图设计批量招标 | 1340 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 31 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉街道半山九年一贯制学校新建工程等2个项目施工图设计批量招标 | 1377 | 设计 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 32 | 龙岗区建筑工务署 | 平湖北九年一贯制学校新建工程方案设计 | 600 | 方案设计 | 公开招标 | 44896 | 本季度新增项目
服务类 | 33 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区大运AI小镇产业大道品质提升工程（勘察） | 110 | 勘察 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 34 | 龙岗区建筑工务署 | 轨道交通四期一地铁14号线龙岗段绿化恢复提升工程（勘察） | 105 | 勘察 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 35 | 龙岗区建筑工务署 | 东林二路（平大路~惠华路）勘察 | 106.46 | 勘察 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 36 | 龙岗区建筑工务署 | 大运智慧公园项目（勘察） | 255.54 | 勘察 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增项目
服务类 | 37 | 龙岗区建筑工务署 | 布心山森林消防通道建设项目（勘察） | 143 | 勘察 | 公开招标 | 2022年10月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 38 | 龙岗区建筑工务署 | 平大路提升改造工程 | 802.72 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 39 | 龙岗区建筑工务署 | 嘉湖路提升改造工程 | 266.76 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 40 | 龙岗区建筑工务署 | 新厦大道提升改造工程 | 169.42 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 41 | 龙岗区建筑工务署 | 龙西五联新增西向对外通道工程（黄阁路北延） | 538 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 42 | 龙岗区建筑工务署 | 阿波罗未来产业城北侧6回110kV高压线入地工程（勘察） | 165 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 43 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段涉铁区域电力隧道工程（勘察） | 110.91 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 44 | 龙岗区建筑工务署 | 清平高速甘坑立交东出入口衔接市政道路工程（勘察） | 338.24 | 勘察 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 45 | 龙岗区建筑工务署 | 横岗平盐铁路生态连廊建设工程（勘察） | 208.764 | 勘察 | 公开招标 | 44866 | 本季度新增项目
服务类 | 46 | 龙岗区建筑工务署 | 龙西五联新增西向对外通道工程（黄阁路北延） | 117 | 施工图审查 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增项目
服务类 | 47 | 龙岗区建筑工务署 | 平盐铁路生态连廊横岗段等3个项目代建 | 940.8 | 代建 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 48 | 龙岗区建筑工务署 | 布心山森林消防通道建设项目等2个项目代建 | 592.2 | 代建 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 49 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区养老护理院重新选址建设工程 | 660 | 代建 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增项目
服务类 | 50 | 龙岗区水务局 | 龙岗区智慧水务建设工程一期第三方检测 | 119.88 | 龙岗区智慧水务建设工程一期第三方检测服务，工作内容包括但不限于：对项目开展第三方测评及等保测评服务。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
服务类 | 51 | 龙岗区教育局 | 坂田街道石化坂田新村旧住宅区更新配套学校新建工程等9个项目建议书批量招标 | 197 | 批量招标3家单位，承接9个项目建议书编制工作。 | 公开招标 | 2022年11月
服务类 | 52 | 龙岗区水务局 | 龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域、横岗、园山及宝龙街道）勘察设计 | 730 | 勘察设计 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 53 | 龙岗区水务局 | 龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）勘察设计 | 570 | 勘察设计 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 54 | 龙岗区水务局 | 龙岗区水库（山塘）除险加固工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理） | 1460 | 项目管理、监理、招标代理 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 55 | 龙岗区水务局 | 龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域、龙岗、龙城及坪地街道）勘察设计 | 740 | 勘察设计 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 56 | 龙岗区水务局 | 嶂背片区污水资源化利用工程施工图审查 | 171.73 | 施工图审查 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 57 | 龙岗区水务局 | 嶂背片区污水资源化利用工程第三方监测 | 150 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年12月 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 58 | 龙岗区水务局 | 嶂背片区污水资源化利用工程全过程造价咨询 | 685.6 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 59 | 龙岗区水务局 | 嶂背片区污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理+监理+招标代理） | 2446.51 | 全过程工程咨询（项目管理+监理+招标代理） | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 60 | 龙岗区水务局 | 宝龙水质净化厂工程第三方监测 | 250 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
服务类 | 61 | 龙岗区水务局 | 宝龙水质净化厂工程全过程工程咨询 | 3024.8981 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 62 | 龙岗区水务局 | 宝龙水质净化厂工程全过程造价咨询 | 1053.6961 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 63 | 龙岗区水务局 | 宝龙水质净化厂工程施工图审查 | 252.9669 | 施工图审查 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 64 | 龙岗区水务局 | 沙湾二水厂配套出厂干管工程、正坑水库至南坑水厂原水工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理） | 803 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 65 | 平湖街道办事处 | 平湖街道2022年道路交通安全隐患整治工程（设计） | 120 | 本设计工作包括（但不限于）方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制以及按国家有关规程规范的要求应由设计单位完成的工作，提交由政府相关部门审核通过及备案的设计成果，提供施工配套等后续服务 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
服务类 | 66 | 平湖街道办事处 | 2022年平湖街道凤凰一片区等5个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）等8个工程项目管理 | 150 | 项目管理范围包括2022年平湖街道凤凰一片区等5个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）等8个工程,本项目共包括8个项目，采用批量打包招标方式，确定1名中标单位，具体如下： 1、2022年平湖街道凤凰一片区等5个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批），该工程包括平龙东路433号、新厦工业园、力元吓、部队、凤凰一片区共5个小区，约2664户。 2、2022年平湖街道凤凰四片区等4个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括任屋新村、山厦路21号、凤凰四片区、岐龙一巷片区共4个小区，约1967户。 3、2022年平湖街道凤凰二片区城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括凤凰二片区共1个小区，约4128户。 4、2022年平湖街道凤凰三片区城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批：该工程包括凤凰三片区共1个小区，约6089户（此为预估户数，实际改造户数以设计为准）。 5、2022年平湖街道竹篙塘新村等4个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括坪龙、育美新村、竹篙塘新村、长廊村共4个小区，约1519户。 6、2022年平湖街道新木村城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括新木村共1个小区，约4504户。 7、2022年平湖街道新木老村等2个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括新木老村、新木新围仔共2个小区，约1745户。 8、2022年平湖街道老围村等3个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）：该工程包括岭根吓、老围、新河路、新河共4个小区，约2557户。最终招标范围与金额以招标公告为准。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
服务类 | 67 | 园山街道办事处 | 园山街道大康垃圾填埋场整治工程（设计） | 71 | 对园山街道大康垃圾填埋场整治工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 68 | 园山街道办事处 | 园山街道金源路、陈屋路市政工程（设计） | 80 | 对园山街道金源路、陈屋路市政工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 69 | 园山街道办事处 | 园山街道辖区“有路（含公园、绿道）无灯”改造工程（设计） | 111 | 对园山街道部分无灯道路（含公园、绿道）的照明新建及改造工程的施工图设计、概算编制、竣工图编制、后续服务以及其他相关工作。 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 70 | 宝龙街道办事处 | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程水土保持监测及验收单位公开招标 | 290 | 根据水土保持法律法规要求，宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程需开展水土保持监测及验收工作，包括但不限于对水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施的监测以及对水土保持各项内容的验收。 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 71 | 宝龙街道办事处 | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程（2标段）第三方检测单位公开招标 | 314 | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程（2标段）需对房建项目、公园项目各单位工程进行工程实体检测，包括但不限于对基坑回填土、室外路灯、监控杆、路床、水稳、给排水、暖通照明等开展检测。 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 72 | 宝龙街道办事处 | 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”严重路段整治工程（监理） | 75 | 对宝龙街道辖区内“机非混行”严重的环苑路、沙背坜二路、南创路、锦龙一路、乐其路、诚信路、打石岭路、爱南路、黄宝路、兴东大街、江南工业区路、景盛路、大浪路、新业路、兰水路、大坑路、涵头碧路、鸿基路、兰水三路、兰水二路、吓坑路、同富裕路、赖屋路、池屋路、榕树街、沙背坜东巷、沙背坜二区四巷等27条道路进行道路慢性系统改造。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
服务类 | 73 | 横岗街道办事处 | 横岗颐养中心改造重建项目 | 26992 | 设计/勘察 | 公开招标 | 2022年10月
服务类 | 74 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）监理 | 69.9 | 拟对龙岗街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）进行监理。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 75 | 区城投集团 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期设计咨询、工程监理及绿建低碳咨询 | 1500 | 设计咨询、工程监理及绿建低碳咨询 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 76 | 深圳市水务集团 | 沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程 | 439.8901 | 本次招标为沙湾二水厂扩建工程第三方监测，主要内容包括但不限于：临时基坑支护的监测、永久边坡挡墙的监测、主体结构的沉降观测、周边建(构)筑物、地下管线等的监测。监测的主要项目有：坡顶水平、竖向位移、锚杆拉力、坡顶建（构）筑物变形、地下水位等 | 公开招标 | 2022.10.28-2022.12.27 | 本季度新增
服务类 | 77 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目（监理） | 1182 | 包括但不限于本项目施工阶段和保修阶段监理服务工作, 协助招标人办理与本工程相关的行政审批工作等事宜。 | 公开招标 | 第四季度
服务类 | 78 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目（勘察） | 572 | 包括但不限于项目地下管线探测、地质勘探等。 | 公开招标 | 第四季度
服务类 | 79 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目（造价咨询） | 1282 | 工程项目的预算编制、施工过程造价跟踪、结算审核、决算编制等造价咨询工作。 | 公开招标 | 第四季度
服务类 | 80 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目（设计） | 2000 | 包括但不限于05-01/05-02方案设计、05-03全过程设计。 | 公开招标 | 第四季度 | 第三季度延迟到本季度
服务类 | 81 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 平湖街道文化体验中心建筑工程设计费 | 774 | 建筑工程设计 | 公开招标 | 2022年12月 | 按年度计划开展
服务类 | 82 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 平湖街道文化体验中心代建单位 | 1000 | 代建单位 | 公开招标 | 2022年11月 | 按年度计划开展
服务类 | 83 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 平湖街道文化体验中心招标代理 | 58 | 招标代理 | 公开招标 | 2022年10月 | 按年度计划开展
服务类 | 84 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 乐城公园改造提升工程设计 | 150 | 发包内容为该工程设计。项目位于园山街道荷坳社区，坳背路与龙岗大道交汇处，改造提升面积约44公顷。具体发包价与发包内容内容最终以招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
服务类 | 85 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 罗山片区公园群二期建设工程设计 | 120 | 发包内容为该工程设计。罗山片区公园群二期作为周边生活、生产用地的服务配套，由山厦地区法定图则01-36、01-41、03-09三宗地块组成，位于惠华路、华宝路周边，占地面积合计约3.1公顷。具体发包价与发包内容内容最终以招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
服务类 | 86 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 罗山片区公园群一期建设工程设计 | 390 | 发包内容为该工程设计。罗山片区公园群一期（未来科技公园）处于平湖街道金融基地片区，西临清平高速、东至华宝路、南起惠华路、北至老琅路，占地面积约10.5公顷。具体发包价与发包内容内容最终以招标文件为准。 | 公开招标 | 2022年12月 | 本季度新增
服务类 | 87 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 活力城村第一批次示范项目-坂田街道马蹄山项目监理 | 248 | （1）为坂田街道禾坪岗村历史文化遗存版块的修缮提升设计方案的编制提供技术咨询，包括古建筑现状勘察测绘技术及要求，古建筑测绘工作培训、参与修缮设计思路方案研讨等； （2）协助区城管局制定涉及历史建筑线索或历史风貌区线索的龙岗区城中村品质提升项目修缮提升活化利用方案审批，制定具体流程路径； （3）协助代建单位召开项目禾坪岗老屋村修缮提升活化利用方案的专家评审会； （4）对涉及历史风貌区线索（禾坪岗老屋村）的禾坪岗村，开展禾坪岗村项目历史文化资源调查评估及保护利用专题研究（包括：对老屋村建筑开展调查评估、论证、提出保护与活化工作初步方案及建议等）； （5）协助工程概算审批，施工过程中老屋村修缮部分的工艺技术咨询 马蹄山村燃气工程及三线下地工程现场施工监督管理 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
服务类 | 88 | 华润（深圳）有限公司 | 龙岗区园山文体中心建设工程（第三方监测） | 130 | 第三方监测 | 公开招标 | 2022年11月 | 第三季度延迟到本季度
小计 | 88项 |  |  | 83525万元
货物类 | 1 | 深水龙岗水务集团有限公司 | 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程滤料采购 | 3158.55 | 滤料类设备的制造、运输（包含二次运输）、装卸、安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、税费、保险、售后服务等内容。包括完成本项目所必须的一切成本和费用。包含但不限于所有成本、货物（含辅材）的加工制造、深化设计、设计联络、生产监造、制造、工厂检验和试验、出厂检验、包装、运输(含二次运输)、装卸、安装、调试、指导试运行、培训、质保期、缺陷责任期的服务等全过程所产生的所有成本以及保险、管理费、利润、规费、税金、原材料价格变动及供货期变化等风险，投标报价还应包含卖方按施工验收规范检验批次进行送检的检测费等。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
货物类 | 2 | 深水龙岗水务集团有限公司 | 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程加药、臭氧、污泥处理及机电类设备采购 | 5666.28 | 加药、臭氧、污泥处理及机电类设备的制造、运输（包含二次运输）、装卸、安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、税费、保险、售后服务等内容。包括完成本项目所必须的一切成本和费用。包含但不限于所有成本、货物（含辅材）的加工制造、深化设计、设计联络、生产监造、制造、工厂检验和试验、出厂检验、包装、运输(含二次运输)、装卸、安装、调试、指导试运行、培训、质保期、缺陷责任期的服务等全过程所产生的所有成本以及保险、管理费、利润、规费、税金、原材料价格变动及供货期变化等风险，投标报价还应包含卖方按施工验收规范检验批次进行送检的检测费等。 | 公开招标 | 2022年10月 | 本季度新增
货物类 | 3 | 深水龙岗水务集团有限公司 | 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程电气、自控仪表安防智慧水厂设备 | 3596.74 | 本次招标内容包括电气、自控仪表安防智慧水厂设备的制造、运输（包含二次运输）、装卸、安装指导、现场调试、试运行、验收、技术培训、税费、保险、售后服务等内容。 | 公开招标 | 2022年11月 | 本季度新增
小计 | 3项 |  |  | 12422万元
合计 | 207项 |  |  | 972304万元