深圳科学高中拜仁足球学校奠基仪式项目

服务采购项目招标公告

项目情况

- 项目名称

深圳科学高中拜仁足球学校奠基仪式服务采购项目

- 控制金额

人民币25万元。

采购需求

一、项目概况

深圳科学高中拜仁足球学校奠基仪式定于2019年11月7日，在龙岗区举办。

二、活动议程

1．市教育局介绍深圳科学高中拜仁足球学校项目情况；

2．科学高中校长发言；

3．外宾致辞；

4．领导致辞；

5．领导宣布项目开工；

6．共同见证项目开工（领导、外宾移步奠基石处培土）。

预计活动全程总时长40分钟。

三、活动人数

总人数约200人以内，其中领导嘉宾30人，媒体约20人，观众约130人，其他工作人员20人。

四、服务需求

（一）服务内容

全力尽责提供相应服务以确保拜仁足球学校奠基仪式工作圆满完成。

1.负责整个奠基仪式的活动策划、方案制定，会场布置等（策划方案须由采购人审核后方可实施）。

2.会场、停车场规划。负责入场路线指引图，划分贵宾、嘉宾坐席等规划设定，制作道路及出入口导视系统设置、铺设地面铺假草皮、地毯等。

3.整个活动环节的管理，搭建奠基仪工活动会场（舞台、灯光及音响），设计并制作奠基仪式主舞台画面、入场口门头与欢迎主画面，签到主背景板、形象展板等视觉形象，设置领导发言台（含鲜花、话筒）；现场安装移动洗手间等。

4.设置媒体采访区与嘉宾休息区，并配合音响、背景等。安排礼仪人员引导贵宾、嘉宾签到、入座等。

5.奠基仪式道具准备（奠基石、奠基用的工具等）；

6.以上项目的安装实施及根据活动议程的配套服务。

特别提醒：投标人需自行承担可能因活动议程变更或工作内容遗漏等非不可抗力原因造成工作量估计不足的风险，在服务过程中需全部满足，造成招标人不再支付其他费用。

（二）人员要求

供应商应该成立25人组成的项目团队，其中1名项目负责人，相关人员的要求如下：

项目负责人：1人

设计师：2人

现场搭建人员：20人（搭建管理人员、舞台背景板搭建及其它设施搭建、桌椅布置、音响设备等）

后勤物资管理：1人

专职运输：1人

为保证活动效果，公司也可适当增加其他人员和服务人数。

（三）物资要求

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 假草皮（24*6米）、地毯 | 144 | 平方米 |
| 舞台背景板（24*5米） | 120 | 平方米 |
| 活动户外指示牌（3.6*2.4米） | 8 | 个 |
| 项目介绍展板（3.6*2.4米） | 10 | 个 |
| 厕所挡板（桁架灯布12*2.4米） | 2 | 个 |
| 入口门头 | 1 | 个 |
| 音响系统（租赁） | 1 | 套 |
| 奠基石（1000*836*80mm） (印度红奠基石-天然花岗岩 ) | 1 | 个 |
| 贵宾休息室 | 1 | 项 |
| 细沙 | 12 | 方 |
| 大绣球花（购买） | 8 | 个 |
| 小绣球花（购买） | 20 | 个 |
| 红绸带 | 20 | 米 |
| 铲子 | 20 | 把 |
| 讲台（租赁） | 1 | 个 |
| 演讲台花 | 1 | 盆 |
| 签到处桌花 | 1 | 盆 |
| 绿植（舞台背景板下方） | 60 | 盆 |
| 椅子（含椅套） | 500 | 把 |
| 座位号 | 80 | 个 |
| 矿泉水 | 800 | 瓶 |
| 雨伞 | 200 | 把 |
| 雨衣 | 500 | 件 |
| 公厕租赁 | 25 | 套 |
| 发电车 | 1 | 辆 |
| 签到桌 | 1 | 套 |

（四）时间要求

1.10月30日完成方案确定；

2.搭建任务必须在2019年11月6日15：00前完成，并接受验收；

3.奠基仪式于2019年11月7日举行。

（五）双方权利和义务

1.采购方权利与义务

（1）相关权利

采购方委托中标公司承担  “深圳科学高中拜仁足球学校奠基仪式活动”  工作，并对中标公司所进行的相关工作有指导权。

采购方须对中标公司提供的活动执行方案进行审核并确认，明确活动实施内容。

采购方须委派 张文斌 全权负责合同中的各项执行并及时与中标公司进行沟通；活动实施过程中对活动实施的各项工程量进行核实并记录。

（2）相关义务

采购方应向中标公司提供活动所用场地（场地的平整任务应由街道办提前7-10日完成，以免出现沉降问题无法及时修复），并负责向其它合作单位明确中标公司在本次活动中的职能，以便中标公司开展工作。

采购方负责向中标公司提供项目的背景资料及其他与活动相关的具体情况。

如有多方合作，采购方负责协调各合作单位以确保活动现场布置顺利，并提供相关人员指导。

采购方应及时确认本次活动的策划执行方案，如有修改应及时与中标公司沟通，涉及到费用变更的应及时与中标公司沟通后进行变更。

采购方需将符合中标公司用电需求，可直接使用的电源送至中标公司指定区域。

采购方应在活动现场提供安全保卫人员负责维持现场秩序。

按合同约定采购方应及时向中标公司支付款项。

2.中标公司权利与义务

（1）相关权利

中标公司接受采购方委托承担“深圳足球学校奠基仪式”策划执行工作。

中标公司有权按本合同约定的结算金额及方式要求采购方及时付款。

（2）相关义务

中标公司负责活动的实施方案编制及定稿，执行完成活动流程。

中标公司负责活动实施完毕后的场地善后工作，具体撤场操作需按照场馆方的相关要求进行，否则由此在中标公司工作或施工区域导致场地方的相关罚款在中标公司合同款中扣除。

中标公司负责活动现场包括但不限于包装、装饰、演艺活动的组织和实施、活动物料的供应安装、所需的礼仪服务；所有的物料包括但不限于工作人员服饰风格、音频、视频、实物及设计都必须保证在 10 月 29日以前予以采购方确认，保证活动正常进行以及达到效果所做的一切措施。

项目进行期间，中标公司应根据采购方的要求着装，不得以任何形式展示与项目或采购方无关的品牌、信息等，并且中标公司人员不得找嘉宾、政府官员合影、签名等与履行本合同无关的行为。

中标公司须按采购方要求的时间、地点准备好活动所需的物料及布置所有项目，并保质保量完成，因该执行地位置特殊性，中标公司应做好活动执行过程中的防火、防噪及安全防护措施，并且全部承担物料制作、安装及活动执行过程中的安全等相关责任；中标公司需提供齐全的施工方的搭建资质及工作人员的相关全作业证书。

对采购方提出的更改项目应积极予以配合，按采购方更改后的项目和标准及时完成，采购方更改项目造成的延期不得超过合同约定的期限；

中标公司自行解决交通，餐饮、住宿及通讯等问题，采购方不再支付任何其他费用。

中标公司须保证本活动的执行品质及效果，不得擅自更改或调整清单项目，因中标公司的变更造成本活动品质达不到要求或经采购方要求整改仍不能达到要求的，所有责任由中标公司承担。

因中标公司原因在活动中造成人身财产损失的，责任由中标公司承担。

如因采购方及第三方原因导致活动不能如期举行，其间已经产生的各项费用均由采购方承担，但中标公司需配合采购方积极进行改期善后工作，一次性收取费的物料费用和搭建费用中标公司不得二次收费，未执行的费用中标公司不再收取。

3.违约责任

如因中标公司工作失误包括但不限于物料缺失、礼仪引导无序、演职人员疏漏、现场设备故障等使活动或效果受到影响,采购方有权视具体情况酌情要求中标公司支付合同金额10%-20%的违约金。

在服务履行过程中如因因不可抗力因素（包括但不限于疫病、地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令等）使活动项目无法正常进行，甲乙双方应根据实际情况协商解决，但采购方对活动已进行的服务予以支付。

特别提醒：供应商参与投标的，视为已完全理解和接受项目需求的所有要求，并能做出实质性响应承诺。

采购招标

一、招标方式

采取网上公示，内部招标的方式进行。

二、定标方法

1.当符合性审核合格供应商达三家或三家以上时，由定标委员会以票决法确定预中标供应商（如出现前两名得分相同，则投标价格低的为中标单位）。

2.当符合性审核合格供应商不足三家，则开标现场直接转为竞争性谈判产生预中标公司（即进行二次报价，投标书报价作为第一次报价）。二次报价如出现两家公司报价相同，则以现场抽签方式确定预中标供应商。如仅有一家，则作流标处理。

三、投标人资质要求

1.投标人必须具有独立民事责任的能力，不接受分公司或者分支机构参与投标；

2.投标人必须具备文化艺术活动策划相关资质；

3.投标人须提供近三年不少于1个服务于机关事业单位的奠基仪式（启动仪式）案例；

4.近三年内无行贿犯罪记录（提供诚信承诺书）。

5.本项目不接受联合体投标。

四、投标相关事项

（一）截止时间和地点

投标人应于2019年10月25日上午9：30前将密封投标文件，送至龙岗区中心城清林中路213号龙岗区教育局513室，投标文件未密封或逾期送达将予以拒收。特别提醒：由公司法人代表参加应标的须提供身份证复印件（现场验原件），由公司授权委托代理人参加应标的须交身份证复印件（现场验原件）和法人代表签署的授权委托书原件。

（二）开标时间和地点

2019年10月25日上午10：00，在龙岗区教育局416会议室（地点如有变动另行通知）区教育局评标小组公开开标，确认预中标公司及中标价格。

五、投标文件要求

投标文件一式6份，其中正本1份、副本5份，在 文件封面标明“正本”和“副本”字样。投标文件包括：

1．经年审合格的营业执照复印件、国家企业信用信息公示系统的经营范围截图（均须加盖公章）；

2．公司资质证明复印件（加盖公章)；

3．投标授权委托书；

4．投标函（报价费用为项目清单所述全包价，同时提供报价清单）；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（见附件）

6.参与本项目政府采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形的书面声明函；（见附件）

7．本项目服务方案；

8.同类项目成功案例、供应商情况介绍等。

商务需求

一、付款方式

按财经制度支付

二、业务咨询

联系人：张老师，联系电话：89551992

地址：龙岗区中心城清林中路213号教育综合大厦513室

附件：参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函及参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的书面声明函（模板）

龙岗区教育局

2019年10月18日

附件：

声明函一：参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：龙岗区教育局

在参与              项目政府采购活动投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商：

日  期：      年   月  日

声明函二：参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的书面声明函

致：龙岗区教育局

在参与              项目政府采购活动时，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

截至我公司递交本项目投标文件时，如存在政府采购主管部门已向我公司发出涉嫌违法行为的调查通知的情形，并且在签订合同前我公司因此受到采购主管部门禁止参与政府采购活动的处罚，我公司自愿放弃本项目的中标资格。

特此声明。

供应商：

日  期：     年   月  日

备注：投标人必须根据上述两份声明函格式内容填写，且须同时提供，否则作投标无效处理。