## Sheet1
附件2：龙岗区“十四五”高中阶段学位建设计划表
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 地址 | 新建或改扩建 |  | 计划开工时间（年） | 计划建成时间（年） | 用地规划情况 | 用地征转情况
高中
1 | 深圳科学高中拜仁足球学校 | 初中+高中 | 龙岗街道 | 新建 | 1650 | 2020 | 2021
2 | 第十七高级中学 | 十二年一贯制 | 坂田街道 | 新建 | 2100 | 2020 | 2021
3 | 龙城高级中学 扩建工程 | 高中 | 龙城街道 | 扩建 | 300 | 2020 | 2021
2021年合计（3个） |  |  |  |  | 4050
4 | 龙岗区坪地高中园 | 高中 | 坪地街道 | 新建 | 9300 | 2020 | 2022
5 | 平湖中学扩建 | 高中 | 平湖街道 | 扩建 | 1200 | 2021 | 2022
2022年合计（2个） |  |  |  |  | 10500
总计（5个） |  |  |  |  | 高中
14550