## 安全
2020年11月份龙岗区住房和建设局双随机案件清单
序号 | 工程（场所）名称 | 工程类别 | 企业名称 | 街道 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果（行为描述） | 处理措施
深龙住建(安)检2020【105】号 | 深圳国际大学园配套地块项目专家生活用房及配套设施用房 | 普通房建 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 龙城街道 | 2020-11-30 | 安全 | 施工违反工程建设强制性标准的（每项）（未行政处罚的）,工人宿舍有使用220伏用电插座的+, | 责令整改通知书
深龙住建(安)检2020【106】号 | 新霖荟邑花园1~8栋 | 房屋建筑 | 江苏省建工集团有限公司 | 龙岗街道 | 2020-11-04 | 安全 | 抽查发现3处及以上临边、洞口防护缺失，3名及以上高处作业人员未系安全带，或超过3.6米的支模架未设置水平兜网的+ | 责令停工通知书
深龙住建(安)检2020【107】号 | 伯恩大楼1栋、2栋 | 房屋建筑 | 鸿福发展（深圳）有限公司 | 横岗街道 | 2020-11-30 | 安全 | 提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；或提出压缩合同约定工期的要求的（未行政处罚的）+ | 责令停工通知书
深龙住建(安)检2020【108】号 | 美丽文博大酒店7号楼 | 普通房建 | 茂名市建筑集团有限公司 | 布吉街道 | 2020-11-23 | 文明施工,危险性较大的分部分项工程,安全 | 施工起重机械，临时用电设施，脚手架，“四口”，“五临边”防护存在安全隐患较多，企业未按规定开展定期、专项检查和整改消除隐患的+ | 责令整改通知书
深龙住建(安)检2020【109】号 | 垵固大厦工程 | 房屋建筑 | 深圳光华中空玻璃工程公司 | 坂田街道 | 2020-11-16 | 文明施工,危险性较大的分部分项工程,安全 | 施工违反工程建设强制性标准的（每项）（未行政处罚的）+ | 责令停工通知书
深龙住建(安)检2020【110】号 | 安居禧龙苑1栋、2栋主体工程 | 房屋建筑 | 深圳市华西企业劳务有限公司 | 平湖街道 | 2020-11-25 | 文明施工,消防,危险性较大的分部分项工程,安全 | 现场未采用标准化、定型化、工具式防护方式的+ | 责令整改通知书
深龙住建(安)检2020【111】号 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（坪地街道-坪地工区） | 市政工程 | 中国电建市政建设集团有限公司/中电建水环境 | 坪地街道 | 2020-11-09 | 危险性较大的分部分项工程,安全 | 施工违反工程建设强制性标准的（每项）（未行政处罚的）+ | 责令停工通知书

## 质量
2020年9月份龙岗区住房和建设局双随机抽查结果
序号 | 工程（场所）名称 | 工程类别 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 街道 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果（行为描述） | 处理措施 | 备注
1 | 紫瑞花园A区土石方.边坡.挡土墙及基坑支护工程 | 边坡工程 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 914403001922034777 | 李红波 | 布吉 | 2020.10.1 | 检查 | 1、现场抽查BC段壁柱箍筋搭接长度不足，箍筋弯钩角度不满足要求； 2、BC段壁柱主筋套筒连接外露丝扣数不满足要求。 | 责令整改 | 监督员：王浔洲、丁海滨、冯静
2 | 紫瑞花园A区土石方.边坡.挡土墙及基坑支护工程 | 边坡工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 91440300192443016B | 梁游钧 | 布吉 | 2020.10.1 | 检查 | 1、现场抽查BC段壁柱箍筋搭接长度不足，箍筋弯钩角度不满足要求； 2、BC段壁柱主筋套筒连接外露丝扣数不满足要求。 | 责令整改 | 监督员：王浔洲、丁海滨、冯静
3 | 银湖山公园地质灾害整治工程 | 边坡工程 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 91440300746630455D | 胡卫国 | 坂田 | 2020.10.21 | 检查 | 1、1号边坡抗滑桩2020年9月已完成，第三方变形监测测斜项尚未开始监测； 2、3号边坡锚索已完工，锚索拉力监测尚未监测。 | 责令整改 | 监督员：王浔洲、丁海滨、冯静
4 | 深圳南联项目一期范围及周边塌陷整治（HT01、HT02及龙园路强径流带处置区） | 市政工程 | 深圳现代建设监理有限公司 | 9144030061929003X4 | 张志新 | 龙城街道 | 2020.10.28 | 表4-3检查 | 未见监理旁站记录；监理通知单回复未见。 | 责令整改 | 吕晶
5 | 深圳南联项目一期范围及周边塌陷整治（HT01、HT02及龙园路强径流带处置区） | 市政工程 | 深圳深安建筑工程有限公司 | 91440300MA5D9LT25D | 罗昊 | 龙城街道 | 2020.10.28 | 表4-3检查 | 未见注浆试块检测报告；需尽快明确检测要求。 | 责令整改 | 吕晶
6 | 中海阳光橡树园1栋 | 房建工程 | 中海监理有限公司 | 91440300192362152E | 王亚鹏 | 宝龙街道 | 2020.10.30 | 表4-5检查 | 个别板筋间距和马凳设置不符合要求。 | 责令整改 | 罗涵
7 | 中海阳光橡树园1栋 | 房建工程 | 南通建工集团股份有限公司 | 91320600138290709G | 张向阳 | 宝龙街道 | 2020.10.30 | 表4-5检查 | 个别板筋间距和马凳设置不符合要求。 | 责令整改 | 罗涵