## Sheet1
附件2-8
汛前防汛防风安全检查台账表-灾害易发区建筑工地
填报单位（盖章）：龙岗区建筑工务署 填报时间： 2021年 3 月 2 日
序号 | 建筑工地名称 | 所在市 | 所在区（新区、深汕特别合作区） | 所在街道 | 是否须在本汛期施工 | 施工人数 | 影响灾害类型 | 灾害风险 | 灾害风险隐患防控措施落实情况 | 防汛防风安全责任单位和联系电话 | 人员转移方案制定情况 | 抢险救援队伍（人） | 抢险救援物资类型及数量
1 | 水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程 | 深圳 | 龙岗 | 吉华 | 是 | 53 | 台风 | 台风 | 全面落实 | 林伟峰 13590298380 | 有 | 9 | 沙袋、照明、水泵等
2 | 李朗社区边坡治理工程-6个项目 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 无开工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 13902471493 | 已制定 | 4 | 沙袋及照明设备
3 | 2018年龙岗区政府投资18处地质灾害和危险边坡治理工程Ⅱ标段项目 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 否 | 25 | 暴雨 | 山洪 | 全面落实 | 深圳市兴远工程有限公司/13926769358 | 已制定人 员转移方案 | 5 | 5
4 | 横岗街道翠湖山庄金太阳幼儿园挡墙等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗街道 | 是 | 17 | 洪水 | 山洪 | 全面落实 | 深圳地质建设工程公司 | 已编制防汛应急方案 | 8 | 沙袋，雨靴雨衣
5 | 深怡路57号后侧边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗街道 | 否 | 0 | / | / | 已落实 | 13602606869 | 已制定 | 8 | 已按合格数量配置
6 | 红棉四路东窝肚工业区7-9边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 园山街道 | 否 | 35 | 风暴潮 | 风暴潮 | 已落实 | 李海锐：13714562995 | 已定制 | 5 | 挖掘机：1台、推土机：1台、应急灯、安全绳等
7 | 西坑机动支队一大队二营内边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 园山 | 是 | 15 | 暴雨 | 暴雨洪水造成挡土墙倒塌 | 已落实 | 沈廷顺/13538251855 | 已落实 | 10 | 挖掘机 1台 、雨鞋 10双 、雨衣 10件 、应急手电 5个 、对讲机 5个 、铁锹 10把、应急药品、安全帽10、安全带10、交通标志、交通铁马、抽水泵5台 、安全警示牌、沙袋
8 | 五联朱古石路成和金属家私（深圳）有限公司东面及西面边坡地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 是 | 8 | 暴雨 | 滑坡 | 全面落实 | 王石18824622444 | 已制定 | 8 | 塑料布2000㎡、 潜水泵6台、手电筒、应急灯雨衣、雨鞋20套、袋200袋
9 | 南湾街道吉夏社区在禾坑工业区4号收费亭旁边边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾 | 是 | 5 | 内涝 | 内涝 | 全面落实 | 国基建设集团有限公司18681133015 | 已制定 | 8 | 常用药品若干、 电焊机2台 、 发电机2台、水泵3台、手电若干把 、 雨衣20套 7 雨靴20双 8 编织袋若干条9 铁锹若干把10 彩条布若干米 11 挖机1台
10 | 南湾街道南岭村社区华太厂D厂房后侧挡土墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 10 | 台风 | 内涝 | 全面落实 | 吴汉雄 13632800738 | 10 | 4 | 铁丝20KG、铁锹5把、铁锤3把、手电筒5把、潜水泵5台、发电机1台、编织袋100个、临时配电箱3个、中砂20m3
11 | 南湾街道南岭村社区吓河小区和华昇厂后侧边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 12 | 台风 | 内涝 | 已整体落实防控措施 | 深圳市丰冠建设工程有限公司，15807558664 | 已制定 | 5 | 手电筒10、安全帽30、临时配电箱3个、急救箱2套、潜水泵5台、发电机1台、编织袋100个，中砂20m³
12 | 坪地街道牛眠岭工业区边坡治理工程等3个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地街道 | 是 | 无开工 | 暴风雨 | 滑坡、山洪 | 全面落实 | 林乔钟 18319291206 | 已制定 | 5 | 沙袋、雨衣、药店及照明设备
13 | 南湾街道南新路求水山公园足球场西北侧边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅰ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 否 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 福建省第五建筑工程公司 13923800027 | 已制定 | 5 | 沙袋及照明设备
14 | 南湾街道上李朗社区东仁工业区第三栋东侧边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅱ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 中禾元丰建设工程有限公司 13902471493 | 已制定 | 4 | 沙袋及照明设备
15 | 南湾街道丹竹头村社区窝肚28号西侧挡土墙边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅲ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 建粤建设集团股份有限公司 18902831144 | 已制定 | 6 | 沙袋及照明设备
16 | 南湾街道下李朗社区钱江艺术中心3栋宿舍楼东北侧边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾4标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 否 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 已制定 | 8 | 塑料布2000㎡、潜水泵6台、金属瓦楞铁20㎡、电筒、应急灯雨衣、雨鞋根据需要、砂袋800袋
17 | 园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全隐患应急治理工程 | 深圳市 | 深圳市龙岗区 | 圆山街道大康社区 | 是 | 34 | 山洪、内涝、风暴潮 | 台风造成高空坠物 | 全面落实 | 深圳市勘察研究院有限公司 张效荣13421801243 | 全面落实 | 34 | 应急车辆6台、医药箱1个、应急器材柜7个、酒精1瓶、橡皮膏1盒、止血带1条、消炎片1盒、纱布5包、脱脂棉1包、养胃舒胶囊1盒、消毒喷雾剂1瓶、速效救心丸1盒、盐酸小檗碱片3盒
18 | 布吉街道信义沁芳园H栋东侧山体沿线边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳 | 龙岗区 | 坂田街道 | 否 | 20 | 弱发育 | 挡墙墙面渗水、变形等松垮等 | 已落实 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 王家发13713595333 | 已制定 | 15 | 污水泵2台，灭火器5个，安全带10条，安全帽20顶，工具车一部。
19 | 布吉街道莲花山庄与格塘新村之间挡墙等3个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉街道 | 是 | 12 | 边坡治理 | 坍塌 滑坡 | 已组织风险小组 | 深圳市华兴建安工程有限公司 林创钦13699777611 | 民房 | 20 | 中砂100 电缆100 临时配电箱1 雨衣10 水鞋10 手套10 铁锹5 铁锤5 应急灯2 手电筒2 发电机1 编织袋500
20 | 平湖街道白泥坑社区致昌厂挡土墙等5个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 5 | 台风 | 暴雨洪水 | 已落实 | 海南通程建筑工程有限公司18025460134 | 租用民宿，无需迁移 | 10 | 编织袋、发电机、雨衣、抽水泵、照明灯、急救药品、救生圈
21 | 平湖街道新木社区新康路18号后边坡等3个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 15 | 台风 | 暴雨洪水 | 已落实 | 海南通程建筑工程有限公司18025460134 | 租用民宿，无需迁移 | 15 | 编织袋、发电机、雨衣、抽水泵、照明灯、急救药品、救生圈
22 | 凤尾旧村后南侧沿线山体三处边坡等3个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉街道 | 是 | 12 | 地质灾害 | 山体滑坡 | 已落实 | 铁科院（深圳）特种工程有限公司13823512306 | 已制定 | 6 | 医疗物资共8套
23 | 坂田街道坂田社区台湾花园北侧挡墙等3个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坂田街道 | 是 | 18 | 地质灾害 | 山体滑坡 | 已落实 | 汕头市建筑工程总公司 黄勇13823393528 | 已制定 | 5 | 挖机一台、沙包、雨衣、医疗箱
24 | 凤凰社区平湖中学西南侧边坡等2个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 11 | 滑坡 | 滑坡，挡土墙倒塌 | 全面落实 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司，13602639258 | 全面落实 | 5 | 各类应急救援物资、工具和机械设备
25 | 北通道港中大上园段隔音屏工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 25 | 内涝 | 洪涝淹浸 | 全面落实 | 张帆13823594634 | 已制定 | 15 | 水泵5台 雨衣20件 救护药箱1套救援车2辆
26 | 国际大学园市政整体提升改造工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 29 | 暴雨 | 暴雨造成基坑临边塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；2、对基坑边用铁马围护。 | 深圳市深港建筑集团有限公司13670527902 | 已制定（转移到附近安全场所） | 29 | 挖掘机 3台 自卸车 1部 抽水机 4台 发电机 2台 编织袋 2000个 雨衣雨鞋 30套 铁楸 30把 铁镐 30把 救生衣 30件 安全带 50条 手电筒 50把 移动照明灯盏 10盏
27 | 大运场馆配套道路路面修缮及交通改善工程I标之晨光路施工 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 10 | 风暴 | 台风潮引发暴雨造成洪涝淹浸 | 1、对雨水口进行清理，2、对位置低造成积水进行水泵排水。 | 广东水利水电第三工程有限公司 13823192679 | 已制定（转移到附近安全场所） | 5 | 水泵 2台 发电机 2台 编织袋 50个 雨衣雨鞋 10套 铁楸 10把 救生衣 10件 手电筒10把
28 | 香港中文大学（深圳）上园市政配套路改造工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 20 | 风暴 | 施工围挡临时设施倾倒 | 已落实 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司13713808675陈工 | 已制定 | 20 | 救援常用药品若干、砂袋若干、钢丝绳50米、铁锹若干、抽水机2台等
29 | 沙荷路-盐排高速立交工程（二期） | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗 | 是 | 20 | 内涝 | 低 | 已制定应急预案及应急措施 | 李强/ | 已制定 | 8人 | 沙包一批、抽水机五台。
30 | 水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程 | 深圳 | 龙岗 | 吉华 | 是 | 53 | 台风 | 台风 | 全面落实 | 林伟峰 13590298380 | 有 | 9 | 沙袋、照明、水泵等
31 | 福建省第五建筑工程公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 台风、暴雨 | 工程安全隐患、边坡滑坡 | 已完工、无此项 | 已完工、无此项 | 已完工、无此项 | / | 防汛防台暑应急预案 | 已进行演练 | 应急救援专项小组 | 5 | 1 | 沙袋、照明设备、铁锹等
32 | 中禾元丰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 暴雨 | 滑坡 | 1 | 1 | 1 | / | 项目工程三防应急预案 | 已演练 | 应急救援专项小组 | 8 | 1 | 沙袋、照明设备、铁锹等
33 | 建粤建设集团股份有限公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 暴雨 | 滑坡、山洪 | 3 | 3 | 5 | / | 三防应急预案 | 已落实 | 三防抢险行动小组 | 5 | 1 | 沙袋、照明设备、铁锹等
34 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 暴雨 | 滑坡 | 已完工、无此项 | 已完工、无此项 | 已完工、无此项 | / | 三防应急预案 | 已进行演练 | 应急救援专项小组 | 8 | 1 | 塑料布2000㎡、潜水泵6台、金属瓦楞铁20㎡、电筒、应急灯雨衣、雨鞋根据需要、砂袋500袋
35 | 深圳市华兴建安工程有限公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 暴雨 | 滑坡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 三防应急预案 | 已演练 | 应急救援专项小组 | 20 | 1 | 中砂 电缆 临时配电箱 雨衣 水鞋 手套铁锹 铁锤 应急灯 手电筒 发电机 编织袋 汽车
36 | 海南通程建筑工程有限公司 | 深圳市龙岗区三防指挥部 | 台风、暴雨 | 地质灾害隐患点 | 2 | 2 | 10 | / | 防洪防汛防台应急预案 | 已完成 | 应急救援专项小组 | 5 | 1 | 抢险工具和设备：手锯、电工钳、救生圈、救生衣防汛照明灯具等 防汛设备物资：担架、强光灯、手电筒、扶梯、急救箱、编织袋、太平斧、铁锹等
37 | 龙岗街道龙东片区雨污管网工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 是 | 29 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；2、对基坑边用铁马围护。 | 广东省建筑工程机械施工有限公司、戴波13692755509 | 已制定 | 29 | 挖掘机 3台 抽水机 4台 发电机 1台 编织袋 1500个 雨衣雨鞋 30套 铁楸 30把 铁镐 30把 救生衣 30件 安全带 50条 移动照明灯盏 10盏
38 | 布吉街道西环路南片区雨污分流管网工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉街道 | 是 | 30 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；3、对基坑边用铁马围护。 | 深圳泛华工程集团有限公司、李利洪15889777839 | 已制定 | 30 | 挖掘机 2台 发电机 1台 编织袋 2000个 雨衣雨鞋 30套 救生衣 30件 安全带 50条 手电筒 50把 移动照明灯盏 11盏
39 | 平湖街道平湖片区雨污分流管网工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 30 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；4、对基坑边用铁马围护。 | 汕头市建安实业（集团）有限公司、陈新瀚13554736161 | 已制定 | 30 | 挖掘机 3台 自卸车 1部 抽水机3台 发电机1台 编织袋 1000个 雨衣雨鞋 40套 铁楸 40把 铁镐 40把 救生衣 40件 安全带 40条 手电筒 40把 移动照明灯盏 9盏
40 | 平湖街道新南片区雨污分流管网工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 32 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；5、对基坑边用铁马围护。 | 汕头市建安实业（集团）有限公司、陈新瀚13554736161 | 已制定 | 30 | 挖掘机 3台 自卸车 1部 抽水机3台 发电机1台 编织袋 1000个 雨衣雨鞋 40套 铁楸 40把 铁镐 40把 救生衣 40件 安全带 40条 手电筒 40把 移动照明灯盏 9盏
41 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约片区雨污分流管网工程 | 深圳 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 是 | 52 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；5、对基坑边用铁马围护。 | 深圳建工集团股份有限公司 林立进：13827442199 | 已制定 | 20 | 机动车2台潜水泵10台沙袋500个铁揪20把
42 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区雨污分流管网工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坂田街道 | 是 | 10 | 暴雨洪水 | 暴雨洪水造成沟槽积水或塌陷 | 1、对沟槽边进行围护；5、对基坑边用铁马围护。 | 中恒建设集团有限公司 王宋文13544111835 | 已制定 | 6 | 水泵5台， 发电机3台 沙袋200个 沙铲10把。
43 | 龙岗区中医院医疗综合大楼项目一标 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 否 | 3 | 无 | 无 | 已落实 | 侯井柱/13510626686 | 已制定 | 5 | 车辆3台
44 | 平湖医院新建工程一标段项目 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖 | 是 | 288 | 内涝 | 台风造成高空坠物、塔吊设备倾覆 | 全面落实 | 平湖医院项目一标段 13189750567 | 已制定 | 45 | 汽车2、水泵5、沙袋300个、照明2台、铁锹10把
45 | 平湖医院新建工程二标段 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖大街 | 否 | 400 | 内涝 | 台风造成高空坠物 | 全面落实 | 张波15343269983 | 已制定 | 15 | 铁锹6个，手电筒6个，沙袋20个，水鞋10双
46 | 龙岗区南湾人民医院 | 深圳市 | 龙岗区 | 南岭街道 | 是 | 40 | 风暴潮 | 暴雨洪水造成土方滑坡、台风造成高空坠物、构筑物倒塌 | 全面落实 | 中铁二局 13980887223 | 有制定 | 10
47 | 葵安雅居 | 深圳 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 是 | 150 | 台风 | 用电方面 | 良好 | 梁超泉186 7550 1707 | 有 | 20 | 防汛沙袋50包雨衣、雨鞋100套
48 | 葵福嘉园 | 深圳 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 是 | 50 | 台风 | 用电方面 | 良好 | 陈健平 13728058058 | 有 | 20 | 防汛沙袋40包雨衣、雨鞋30套
49 | 鹏隽雅苑 | 深圳 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 是 | 50 | 台风 | 用电方面 | 良好 | 李经理13760365084 | 有 | 20 | 防汛沙袋50包雨衣、雨鞋20套
50 | 健康服务管理大楼 | 深圳 | 龙岗 | 龙城街道 | 是 | 70 | 台风 | 基坑坍塌 | 良好 | 郑钡洪13710932042 | 有 | 20 | 防汛沙袋80包雨衣、雨鞋30套
51 | 深圳市龙岗中心医院名中医馆改造工程 | 深圳市 | 龙岗区 |  | 是 | 80 | 暴雨 |  | 已落实 | 深圳市路安达工程有限公司 吴淼丰 13211218111 | 是 | 20 | 沙袋
52 | 龙岗区妇幼保健院门诊立体车库及智能停车系统工程-基建部分 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 35 | 暴雨 |  | 已落实 | 湖南省地质建设 工程（集团）总公司 赵振 13583717007 | 是 | 8 | 沙袋
53 | 龙岗区慢性病管理中心改造工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 2 | 暴雨 | 无 | 已落实 | 深圳市建装业集团股份有限公司13889941655 | 已制定 | 8 | 铁铲16坝、水泵5台、防汛沙袋45包雨衣、雨鞋20套
54 | 坂田片区应急供水工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坂田街道 | 是 | 70人 | 内涝 | 洪涝淹浸 | 全部落实 | 林福明13760363101 | 已制定 | 6 | 水泵3台， 发电机3台 沙袋200个 沙铲10把。
55 | 龙沙路人行天桥工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 吉华街道 | 是 | 8人 | 风暴潮 | 台风造成高空坠物 | 全部落实 | 黄宏波 13714428989 | 已制定 | 5 | 救援车一辆、救援物质及工具若干
56 | 龙翔大道人行天桥工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 40人 | 风暴潮 | 台风造成高空坠物 | 全部落实 | 赵淑宾 13544093971 | 已制定 | 8 | 编织袋 100 雨衣 20 铁锹 20 挖机 2
57 | 坪地片区应急供水工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地街道 | 是 | 11 | 洪水 | 淹没 | 全部落实 | 赵余 18602548967 | 已制定 | 4 | 救援车一辆、救援物质及工具若干
58 | 平湖片区应急供水工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 51 | 内涝 | 洪涝淹浸 | 全部落实 | 黄友俊 13600189844 | 已制定 | 10 | 救援车两辆、沙袋100个
59 | 龙岗区富康路市政工程-跨铁路桥段工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 69 | 风暴潮 | 台风造成高空坠物 | 已落实 | 周耀辉 13603035552 | 已制定 | 20 | 吊车2台 挖掘机1台 发电机2台 电焊机2台 水泵4台 救生衣7件
60 | 平湖医院周边市政配套及交通改善工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 20 | 台风 、内涝 | 台风、内涝 | 全面落实 | 联建建设工程有限公司、崔国科：15919437002 | 已制定 | 5 | 铁锹：5 沙袋：50抽水泵：6 救援车辆：2
61 | 深圳市平湖惠华路市政工程 （环观南路~嘉湖路段) | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 9 | 台风 | 台风 | 全面落实 | 彭荣、13418859857 | 已制定 | 8 | 雨衣、雨伞各10套， 手电筒10支，对讲机10套，矿泉水3箱，方便面3箱，牛奶2箱。
62 | 金融基地“七通一平”一期修缮工程 | 深圳市 | 龙岗 | 平湖 | 否 | 0 | 风暴潮 | 风暴潮 | 全面落实 | 姚佑荣13510775144 | 已制定 | 4 | 防雨罩10套、绝缘靴10套、绝缘手套20套、担架5套、应急灯10个，急救箱5套。
63 | 金融基地一期110kv高压线迁改下地工程 | 龙岗区平湖街道 | 龙岗区 | 平湖街道 | 否 | 16 | 山洪 | 山洪 | 全面落实 | 广东承毅电建工程有限公司傅海强13632521507 | 已制定 | 5 | 沙袋30个小车一台工具一批
64 | 深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地街道 | 是 | 52 | 洪水 | 洪涝淹浸 | 已落实 | 中铁大桥局深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程项目经理部/黄志鹏/13925261844 | 已制定 | 36 | 沙袋500个 救生衣100套 铁锹30把 水泵5台 挖掘机2台
65 | 惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程一期施工 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地街道 | 是 | 40 | 山洪 | 山洪 | 全面落实 | 沈阳市政集团有限公司/赵利雄 13537768286 | 有 | 10
66 | 碧新路（北段）市政工程Ⅱ标 | 深圳市 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 是 | 8 | 台风 | 施工围挡倒塌 | 暂未落实 | 中国十九冶集团有限公司 /李永丰 13418964889 | 已制定 | 5 | 商砼、围挡等；数量为现状围挡的一半
67 | 山厦消防站建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 15 | 风暴潮 | 风暴潮 | 已落实 | 13424318227 | 落实 | 5 | 应急车辆2辆 挖掘机1台
68 | 区福利中心安全结构改造工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 18 | 台风 | 台风造成高空坠物、构筑物倒塌等 | 已落实 | 毛昌军 15989895026 | 已制定 | 8 | 编织袋80个、铁铲15把、雨衣30件、雨鞋30件、手推车5台
69 | 长兴消防站（二级）建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城街道 | 是 | 33 | 风暴潮 | 风暴潮 | 已落实 | 厦门安能建设有限公司/13632800738 | 已制定 | 33 | 抽水机 2台 编织袋 50个 雨衣雨鞋 30 铁楸 8把 铁镐 8把 救生衣 6件 手电筒 24把
70 | 龙城特勤消防站建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 是 | 20 | 暴雨 | 暴雨洪水淹浸 | 已落实 | 广东五华二建工程有限公司 13825857696 | 已制定 | 15 | 抽水机 2台 编织袋 100个 雨衣雨鞋 20套 铁楸 10把 铁镐 10把 救生衣 10件 手电筒 20把
71 | 华南消防站（一级）建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 20 | 暴雨 | 一般 | 已落实 | 黄崇平13509681686 | 已制定 | 5 | 沙包100袋
72 | 横岗消防站（特勤）建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗街道 | 是 | 15 | 台风 | 台风造成高空坠物、构筑物倒塌等 | 已落实 | 熊传松 13829626090 | 已制定 | 8 | 编织袋200个、铁铲12把、雨衣20件、雨鞋20件、手推车10台
73 | 平湖水门金融产业基地 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 104 | 内涝 | 洪涝淹侵 | 已落实 | 肖锥坚 13902976202 | 已制定 | 10 | 编织袋200个、铁铲12把、雨衣30件、雨鞋30件、手推车15台
74 | 龙东消防站建设工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 是 | 25 | 暴雨 | 一般 | 已落实 | 金中天建设集团有限公司15013454542 | 已制定 | 5 | 抽水机 2台 编织袋 60个 雨衣雨鞋 30 铁楸 10把 铁镐 10把 救生衣 6件 手电筒 30把
75 | 横岗派出所办公楼 | 深圳 | 龙岗区 | 横岗街道 | 否 | 0 | / | / | / | / | / | / | 项目因移交，无需做方案。
76 | 水径余泥渣土受纳场高边坡治理工程 | 深圳 | 龙岗 | 吉华 | 是 | 53 | 台风 | 台风 | 全面落实 | 林伟峰 13590298380 | 有 | 9 | 沙袋、照明、水泵等
77 | 李朗社区边坡治理工程-6个项目 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 无开工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 13902471493 | 已制定 | 4 | 沙袋及照明设备
78 | 2018年龙岗区政府投资18处地质灾害和危险边坡治理工程Ⅱ标段项目 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 否 | 25 | 暴雨 | 山洪 | 全面落实 | 深圳市兴远工程有限公司/13926769358 | 已制定人 员转移方案 | 5 | 5
79 | 横岗街道翠湖山庄金太阳幼儿园挡墙等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗街道 | 是 | 17 | 洪水 | 山洪 | 全面落实 | 深圳地质建设工程公司 | 已编制防汛应急方案 | 8 | 沙袋，雨靴雨衣
80 | 深怡路57号后侧边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 横岗街道 | 否 | 0 | / | / | 已落实 | 13602606869 | 已制定 | 8 | 已按合格数量配置
81 | 红棉四路东窝肚工业区7-9边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 园山街道 | 否 | 35 | 风暴潮 | 风暴潮 | 已落实 | 李海锐：13714562995 | 已定制 | 5 | 挖掘机：1台、推土机：1台、应急灯、安全绳等
82 | 西坑机动支队一大队二营内边坡治理工程等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 园山 | 是 | 15 | 暴雨 | 暴雨洪水造成挡土墙倒塌 | 已落实 | 沈廷顺/13538251855 | 已落实 | 10 | 挖掘机 1台 、雨鞋 10双 、雨衣 10件 、应急手电 5个 、对讲机 5个 、铁锹 10把、应急药品、安全帽10、安全带10、交通标志、交通铁马、抽水泵5台 、安全警示牌、沙袋
83 | 五联朱古石路成和金属家私（深圳）有限公司东面及西面边坡地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 是 | 8 | 暴雨 | 滑坡 | 全面落实 | 王石18824622444 | 已制定 | 8 | 塑料布2000㎡、 潜水泵6台、手电筒、应急灯雨衣、雨鞋20套、袋200袋
84 | 南湾街道吉夏社区在禾坑工业区4号收费亭旁边边坡等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾 | 是 | 5 | 内涝 | 内涝 | 全面落实 | 国基建设集团有限公司18681133015 | 已制定 | 8 | 常用药品若干、 电焊机2台 、 发电机2台、水泵3台、手电若干把 、 雨衣20套 7 雨靴20双 8 编织袋若干条9 铁锹若干把10 彩条布若干米 11 挖机1台
85 | 南湾街道南岭村社区华太厂D厂房后侧挡土墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 10 | 台风 | 内涝 | 全面落实 | 吴汉雄 13632800738 | 10 | 4 | 铁丝20KG、铁锹5把、铁锤3把、手电筒5把、潜水泵5台、发电机1台、编织袋100个、临时配电箱3个、中砂20m3
86 | 南湾街道南岭村社区吓河小区和华昇厂后侧边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 12 | 台风 | 内涝 | 已整体落实防控措施 | 深圳市丰冠建设工程有限公司，15807558664 | 已制定 | 5 | 手电筒10、安全帽30、临时配电箱3个、急救箱2套、潜水泵5台、发电机1台、编织袋100个，中砂20m³
87 | 坪地街道牛眠岭工业区边坡治理工程等3个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地街道 | 是 | 无开工 | 暴风雨 | 滑坡、山洪 | 全面落实 | 林乔钟 18319291206 | 已制定 | 5 | 沙袋、雨衣、药店及照明设备
88 | 南湾街道南新路求水山公园足球场西北侧边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅰ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 否 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 福建省第五建筑工程公司 13923800027 | 已制定 | 5 | 沙袋及照明设备
89 | 南湾街道上李朗社区东仁工业区第三栋东侧边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅱ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 中禾元丰建设工程有限公司 13902471493 | 已制定 | 4 | 沙袋及照明设备
90 | 南湾街道丹竹头村社区窝肚28号西侧挡土墙边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾Ⅲ标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 是 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 建粤建设集团股份有限公司 18902831144 | 已制定 | 6 | 沙袋及照明设备
91 | 南湾街道下李朗社区钱江艺术中心3栋宿舍楼东北侧边坡治理等6个地质灾害和危险边坡治理工程（南湾4标） | 深圳市 | 龙岗区 | 南湾街道 | 否 | 已完工 | 暴雨 | 边坡滑坡 | 全面落实 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 已制定 | 8 | 塑料布2000㎡、潜水泵6台、金属瓦楞铁20㎡、电筒、应急灯雨衣、雨鞋根据需要、砂袋800袋
92 | 园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全隐患应急治理工程 | 深圳市 | 深圳市龙岗区 | 圆山街道大康社区 | 是 | 34 | 山洪、内涝、风暴潮 | 台风造成高空坠物 | 全面落实 | 深圳市勘察研究院有限公司 张效荣13421801243 | 全面落实 | 34 | 应急车辆6台、医药箱1个、应急器材柜7个、酒精1瓶、橡皮膏1盒、止血带1条、消炎片1盒、纱布5包、脱脂棉1包、养胃舒胶囊1盒、消毒喷雾剂1瓶、速效救心丸1盒、盐酸小檗碱片3盒
93 | 布吉街道信义沁芳园H栋东侧山体沿线边坡等4个地质灾害和危险边坡治理工程 | 深圳 | 龙岗区 | 坂田街道 | 否 | 20 | 弱发育 | 挡墙墙面渗水、变形等松垮等 | 已落实 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 王家发13713595333 | 已制定 | 15 | 污水泵2台，灭火器5个，安全带10条，安全帽20顶，工具车一部。
94 | 布吉街道莲花山庄与格塘新村之间挡墙等3个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉街道 | 是 | 12 | 边坡治理 | 坍塌 滑坡 | 已组织风险小组 | 深圳市华兴建安工程有限公司 林创钦13699777611 | 民房 | 20 | 中砂100 电缆100 临时配电箱1 雨衣10 水鞋10 手套10 铁锹5 铁锤5 应急灯2 手电筒2 发电机1 编织袋500
95 | 平湖街道白泥坑社区致昌厂挡土墙等5个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 5 | 台风 | 暴雨洪水 | 已落实 | 海南通程建筑工程有限公司18025460134 | 租用民宿，无需迁移 | 10 | 编织袋、发电机、雨衣、抽水泵、照明灯、急救药品、救生圈
96 | 平湖街道新木社区新康路18号后边坡等3个边坡治理工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 15 | 台风 | 暴雨洪水 | 已落实 | 海南通程建筑工程有限公司18025460134 | 租用民宿，无需迁移 | 15 | 编织袋、发电机、雨衣、抽水泵、照明灯、急救药品、救生圈
96 | 龙岗街道仙田九年一贯制学校新建工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 是 | 200 | 台风 | 台风 | 已落实 | 中国核工业华兴建设有限公司（刘立军：13229995568） | 已制定 | 18 | 沙袋、照明设备、铁锹、水泵等
97 | 布吉街道木棉湾小学改扩建工程（一期） | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉街道 | 是 | 10 | 暴雨 | 内涝 | 已落实 | 湖南省第六工程有限公司 肖先亮 13342999676 | 已制定 | 8 | 塑料布、潜水泵、手电筒、应急灯雨衣、雨鞋套、砂袋、医疗物资
98 | 坂田北国际化学校(暂定名)新建工程二标段 | 深圳市 | 龙岗区 | 坂田街道 | 是 | 145 | 台风、暴雨 | 边坡滑坡 | 已落实 | 中铁二局集团有限公司 陈贤武13822885626 | 全面落实 | 10 | 挖掘机 1台 、雨鞋 10双 、雨衣 10件 、应急手电 5个 、对讲机 5个 、铁锹 10把、应急药品、安全帽10、安全带10、交通标志、交通铁马、抽水泵5台 、安全警示牌、沙袋
99 | 平湖街道平湖中学改扩建工程 | 深圳市 | 龙岗区 | 平湖街道 | 是 | 120 | 台风 | 暴雨洪水 | 已落实 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 已制定 | 10 | 编织袋、发电机、雨衣、抽水泵、照明灯、急救药品、救生圈
25
26
27
填表人： |  |  |  | 审核人：
填表说明：1.辖区容易受到洪涝、台风、山洪、内涝灾害影响的建筑工地均需统计登记。2.“是否在本汛期施工”栏填写建筑工地须在汛期施工的填“是”反之填“否”。3.“影响灾害类型”栏根据辖区实际选填洪水、山洪、内涝、风暴潮等。4.“灾害风险”栏填洪水、山洪、内涝、风暴潮可能引发危害人身安全的风险，如洪涝淹浸、暴雨洪水造成挡土墙倒塌、台风造成高空坠物、构筑物倒塌、龙门吊倾倒等。5.“灾害风险防控措施落实情况”栏选填全面落实、部分落实、暂未落实。