附件2

深圳市龙岗区2023年“东进·创业先锋”青年

创业者训练营活动总体安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **活动内容** |
| 宣传推广 | 4月 | 到区内院校及创业园区进行线下推广，同步开展线上宣传，广泛发动符合条件的青年创业者参加训练营活动。 |
| 学员报名遴选 | 5月 | 组织线上报名，审核报名资料，确定学员人选。 |
| 开展主题活动 | 7月 | 采取封闭式学习形式，为期3天2晚，安排“专题讲座”“沙盘教学”“主题分享”“创业项目演示”“创业沙龙”等主题活动。 |
| 考核评优 | 下半年 | 组织有关专家对学员开展综合考评，评出优秀学员代表。 |
| 结营仪式 | 下半年 | 举办结营仪式对本次训练营活动进行梳理总结，为优秀学员代表颁发奖项。 |
| 满意度调查 | 下半年 | 对学员参加训练营活动满意度开展问卷调查。 |