## 二级项目
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440307210701500005616 |  | 项目名称： | 无偿献血业务费 | 绩效自评年度： | 2022
实施单位： | 深圳市龙岗区中心血站 |  | 一级预算单位： | 深圳市龙岗区卫生健康局
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 8953000.00 | 8952454.81 | 8952454.81 | 10 | 100 | 10
| 其中：当年财政拨款 | 8953000.00 | 8952454.81 | 8952454.81 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 2022年：我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2022年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约21421人次，机采血小板2958人次，合计献血人数约24379人次，总红细胞量达7.54吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。 2023年：我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约26450人次，机采血小板3652人次，合计献血人数约30102人次，总红细胞量达9.41吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。 |  |  |  | 全区共接受25134人次无偿献血者的捐血（含机采），其中累计采全血22324人次，献血量8020200毫升，单采血小板2810人次，共计3223.5个治疗量。共组织96场集体献血，共采血人数为4309人次。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 血液采集量 | 预期目标为采全血人数约21421人次，机采血小板2958人次，总红细胞量达7.54吨 | 全区共接受25134人次无偿献血者的捐血（含机采），其中累计采全血22324人次，献血量8020200毫升，单采血小板2810人次，共计3223.5个治疗量。 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 不合格血液退回率 | 为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求，不合格血液退回率小于1%。 | 已完成 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 血液采集完成及时率 | 2022年全年为临床提供安全、及时、有效的血液。 | 已完成 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 采供血试剂耗材采购金额 | 严格按照招投标价格进行采购。 | 已完成 | 20 | 20
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 临床用血的保障率 | 为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求 | 已完成 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 献血者和用血医院满意度 | 满意度大于95%以上 | 已完成 | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 限200字内