## 第1页
（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表
填报单位：（盖章）
一、项目基本情况 | [7 empty] | 佐证资料附件编号
项目名称 | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程 |  |  | 项目主管部门 | 宝龙街道办事处
项目负责人 | 龚威 | 项目负责人联系方式 | 23255181 | 财务负责人及联系方式 | 刘璇 | 财务负责人联系方式 | 23255182
项目分级 | 一级 |  |  | 是否新增 政策/项目 | 否
是否政府 投资项目 | 是 |  |  | 是否包含 政府采购项目 | 否
项目周期 | 2018-10-01 |  |  | 至 | 2022-12-31
项目概况 | 项目内容包含14条道路改造建设及提升，2座公园的新建（包含文体中心），门户打造，6座人行天桥及一处地下通道的建设，2处垃圾转运站建设及其他附属设施。 | [6 empty] | 此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性 | 立项文件，《深圳市龙岗区发展和改革局关于下达宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路提升改造EPC项目等5个项目前期计划的通知》（深龙发改[2017]135号）
项目实施条件（人员、资金、制度保障等） | 可行性研究报告，《龙岗区发展和改革局关于宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造EPC工程可行性研究报告的批复》（深龙发改[2019]685号）
二、项目预算情况
时间 | 金额（万元） |  |  | 2021年较以前年度金额增减变动原因
2019年实际执行数 | 24286.99 |  |  | 按工程进度申请
2020年预算数 | 44000
2021年预算数 | 38000
三、项目绩效及评估情况
项目全周期绩效目标
年度绩效 目标 | 计划14条道路改造提升改造及5座人行天桥新建工程完成并竣工验收移交；文体中心完成38%（主体结构完成100%），石鼓岭公园完成50%，龙湖公园完成50%，2个垃圾转运站完成100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （根据本项目实际填报） |  | 年度拟完成指标值 |  |  |  | 此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标 | 数量指标 | 市政道路 |  | 14条道路改造提升完成 |  |  |  |  | 数据起始行
|  | 人行天桥 |  | 5座天桥新建完成 |  |  |  |  | table=GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;field_name=dtls_GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;title_name=指标值区域数据源
|  | 附属工程 |  | 2个垃圾转运站新建完成
产出指标 | 质量指标 | 市政道路验收合格率 |  | 竣工验收，合格率100%
|  | 人行天桥验收合格率 |  | 竣工验收，合格率100%
|  | 附属工程验收合格率 |  | 竣工验收，合格率100%
产出指标 | 时效指标 | 道路工程完成及时率 |  | 按照道路工期计划12月100%执行完成
|  | 天桥工程完成及时率 |  | 按照天桥工期计划12月100%执行完成
|  | 工程计量拨款及时率 |  | 每月工程计量及进度款拨付及时率100%
产出指标 | 成本指标 | 单位公里投资额偏差率 |  | 可研批复道路单位公里投资偏差5%控制
效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 |  | 竣工验收，合格率100%
|  | 设计功能实现率 |  | 达到设计使用功能100%
| 社会效益指标 | 居民出行便利性 |  | 大幅提升
|  | 交通基础设施建设目标 |  | 达到预期目标
| 生态效益指标 | 不适用 |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 不低于90%
数据末尾行
绩效评估情况 （新增政策、项目填报，非新增政策、项目可不填） | 1.立项的现实必要性
2.投入经济性
3.绩效目标合理性
4.实施方案可行性
5.筹资合规性
科室审核重点
20211877969 | 2021414033