## 第1页
（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表
填报单位：（盖章）
一、项目基本情况 | [7 empty] | 佐证资料附件编号
项目名称 | 宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--新布村 |  |  | 项目主管部门 | 宝龙街道办事处
项目负责人 | 李伟文 | 项目负责人联系方式 | 23255180 | 财务负责人及联系方式 | 刘璇 | 财务负责人联系方式 | 23255182
项目分级 | 一级 |  |  | 是否新增 政策/项目 | 是
是否政府 投资项目 | 是 |  |  | 是否包含 政府采购项目 | 否
项目周期 | 2020-01-15 |  |  | 至 | 2021-06-30
项目概况 | 工程拟对宝龙街道新布村进行城中村管道天然气入户建设。新布村位于新布路东南侧，本工程涉及城中村内226栋居民楼共3098户用户。工程接驳自新布村附近市政中压燃气管道，经调压箱调压后敷设低压管道至各楼栋户内厨房及卫生间用气点。工程主要内容包括：明设DN15-DN80镀锌钢管燃气管道30336米，敷设De63-De315埋地聚乙烯燃气管道4195米（配套DN200-DN500钢制保护套管815米），安装1500Nm3/h调压箱1台、100Nm3/h调压箱2台，安装燃气计量表3098套，地面破除及恢复面积2795平方米等。本工程已按设计计入铁马临时围挡。 | [6 empty] | 此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性 | 为提升居民幸福生活指数和城市公共安全管理水平，改善城市环境，积极创建社会主义现代化国家城市范例，让更多的居民用上安全、环保、清洁、实惠、方便的管道天然气，根据《深圳市加快推进管道天然气进村入户工作方案》《龙岗区推进管道天然气进村入户工作实施方案》《深圳市城中村管道天然气改造攻坚计划》相关要求，开展管道天然气改造项目。
项目实施条件（人员、资金、制度保障等） | 由街道办统筹推进项目，燃气集团龙岗分公司代建，充分发挥燃气集团的专业技术能力。项目资金投入总额及投入计划1995万元（其中区财政1716.18万元，房屋业主投资278.82万元）。根据《深圳市加快推进管道天然气进村入户工作方案》《龙岗区推进管道天然气进村入户工作实施方案》《深圳市城中村管道天然气改造攻坚计划》要求开展管道天然气改造项目。
二、项目预算情况
时间 | 金额（万元） |  |  | 2021年较以前年度金额增减变动原因
2019年实际执行数 |  |  |  | 按工程进度申请
2020年预算数
2021年预算数 | 1028
三、项目绩效及评估情况
项目全周期绩效目标
年度绩效 目标 | 完成新布村管道天然气改造任务
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （根据本项目实际填报） |  | 年度拟完成指标值 |  |  |  | 此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标 | 数量指标 | 按照职能和工作计划要求完成基本设施建设工作。 |  | 结合城中村业主意愿，完成改造任务100% |  |  |  |  | 数据起始行
| 质量指标 | 各项建设完工均达到验收标准。 |  | 竣工验收，合格率100% |  |  |  |  | table=GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;field_name=dtls_GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;title_name=指标值区域数据源
| 时效指标 | 在计划时间内完成各项基本设施建设工作。 |  | 按照合同约定工期100%执行完成
| 成本指标 | 项目支出费用 |  | 每月工程计量及进度款拨付及时率100%
效益指标 | 经济效益指标 | 1.采购商品投入使用率≥90%。 |  | 投入使用率≥90%
| 社会效益指标 | 1.清除安全隐患。 2.文明施工规范知晓度提升。 |  | 达到预期目标
| 生态效益指标 | 1.保证群众生活安定。 |  | 群众生活便利
| 可持续影响指标 | 逐步提高辖区市容环境水平 |  | 大幅提升
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益社区满意情况。 |  | 不低于90%
数据末尾行
绩效评估情况 （新增政策、项目填报，非新增政策、项目可不填） | 1.立项的现实必要性
2.投入经济性
3.绩效目标合理性
4.实施方案可行性
5.筹资合规性
科室审核重点
20212058684 | 2021593724