龙岗区城投集团股权收购项目法律尽职调查及辅助服务专项法律顾问

采购公告

- 遴选项目名称：龙岗区城投集团股权收购项目法律尽职调查及辅助服务专项法律顾问

二、服务范围及主要内容

对位于深圳市的A、B、C等3家公司（含20家左右的参控股公司）进行法律尽职调查，并提供全程辅助法律服务，主要内容如下：

（一）审查拟收购目标公司的主体资格；

（二）搜集与本次交易相关的目标公司资料；

（三）完成目标公司的尽职调查并出具尽职调查报告；

（四）对法律尽职调查过程中发现的问题，提供法律解决方案；

（五）全程参加本次交易的谈判、磋商，起草、修改投资合作协议，进行法律分析、论证，发表相关法律意见；

（六）审查相关的法律文件，包括但不限于目标公司章程、股东会决议、董事会决议、股权转让协议及相关合作协议。

三、服务期限：自合同签订之日起至委托人完成项目收购协议的签订和交割工作。

- 四、报价要求及遴选上限价：

- 响应单位在上限价59.33万元以内自行报价，超出上限价的为无效报价，合同采用含税总价包干，成交供应商的响应报价即为最终合同价。

五、响应单位资格要求

1.具有律师事务所或分所执业许可证（提供执业许可证复印件）；

六、评审方法：综合评分法（评分表见附件2），经评审小组在有效响应单位中比选，评审人员在分别对响应供应商进行打分后推荐得票最高的为成交候选供应商。

七、服务酬劳的支付

- 1.合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到乙方发票后的10工作日内支付乙方合同款的20%；

- 2.乙方完成法律尽职调查工作且出具法律尽职调查报告后，乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后10个工作日内支付乙方合同款的20%；

- 3.本项目完成投资决策后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到乙方发票后的10个工作日内支付乙方合同款的30%；

- 4.甲方完成投资协议的签订工作后，乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后10个工作日内支付乙方合同款的20%；

- 5.合同款的10%作为履约考核评价费，在乙方协助甲方完成项目收购的交割工作后，乙方向甲方提交本项目工作报告，由甲方对乙方进行履约考核，履约考核评价为优秀（90分及以上）的，支付全部，履约考核评价为合格（60分至89分）的，支付一半，履约考核评价为不合格（59分及以下）的，不予支付。

- 供应商参与遴选、签订合同视为接受甲方的单方履约评价结果，同意由甲方根据单方履约评价结果支付履约评价费。

- 如因决策原因导致项目投资终止的，甲方有权单方解除合同，根据上述付款节点结算款项，剩余付款节点（含履约考核评价费）对应的款项不予支付，甲方不承担其他违约责任。

八、响应文件要求

- 1.本次公告时间从2024年8月6日—8月9日止，响应供应商应于2024年8月9日15:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交或邮寄（不接受到付）到深圳市龙岗区中心城腾飞路创投大厦23楼2317（联系人：苏工，0755-28968069），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回。

- 2.响应文件包含承诺函、采购人要求提供的资料等，详见附件。

- 3.公告期满后，若有效响应单位不足3家的，应发布二次公告（原则不少于一次公告发布时间的50%），若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，可选择继续评审或组织谈判，有效响应单位仅有1家的，可直接选定成交单位。

4.后期采购人成立合资项目公司后，成交供应商应无条件配合签订变更委托人的补充协议，将委托人由区城投集团变更为合资项目公司。

九、遴选结果公示

递交响应文件截止后，采购人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定成交服务单位后将在龙岗区城投集团官网进行公示。

特别说明：

1.资格不符合要求的供应商不能进入比选程序。

- 2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为成交服务单位后按公告约定与采购人签署合同。

- 附件：1.响应文件一览表

2.报价表

- 3.综合评分表

- 4.承诺函

深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司

2024年8月6日

附件1：响应文件一览表

响应文件要求一览表

| 序号 | 文件名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况资料 | 提供认证机构批准书、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件。 |
| 2 | 报价表 | 根据采购公告附件所列报价表样式进行报价（加盖公章）。 |
| 3 | 承诺函 | 报价不得超过遴选上限价，保留小数点后2位，格式后附。 |
| 4 | 供应商设立年限 | 提供证明文件： 司法局证明或其他有效证明复印件，原件备查。 |
| 5 | 项目负责人执业年限 | 提供证明文件： 司法局证明或其他有效证明复印件，原件备查。 |
| 6 | 同类项目业绩 | 提供证明文件： 合同关键页复印件，需要包含服务团队成员姓名，否则需要补充其他证明资料，原件备查。 |
| 7 | 本项目的服务方案 | 提供本项目的服务方案 |
| 8 | 服务的便利性 | 提供证明文件： 执业证副本或司法局证明复印件。 |
| 9 | 报价人认为需要加以说明的其他内容 | 如有。 |

备注：以上提供资料应装订成册，并加盖骑缝章，报价表、承诺函应单独加盖公章。

附件2：报价表

报价表

项目名称：龙岗区城投集团股权收购项目法律尽职调查及辅助服务专项法律顾问

报 价 人：

报价总额：人民币      万元

- 备注：

1.以上费用为含税价；

2.以上费用含交通差旅费。

报价人（公章）：

日期：   年  月  日

附件3：综合评分表

龙岗区城投集团股权收购项目法律尽职调查及辅助服务专项法律顾问

综合评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分规则 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20 | 价格分计算方法：报价为平均数的为最高分即满分。 假设供应商的报价结果分别为B1、B2、B3……Bn， 则报价的平均数为C=[B1＋B2＋B3＋……＋Bn]÷n，供应商n的报价得分=20×{1-(∣Bn－C∣)÷C} |  |  |
| 2 | 供应商设立年限 | 5 | 设立年限≥5年，得5分；3年≤设立年限＜5年，得3分； 其余得1分。 提供证明文件： 司法局证明或其他有效证明复印件，原件备查。 |  |  |
| 3 | 项目负责人执业年限 | 5 | 执业年限≥5年，得5分；3年≤执业年限＜5年，得3分； 其余得1分。 提供证明文件： 司法局证明或其他有效证明复印件，原件备查。 |  |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 25 | 2021年1月1日至今服务团队成员的业绩情况： 具有国有企业投资并购专项法律顾问服务业绩的，每个项目得5分，最高得25分。 提供证明文件： 合同关键页复印件，需要包含服务团队成员姓名，否则需要补充其他证明资料，原件备查。 |  |  |
| 5 | 本项目的服务方案 | 30 | 由评审人员对服务方案的完整性、合理性、可执行性和工作时间安排合理、服务保障是否到位、服务流程是否合理，服务人员配置等进行综合评议，酌情打分。 |  |  |
| 6 | 服务的便利性 | 10 | 供应商注册地在深圳市，得10分；其余不得分。 提供证明文件： 执业证副本或司法局证明复印件。 |  |  |
| 7 | 报价文件编制的整齐、美观性 | 5 | 由评审人员酌情打分。 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；

2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。

附件4：承诺函

承诺函

致：深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司

为了确保采购工作顺利进行，我方将严格执行法律法规，并完全接受龙岗区城投集团股权收购项目法律尽职调查及辅助服务专项法律顾问采购公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

- 1.根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，按照采购人要求承包本项目工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。

- 2.本单位拟派遣项目团队近三年（2021年1月1日起至今）内无任何行贿犯罪以及与本职业有关的行政处罚、行业处分记录。

- 3.一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。

- 4.我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换遴选时的项目团队（注册执业人员），如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于遴选时承诺条件。

- 5.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日