## 年度
附件1
2025年年度龙岗区建设工程招标计划表
项目类型 | 序号 | 招标人 | 拟招标工程名称 | 招标估价（万元） | 拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
施工类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政工程--东林三路、罗山一路西段（东林三路~罗山二路）、罗山一路东段（新厦大道~理光路）、罗山二路、理光路 | 33210 | 施工 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 2 | 龙岗区建筑工务署 | 惠厦路二期 | 2500 | 施工 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 3 | 龙岗区建筑工务署 | 东部过境通道连接过沥路匝道工程 | 18000 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 4 | 龙岗区建筑工务署 | 中环大道（平吉大道-凤歧路） | 20000 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 5 | 龙岗区建筑工务署 | 坂田文体中心配套路 | 3200 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 6 | 龙岗区建筑工务署 | 下坪环境园郁南片区粪渣无害化处理厂后侧边坡治理工程 | 12000 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 7 | 龙岗区建筑工务署 | 平冈中学安全隐患综合整治和提升改造工程 | 23110.52 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 8 | 龙岗区建筑工务署 | 过沥路（新布新路-丹梓西路）市政工程 | 15000 | 施工 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 9 | 龙岗区建筑工务署 | 旺东路（科学路-吉华路） | 6800 | 施工 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 10 | 龙岗区建筑工务署 | 三联路衔接三联郊野公园便道工程 | 1300 | 施工 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 11 | 龙岗区建筑工务署 | 西坑粮食储备库配套路 | 2600 | 施工 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 12 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区沙荷西路（一期）市政工程 | 120000 | 施工 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 13 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区黄金山公园建设工程 | 2635 | 施工 | 公开招标 | 2025-03-01 | 按年度计划开展
| 14 | 龙岗区建筑工务署 | 平湖街道山厦学校新建工程机电及装饰装修工程 | 12000 | 施工 | 公开招标 | 2025-03-01 | 按年度计划开展
| 15 | 龙岗区建筑工务署 | 永福路九年一贯制学校新建工程 | 25821 | 施工 | 公开招标 | 2025-03-01 | 按年度计划开展
| 16 | 龙岗区建筑工务署 | 安良片区重点项目场平工程 | 25000 | 施工 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 17 | 龙岗区建筑工务署 | 区政府大院北侧边坡安全隐患治理工程 | 360 | 施工 | 公开招标 | 2025-04-01 04:48 | 按年度计划开展
| 18 | 龙岗区建筑工务署 | 同富路南延工程 | 4253 | 施工 | 公开招标 | 2025年5月 | 按年度计划开展
| 19 | 龙岗区建筑工务署 | 坂田街道勒杜鹃十二橡树幼儿园南侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程 | 2000 | 施工 | 公开招标 | 2025-06-01 04:48 | 按年度计划开展
| 20 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区2024年11处地质灾害隐患点综合治理工程 | 2000 | 施工 | 公开招标 | 2025-06-01 04:48 | 按年度计划开展
| 21 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区消防救援大队新营区建设工程 | 15586 | 施工 | 公开招标 | 2025-06-01 | 按年度计划开展
| 22 | 龙岗区建筑工务署 | 坪地街道泰宝路改造工程 | 2100 | 施工 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 23 | 龙岗区建筑工务署 | 坪地街道龙滨路市政工程 | 1300 | 施工 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 24 | 龙岗区建筑工务署 | 东惠东路和康惠路市政工程 | 6300 | 施工 | 公开招标 | 2025-08-01 | 按年度计划开展
| 25 | 龙岗区建筑工务署 | 横中—埔园路跨平盐铁路桥及附属工程 | 6350 | 施工 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 26 | 龙岗区建筑工务署 | 横岗富康路 | 12000 | 施工 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 27 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段市政工程 | 7000 | 施工 | 公开招标 | 2025-10-01 | 按年度计划开展
| 28 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳北理莫斯科大学部分体育设施建设工程 | 2500 | 施工 | 公开招标 | 2025-10-01 | 按年度计划开展
| 29 | 龙岗区建筑工务署 | 联中路(联东路-工业路)市政工程 | 1300 | 施工 | 公开招标 | 2025-12-01 | 按年度计划开展
| 30 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地盐龙大道U型回转匝道 | 20000 | 施工 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 31 | 龙岗区建筑工务署 | 园山街道大福路市政工程 | 8000 | 施工 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 32 | 龙岗区建筑工务署 | 横岗南片区海绵公园项目 | 15000 | 施工 | 公开招标 | 2025-12-01 04:48 | 按年度计划开展
| 33 | 龙岗区建筑工务署 | 横岗眼镜时尚街区改造提升一期工程 | 6000 | 施工 | 公开招标 | 2025-12-01 04:48 | 按年度计划开展
| 34 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗公安分局警犬基地周转用房及射击场建设工程 | 7842 | 施工 | 公开招标 | 2025-12-01 | 按年度计划开展
| 35 | 龙岗区机关后勤服务中心 | 2025年度区属办公大楼零星工程 | 450 | 龙岗区政府大院、龙岗区海关大厦及构筑物(停车场)、龙岗区行政服务大厅、龙岗区建设大厦、龙岗区龙财综合楼、龙岗区劳动社保大楼、龙岗区劳动就业培训大楼、龙岗区委党校大楼、龙岗区教育综合大楼、龙岗区金秋大厦(老干部活动中心)、龙岗区环卫大楼(区城管局办公楼)、龙岗区市政环卫大楼宿舍(区城管局办公楼)、龙岗区水务大楼、龙岗区社会福利中心大楼、龙岗区单身公寓(纪委办公楼)、布吉海关办公楼、龙岗区安监办公大楼、园林大厦东座、龙岗消防监督管理大队办公楼、龙岗智慧中心、局宿舍等各类修缮、维修、维护、改造、翻新类零星工程。包括建筑装饰装修工程、通风与空调、建筑给水排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、屋面及防水工程、室外工程、绿化工程、门窗、防水工程、电气照明、白蚊防治工程、搬运物品、清理垃圾等 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 36 | 深圳市龙岗区城投置地开发有限公司 | 万致天地商业中心1栋一单元40-46层装修工程 | 3000 | 室内装饰装修 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 37 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 2048模力谷项目施工总承包 | 10000 | 本项目工程范围包括且不限于项目现有楼栋外立面提升改造、地面景观提升、屋顶连廊改造、交通改造、电梯改造、新增雨棚、新增机械停车位及新增配套等工作。 | 公开招标 | 2025年9月 | 项目目前处于前期研究阶段，不确实是否实施
| 38 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 龙岗区企业国际化服务中心 | 900 | 龙岗区企业国际化服务中心装修工程 | 公开招标 | 2025年9月 | 项目目前处于前期研究阶段，不确实是否实施
| 39 | 社区健康服务中心 | 星河雅宝、招商臻城等2个社区健康服务中心改造工程 | 810 | 项目包括2个社康中心的修缮改造工程，改造面积合计2400㎡，主要内容包括装饰工程、安装工程等。 | 公开招标 | 2025-12-01 | 视2025年资金下达时间来确定招标时间
| 40 | 龙岗区卫生监督（血站） | 龙岗区卫生监督（血站）综合楼改造工程 | 1471.52 | 主要内容包含但不限于：装饰工程、拆除工程、暖通工程、电气工程、给排水工程、洁净空调等。 | 公开招标 | 2025-02-01 | 目前暂定计划2025年2月，后续视情况动态调整。
| 41 | 龙岗中心医院 | 龙岗中心医院直线加速器机房建设项目低压电缆敷设等工程 | 520 | 直线加速器机房建设项目外电敷设、沥青路面改造、医技楼外墙修缮等改造工程 | 公开招标 | 2025-01-01 | 目前暂定计划2025年1月，后续视情况动态调整。
| 42 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 深圳市龙岗区第二人民医院下水径社区健康服务中心（新址）改造工程 | 658 | 改造面积约1650平方米。属二次装饰装修工程。 | 公开招标 | 2025-04-01 | 按年度计划开展
| 43 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 深圳市龙岗区第五人民医院手术部改造工程 | 1420.81 | 建设1间百级手术室、4间万级手术室、1间正负压万级手术室、1间综合重症监护室(G)ICU、洁净通道走廊等，改造面积约为860.97平方米，改造内容主要包含洁净装饰工程，洁净空调及控制工程、电气工程、弱电智能化工程、医气工程、给排水工程等。 | 公开招标 | 2025-06-01 | 目前暂定计划2025年6月，后续视情况动态调整。
| 44 | 中医院 | 合正方州润园社康中心装修改造工程 | 610 | 室内装修、防水防漏、标识标牌、消防、装置叫号系统、监控系统、空气消毒机设备、空调、网络系统、污水处理系统等。改造面积约1485平方米。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 45 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院科教综合楼室内装饰装修工程 | 1550 | 科教综合楼装修面积约4700㎡，平面图详附件2，主要工程内容：拆除工程、门窗工程、PVC地胶板工程、地面瓷砖、铝扣板天花工程、装饰天花工程、墙面工程、强弱电工程、给排水工程、消防喷淋工程、暖通工程等施工内容，不含移动家具。 | 公开招标 | 2025-04-01 | 按年度计划开展
| 46 |  | 龙岗区妇幼保健院住院部北栋三楼中心实验室（区出生缺陷预防重点实验室）建设项目 | 1000 | 为满足中心实验室业务量快速增长的需求，我院规划在北栋3楼新建中心实验室建设项目，建设面积约1480m²，建设内容：羊水培养室、分子生物实验室（PCR实验室）、唐筛地贫实验室、病理实验室、标本处理室、临床药物试验管理室等（不含产前诊断手术室，面积约126m²）。 | 公开招标 | 2025-08-01 | 按年度计划开展
| 47 | 区城管和综合执法局 | 大运AI小镇与西侧绿道连通工程 | 1000 | 工程主要包括：栈桥、园建工程、给排水工程、电梯、标识系统等。 | 公开招标 | 2025年5月 | 按年度计划开展
| 48 | 区城管和综合执法局 | 龙城街道如意路南延接东部过境通道等2个道路绿化工程 | 600 | 主要对新建道路进行绿化种植，种植乔木、地被等 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 49 | 区城管和综合执法局 | 地铁14号线管廊（宝荷路、宝龙大道段）及周边绿地恢复改造工程 | 1000 | 主要对地铁14号线管廊（宝荷路、宝龙大道段）及周边绿地进行绿化恢复改造。 | 公开招标 | 2025年5月 | 按年度计划开展
| 50 | 区城管和综合执法局 | 沙荷路公园带及积谷田路公园带建设工程 | 1660 | 工程主要包括：绿化工程、园建工程、给排水工程、电气音响工程、艺术小品、标识系统、智能交互工程等。 | 公开招标 | 2025年2月 | 按年度计划开展
| 51 | 区城管和综合执法局 | 地铁16号线二期绿化恢复工程 | 900 | 主要对地铁16号线二期进行绿化恢复。 | 公开招标 | 2025-05-01 | 按年度计划开展
| 52 | 深圳市盛鑫实业发展有限公司 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园（05-04-01地块）地基与基础工程 | 10000 | 本项目招标范围包括但不限于：1. 基坑支护及边坡支护工程；2.土石方工程：土石方开挖及外运、地表及地下建构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等；3.工程桩基工程；4. 施工围挡以及发包人提供的设计图纸、招标工程量清单及合同中所约定的相关一切工作内容，临时设施及管线保护工程、场地“七通一平”、绿化迁移砍伐、交通疏解；5.保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施；6.场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责；7.现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、硬地化（施工场地、办公区域及周边的硬化）、临时办公设施（含发包人、监理、造价、设计单位、勘察单位等单位）及相关安全文明施工；8.在本项目地下室土方回填完成之前，土石方、基坑支护相关的施工的检验、检测、承包方自检所必需的基坑监测工作及周边环境保护等内容；9.发包人要求与本工程有关的其他工作，包括基坑边线范围调整等；10.工程需符合工程技术标准及质量要求；11合同约定的其他内容。具体详见图纸、工程量清单及施工合同。 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 53 | 深圳市盛鑫实业发展有限公司 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园（05-04-01地块）施工总承包工程 | 35000 | 前期工程、地下室工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、消防工程、智能建造工程、室外工程、白蚁防治工程、涉水库安全评估、永久路口开设、各专业工程外的全部工程等以及发包人交与承包人的其他工作等。 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 54 | 深圳市盛鑫实业发展有限公司 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园（05-04-02地块05-04-02地块精装修工程） | 3000 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园项目05-04-02地块精装修工程：（一）精装修工程：包括地面装修、墙面装修、天花吊顶、服务台、成品保护等。 （二）安装工程：以上精装范围内的内灯具、开关、插座、五金、水龙头、镜子、洗手盆、马桶、蹲便器、小便斗等洁具，以及空调设备、管线、风口等；以上精装修范围外的货梯厅的空调设备、管线、配电等。 （三）其他工程：电梯轿厢进行成品；白蚁防治工程等。 （四）施工完成后，进行精保洁、室内甲醛治理并完成交付。 | 公开招标 | 2025年1月 | 2024年第四季度延迟到本季度
| 55 | 深圳市联合建业投资发展有限公司 | 西坑粮库周边道路改造工程 | 700 | 本项目改造范围为凤凰路、宝桐南路（熏蒸场匝道出口-宝桐南路南延段起点），改造路段总长约 1.029 千米，平均宽度约为 7.5 米。改造内容包括：道路路面提升、井盖沉降修复、增设沿线交通设施、慢行道局部建设、通信迁改。 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 56 | 深圳市联合建业投资发展有限公司 | 景园二期保障性租赁住房项目施工总承包 | 72000 | 本次发包内容包括但不限于：前期工程、地基与基础工程、地下室工程、主体结构工程、装饰装修工程、建筑屋面工程、幕墙工程、建筑给水、排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风工程、消防工程、智能建造工程、室外工程、白蚁防治工程、永久路口开设、各专业工程外的全部工程及发包人交与承包人的其他工作等，本工程承包范围以最终经招标人确定的施工图、工程量清单、技术要求、合同等相关技术资料为准。 | 公开招标 | 2025年3月-5月 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
| 57 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区宝龙街道G02309-0008（雅龙阁）、G02309-0009（珺龙阁）项目施工总承包工程 | 99000 | 土建安装工程、精装修工程、园林景观工程 | 公开招标 | 2025年1月 | 2024年第4季度延迟到本季度
| 58 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块2）基坑支护及土石方、桩基础工程 | 8500 | 基坑支护及土石方、桩基础工程 | 公开招标 | 2025年8月 | 按年度计划开展
| 59 | 深圳市联合建业投资发展有限公司 | 西坑粮库周边道路改造工程 | 700 | 项目位于龙岗区园山街道办,改造范围为凤凰路、宝桐南路（熏蒸场匝道出口-宝桐南路南延段起点），改造路段总长约1.029公里，平均宽度约为7.5米。改造内容包括：道路路面改造、井盖沉降修复、增设沿线交通设施、慢行道局部建设、通信迁改。 | 公开招标 | 2025年2月 | 代建项目
| 60 | 园山街道办事处 | 园山街道西坑宝塔整治工程 | 600 | 项目位于园山街道，拟对西坑宝塔东侧边坡进行整治、对宝塔周边平台进行改造，并增设排水设施，对河道进行整治。主要建设内容包括：边坡、给排水工程等。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 61 | 园山街道办事处 | 园山街道保安小学足球场西侧边坡等5处危险边坡治理工程 | 1030 | 园山街道保安小学足球场西侧边坡、园山街道宝龙路5号毛石挡墙、园山街道鑫凯临家私有限公司后侧挡墙、大康路19号后侧挡墙、沙荷路15号后侧挡墙，5处危险边坡治理工程。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 62 | 园山街道办事处 | 园山街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目 | 578 | 园山街道保安社区、西坑社区等四个社区17个项目。 | 公开招标 | 2025年7月 | 未备案确定
| 63 | 园山街道办事处 | 园山街道永福路工程 | 1500 | 永福路项目北起南坪快速路，南至福桐路，道路全长约0.3公里，红线宽15m，双向二车道，规划为城市支路。本项目主要内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2025年10月 | 因道路建设涉及地铁16号线二期建设，有延后可能
| 64 | 园山街道办事处 | 园山街道金源路、陈屋路市政工程 | 2160 | 对园山街道辖区金源路、陈屋路进行改造，建设内容包括道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化工程等。 | 公开招标 | 2025年11月 | 涉及拆迁，有延后可能
| 65 | 园山街道办事处 | 园山街道坪福路（老横坪公路-新南坪快速）新建工程 | 1600 | 对园山街道辖区坪福路进行改造，建设内容包括道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化工程等。 | 公开招标 | 2025年12月 | 涉及拆迁，有延后可能
| 66 | 园山街道办事处 | 园山街道辖区“有路（含公园、绿道）无灯”改造工程 | 2093.45 | 对园山街道辖区内现状道路（城中村、公园）进行 新建、更换路灯照明。工程范围涉及保安社区、荷坳社区、大康社区、安良社区、西坑社区、公园园区。 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 67 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 园景花园与花园坪小区交界处边坡治理工程 | 280 | 危险边坡地质灾害治理 | 公开招标 | 2025年4月 | 按年度计划开展
| 68 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 龙城街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程 | 750 | 市政类项目打包招标 | 公开招标 | 2025年4月 | 按年度计划开展
| 69 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 龙城街道2025年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程 | 750 | 市政类项目打包招标 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 70 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 坪地街道青竹路（盐龙大道-塘桥西二路）新建工程 | 1500 | 建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市工程、交通疏解工程及管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2025年3月 | 本季度新增（代建模式）
| 71 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 布澜路沿线及其周边道路交通安全隐患整治 | 790.31 | 施工 | 公开招标 | 2025年第四季度 | 按年度计划开展
| 72 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 南湾街道丹平社区丹平路440号西侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1181.34 | 施工 | 公开招标 | 2025年第一季度 | 按年度计划开展
| 73 | 吉华街道办事处 | 青春路市政工程 | 2766 | 项目建设内容包含道路、交通、结构、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、海绵城市、交通疏解等工程 | 公开招标 | 2025年11月 | 按年度计划开展
| 74 | 吉华街道办事处 | 铁山街市政工程 | 3940 | 项目建设内容包含道路、交通、结构、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、海绵城市、交通疏解等工程 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 75 | 吉华街道办事处 | 下水径一街市政工程 | 4988.98 | 项目建设内容包含道路、交通、结构、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、海绵城市、交通疏解等工程 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 76 | 吉华街道办事处 | 靓北街市政工程 | 1127 | 项目建设内容包含道路、交通、结构、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、海绵城市、交通疏解等工程 | 公开招标 | 2025年5月 | 按年度计划开展
| 77 | 吉华街道办事处 | 青石路市政工程 | 2699 | 项目建设内容包含道路、交通、结构、给排水、电力、照明、通信、燃气、绿化、海绵城市、交通疏解等工程 | 公开招标 | 2025年11月 | 按年度计划开展
| 78 | 吉华街道办事处 | 吉华路（水官桥底-丽湖一路节点）近期交通改善工程 | 497.08 | 本工程主要整治内容为慢行系统改善、机动车道优化等，包括道路工程、通道及挡墙工程、雨水工程、交通监控工程等。 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 79 | 吉华街道办事处 | 吉华路西段（水官桥底-坂田段）道路沿线综合整治工程 | 602 | 主要工程内容包括吉华路西段(道路红线与周边用地红线间)临街场地、安全设施、边坡挡墙、配套工程等安全隐患类整治内容及少量绿化景观工程等。 | 公开招标 | 2025年11月 | 按年度计划开展
| 80 | 吉华街道办事处 | 甘坑河公园项目 | 1643.28 | 主要工程内容包括片区交通改善工程（车行入口标识、新建S2停车场、人行交通改善、车行交通改善、大巴落客及集散区以及增设水塘围栏工程）、5号线绿道入口标识、游客服务中心以及补水工程等安全隐患整治内容。 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 81 | 吉华街道办事处 | 吉华街道浙新工业区对面燃气站后侧等6处地质灾害和危险边坡治理工程 | 990 | 吉华街道浙新工业区对面燃气站后侧等6处地质灾害和危险边坡治理工程 | 公开招标 | 2025年4月 | 按年度计划开展
| 82 | 吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区甘坑山塘除险加固工程 | 1380.9 | 主要建设内容为新建输水管道进口启闭系统一套；新建排水管道300m，管径1350mm；新建出口消能井一座；大坝迎水面清表，混凝土护坡。 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 83 | 吉华街道办事处 | 吉华街道三联郊野公园3号路边坡等3处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1335 | 吉华街道三联郊野公园3号路边坡等3处地质灾害和危险边坡治理工程 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 84 | 吉华街道办事处 | 中海怡翠社区公园南边坡影响区域范围内综合整治工程 | 1013 | 工程内容为地面塌陷整治约440㎡、居民庭院矮墙拆除重建约125m、铁艺围墙拆除重建约110m、雨水管道改造约235m、污水管道改造约240m、雨水、污水井改造24座、雨水口改造26座、廊桥加固5座;边坡安全整治4处，采用袖阀管注浆对原边坡及地基进行加固治理440㎡，挡墙加固治理长度约260m。 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 85 | 龙岗街道办 | 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程 | 1400 | 本高架连通工程长度154米，宽度3.4米。主要建设内容包括高架连通工程、建筑工程、结构工程、桥梁雨棚景观工程、管线迁改工程、照明及监控工程、绿化及迁移工程等。 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 86 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道五联一路等7条道路隐患整治工程 | 853 | 本项目包含新围田路、新泽街、清芳路、梅园路、宝田路、坡头路及五联一路等七条道路安全隐患整治，项目建设内容主要为消除安全隐患，增设非机动车道或人行道慢行空间，设置护栏，完善交通标牌设施等，项目整治总里程2.98km。整治道路中除五联一路为城市次干路，双向4车道外，其他道路均为城市支路，双向2车道。 | 公开招标 | 2025年2月 | 按年度计划开展
| 87 | 龙岗街道办事处 | 龙园至梅岗世居沿线综合整治工程 | 631 | 项目整治范围包括龙园路、福宁路、龙平东路的交通及市政设施等安全综合整治，涉及龙园路段640米、福宁路段380米、龙平东路段300米。工程主要实施内容包括：慢行空间整治、现状临街设施整治、新建智慧设施、人行道路灯、生态修复、拆除工程、水电工程（含管线、设备）等。 | 公开招标 | 2025年9月 | 新增
| 88 | 龙岗街道办事处 | 龙岗街道五联社区嘉良保温材料厂等2处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1700 | 嘉良保温材料有限公司后侧边坡：位于五联社区朱古石路北端，长约260米，高约5-16米，坡度30度-45度，拟采用锚索格梁和桩板墙的治理方式。 锦隆达塑胶制品有限公司南侧边坡：位于五联社区清水路233号，长约144米，高约15-18米，坡度36度-45度，拟采用主动网和锚索（杆）格梁的治理方式。 | 公开招标 | 2025年10月 | 新增
| 89 | 深圳市深润川实业有限公司 | 龙岗区五联河（五联朱古石片区更新单元段）整治工程 | 3430 | 五联朱古石片区更新单元段整治工程总承包施工。包括箱涵工程、明渠工程、下游箱涵工程、水土保持、交通疏解、环境保护等施工内容。 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 90 | 平湖街道办事处 | 2025年度拆除违法建筑及市容环境整治工程 | 700 | 本工程采用机械或人工作业方式拆除各类建筑物、户外非法广告牌、条幅、雨棚、违法搭建物（构筑物），清理政府储备土地，回填违法建筑基础，清运建筑废弃物，清理乱摆卖及协助从事执法权限内的其他施工作业事项等工程，负责平湖街道整个辖区违建拆除和市容环境综合整治工程 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 91 | 平湖街道办事处 | 平湖跨境电商产业园配套市政道路泰德一路新建工程 | 800 | 拟建道路等级为城市支路，规划红线宽度 16 米，长 206 米，西起福星路，东至平湖跨境电商产业园内公交首末站，拟建内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、燃气工程等。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 92 | 平湖街道办事处 | 平湖北片区规划和公配建设——口袋公园建设工程 | 3000 | 本项目位于平湖街道，项目占地面积约29000㎡。主要建设内容包括园林绿化、儿童游乐及健身设施建设以及水电安装等。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 93 | 深圳大承企业管理有限公司 | 鹅岭路（凤凰大道-规划二路）及08地块公园绿地 | 1938.82 | 道路发包内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、电力工程、照明工程、通信工程和迁改工程等；公园发包内容包括园林绿化工程、园建工程、给排水工程、电气工程。 | 公开招标 | 2025年2月 | 按年度计划开展
| 94 | 深圳大承企业管理有限公司 | 景岭路（平人路-鹅岭路） | 1574.32 | 道路工程、交通工程、照明工程、给排水工程、电力工程、燃气工程、通信工程等。 | 公开招标 | 2025年2月 | 按年度计划开展
| 95 | 深圳市长发储运有限公司 | 民盛路（新厦大道—方直星云里终点）工程 | 1118.5 | 道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、电力工程、照明工程、通信工程和迁改工程等。 | 公开招标 | 2025年2月 | 按年度计划开展
| 96 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元配套市政道路之鹅溪路及长兴路项目 | 1575.08 | 道路工程、给排水工程、绿化工程、电气工程、燃气工程、交通工程、通信管线迁改工程等 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 97 | 深圳大承企业管理有限公司 | 凤嘉路（规划二路-景岭路） | 603.25 | 道路工程、交通工程、照明工程、给排水工程、电力工程、燃气工程、通信工程等。 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 98 | 深圳市合正新南投资有限公司 | 平湖新南小学片区城市更新单元内天河路 | 4000 | 包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、通信工程、绿化工程等 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 99 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元配套公园绿地(一期)建设工程项目 | 2108.15 | 绿化工程、园建工程、河道挡墙整治工程、给排水工程、电气工程等 | 公开招标 | 2025年10月 | 按年度计划开展
| 100 | 横岗街道办事处 | 红棉体育公园工程 | 8820.43 | 项目的主要建设内容包括：体育馆建筑 1 栋，位于埔园路南侧，建筑面积 9660 ㎡，设置羽毛球场、篮球场 1386 ㎡、健身房 815㎡、游泳馆801 ㎡，服务配套3188 ㎡，地下停车场及设备用房 3470 ㎡ (地下停车位 44 个)等；跨街连廊 1 座，面积 203 ㎡；运动公园位于埔园路北侧，建设七人制足球场、健身区、慢跑道、儿童娱乐空间、半场篮球场、乒乓球等设施；景观工程、给排水、强弱电、暖通、消防工程、垃圾收集、电力迁改等配套工程。 | 公开招标 | 2025年一季度 | 已批概，有资金安排可立即开展招标工作。
| 101 | 横岗街道办事处 | 横岗中心学校及怡美山庄幼儿园安全隐患整治工程 | 910.96 | 横岗中心学校：屋面隔热层及防水改造，运动场、器材区翻新。 怡美山庄幼儿园：拆除外墙砖并新做外墙真石漆，更换部分外墙玻璃窗，拆除并新砌女儿墙，拆除屋面防水并新做。 | 公开招标 | 2025年三季度 | 预计25年1月取得概算批复。
| 102 | 横岗街道办事处 | “4+9”横岗南片区220kV高压架空线迁改工程油气管道杂散电流安全治理工程 | 467.49 | 在大鹏燃气管道、深圳燃气管道、国家管网集团华南公司深圳作业区管道分别各铺设4条带状金属锌接地地床，共计12处施工点位，锌带规格为ZR-1型，锌带加填包料直径400mm，深度1.5米以内，距离管道外壁0.5~2m范围，锌带长度每处为200m，同时为了保障后续管道运行安全，对应施工点安装智能测试桩（原有测试桩）进行连续数据监测。 | 公开招标 | 2025年三季度 | 预计25年1月取得概算批复。
| 103 | 横岗街道办事处 | 110kV六约北变电站“两通一平”项目 | 3439 | 110kV六约北变电站场地平整范围为站址红线外扩3.0m，场地平整面积3804.4m²，形成站外边坡面积约14054.64m²；。场地平整标高为97.50m（1985国家高程系统）。其中，进站道路路幅4.5m，单边路肩宽度不小于2.0m（满足排水沟、埋管要求）。站址区域上覆深厚人工填土层，最大填土厚度27.5m，站址红线最大垂直切坡高度23.24m，开挖边坡最大高度约27m。变电站场地挖土方33514.8m³，进站道路挖土方16929.2m³，站外边坡挖土81468.8m³，站址土方综合平衡后弃土131912.8m³。 | 公开招标 | 2025年四季度 | 初步设计成果征求意见中
| 104 | 坂田街道办事处 | 坂田街道雪象路（坂澜大道-骏商公交首末站出入口）市政工程 | 1479 | 雪象路规划为城市支路，西起于现状坂澜大道，接下雪村规划支路，全长约313米，道路红线宽15米，采用城市支路标准建设，设计速度为20千米/小时，双向两车道。拟建项目为坂澜大道-骏商科技广场出入口，全长约153.377米，工程内容包括:道路工程、交通工程、电气工程、给排水工程、燃气工程、海绵城市、管线迁改与保护工程等。 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 105 | 坂田街道办事处 | 坂田街道禾堂光街（环城南路-深汇大厦）市政工程 | 1258.68 | 工程内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观工程、管线迁改与保护、交通疏解、水土保持、海绵城市和其他附属工程等，具体以施工图为准。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
| 106 | 坂田街道办事处 | 坂田街道南坑第三工业区9栋东侧边坡等6处地质灾害和危险边坡治理工程 | 1417.9 | 坂田街道南坑第三工业区9栋东侧边坡等6处地质灾害和危险边坡治理工程位于坂田街道辖区内，包括：上雪村二巷北侧边坡，治理范围长约90m、坡高10-25m；南坑第三工业区9栋东侧边坡，治理范围长约50m、坡高6-10m；和东街临平南铁路侧边坡，治理范围长约50m、坡高5-6m；塘排东九巷20号前面边坡，治理范围长约20m、坡高6-15m；大光磡八巷15号北侧边坡，治理范围长约240m、坡高15-25m；杨美东四巷后边坡，治理范围长约100m、坡高15-18m。 | 公开招标 | 2025年6月 | 按年度计划开展
小计 | 106项 |  | 合计金额（万元） | 780538.77
服务类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等5条市政工程--东林三路市政道路工程监理 | 452 | 监理 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 2 | 龙岗区建筑工务署 | 过沥路（新布新路-丹梓西路）市政工程 | 200 | 监理 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 3 | 龙岗区建筑工务署 | 东部过境通道连接过沥路匝道工程 | 240 | 监理 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 4 | 龙岗区建筑工务署 | 下坪环境园郁南片区粪渣无害化处理厂后侧边坡治理工程监理 | 226 | 监理 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 5 | 龙岗区建筑工务署 | 旺东路（科学路-吉华路） | 150 | 监理 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 6 | 龙岗区建筑工务署 | 安良片区重点项目场平工程 | 472.1 | 监理 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 7 | 龙岗区建筑工务署 | 西坑粮食储备库配套路 | 85.8 | 监理 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 8 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区消防救援大队新营区建设工程 | 270 | 监理 | 公开招标 | 2025-06-01 | 按年度计划开展
| 9 | 龙岗区建筑工务署 | 东惠东路和康惠路市政工程 | 145 | 监理 | 公开招标 | 2025-07-01 | 按年度计划开展
| 10 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地盐龙大道U型回转匝道 | 393.4 | 监理 | 公开招标 | 2025年9月 | 按年度计划开展
| 11 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗公安分局警犬基地周转用房及射击场建设工程 | 151 | 监理 | 公开招标 | 2025-12-01 | 按年度计划开展
| 12 | 龙岗区建筑工务署 | 园山街道大福路市政工程 | 264 | 监理 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 13 | 龙岗区建筑工务署 | 联李大道东段市政工程 | 149000 | 代建 | 公开招标 | 2025年7月 | 按年度计划开展
| 14 | 龙岗区建筑工务署 | 布澜路跨广深铁路桥拓宽工程 | 30000 | 代建 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 15 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉客运枢纽配套工程之穿孔桥改造工程 | 12000 | 代建 | 公开招标 | 2025年12月 | 按年度计划开展
| 16 | 龙岗区建筑工务署 | 龙坪路市政工程（龙岗大道—站前路）Ⅰ标段第三方监测 | 400 | 第三方监测 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 17 | 龙岗区建筑工务署 | 新布新路市政工程第三方监测 | 100 | 第三方监测 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 18 | 龙岗区建筑工务署 | 深圳市龙岗区第三人民医院医技内科楼-会议系统 | 320 | 设备采购 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 19 | 龙岗区建筑工务署 | 龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）施工图审查 | 260 | 施工图审查 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 20 | 龙岗区建筑工务署 | 下坪环境园郁南片区粪渣无害化处理厂后侧边坡治理工程第三方监测 | 300 | 第三方监测 | 公开招标 | 2025-02-01 | 按年度计划开展
| 21 | 龙岗区建筑工务署 | 过沥路（新布新路-丹梓西路）市政工程 | 140 | 造价 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 22 | 龙岗区建筑工务署 | 东部过境通道连接过沥路匝道工程 | 160 | 造价 | 公开招标 | 2025-01-01 | 按年度计划开展
| 23 | 龙岗区建筑工务署 | 东惠东路和康惠路市政工程 | 65 | 造价 | 公开招标 | 2025-04-01 | 按年度计划开展
| 24 | 龙岗区建筑工务署 | 布澜路跨广深铁路桥拓宽工程 | 260 | 造价 | 公开招标 | 2025-08-01 | 按年度计划开展
| 25 | 龙岗区建筑工务署 | 布吉客运枢纽配套工程之穿孔桥改造工程 | 115 | 造价 | 公开招标 | 2025-10-01 | 按年度计划开展
| 26 | 龙岗区水务局 | 龙岗区市属公共机构（建筑）供水设施老化更新项目、龙岗区区属公共机构（建筑）供水设施老化更新项目等2个项目全过程工程咨询（项目管理、设计、监理、勘察、招标代理） | 3063 | 用户红线区划内的生活供水管和二次加压设施、计量设施，并在埋地管网引出的供水立管上的二级计分表。 | 公开招标 | 2025年5月 | 本季度新增
| 27 | 龙岗区水务局 | 梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程可行性研究报告、勘察设计 | 655 | 项目可行性研究报告、勘察设计 | 公开招标 | 2025年3月 | 本季度新增
| 28 | 龙岗区水务局 | 龙岗区农田灌溉工程勘察设计 | 127 | 项目的勘察设计 | 公开招标 | 2025年3月 | 本季度新增
| 29 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 2048模力谷项目设计合同 | 300 | 设计 | 公开招标 | 2025年6月 | 项目目前处于前期研究阶段，不确实是否实施
| 30 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 2048模力谷项目监理合同 | 220 | 监理 | 公开招标 | 2025年6月
| 31 | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 2048模力谷项目造价咨询合同 | 150 | 造价 | 公开招标 | 2025年6月
| 32 | 龙岗区城管和综合执法局 | 罗山片区公园群六期建设工程 设计招标 | 101.6525 | 项目位于平湖街道，主要由两个地块组成，用地规划性质为E4林地，拟建设面积约3.5公顷。其中地块一位于平大路与晨华路（规划路）交叉口东北侧，拟建设面积约2.1公顷；地块二位于平大路与枫晨路交叉口东北侧，拟建设面积约1.4公顷。主要建设内容包括绿化种植、园建铺设、运动游憩及服务设施、以及水电灯光等基础设施安装等，计划总投资约2600万元。 | 公开招标 | 2025年3月 | 本季度新增
| 33 | 龙岗区城管和综合执法局 | 大运山地公园建设工程设计招标 | 108.8962 | 项目位于龙城街道大运中心东侧，龙翔大道与黄阁路交会处，西北紧邻16号线大运中心站，西南紧邻港中深下园，规划用地性质为公园绿地，占地面积约13公顷,计划总投资约2800万元。 | 公开招标 | 2025年3月 | 本季度新增
| 34 | 深圳市盛鑫实业发展有限公司 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园（05-04-01地块）监理 | 750 | 本工程监理招标范围及内容包括但不限于本项目施工阶段和保修阶段的全过程监理服务工作,协助招标人办理与本工程相关的行政审批等工作。包括但不限于：本项目有关的所有工程的前期阶段、设计阶段、施工阶段、保修阶段监理和配合服务，按招标人要求开展项目监理相关工作。 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 35 | 深圳市盛鑫实业发展有限公司 | 宝龙上井半导体与先进制造业产业园（05-04-01地块）全过程造价咨询 | 350 | 本项目招标范围包括但不限于：1、建设工程设计概算复核，预算编制，结算审核，决算编制；2、建设工程量清单、招标控制价的编制及投标报价的审核；3、工程洽商,变更金额估算、审核及合同的签订与索赔；4、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。5、具体工作内容以合同内咨询服务为准。 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 36 | 深圳市联合建业投资发展有限公司 | 景园二期保障性租赁住房项目监理 | 1160 | 本工程监理招标范围及内容包括但不限于本项目施工阶段和保修阶段的全过程监理服务工作,协助招标人办理与本工程相关的行政审批等工作。包括但不限于：本项目有关的所有工程的前期阶段、设计阶段、施工阶段、保修阶段监理和配合服务，按招标人要求开展项目监理相关工作，其中不包含燃气监理。 | 公开招标 | 2025年3月-5月 | 暂不具备招标条件推迟招标时间待定
| 37 | 深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 | 龙岗区智慧交通二期建设工程项目（第三方检测） | 151.48 | 龙岗区智慧交通二期建设工程项目，主要建设内容包括前端外场设施，治理类平台，机房工程及配套信息化工程。本次拟开展项目第三方检测服务。 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
| 38 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块1）第三方监测 | 510 | 项目第三方监测 | 公开招标 | 2025年1月 | 2024年第4季度延迟到本季度
| 39 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块1） 全过程设计 | 1550 | 项目全过程设计 | 公开招标 | 2025年1月 | 2024年第4季度延迟到本季度
| 40 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块1）全过程造价咨询 | 350 | 项目全过程造价咨询 | 公开招标 | 2025年1月 | 2024年第4季度延迟到本季度
| 41 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块2）全过程设计 | 1000 | 项目全过程设计 | 公开招标 | 2025年8月 | 按年度计划开展
| 42 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块2）工程监理 | 900 | 项目全过程工程监理 | 公开招标 | 2025年8月 | 按年度计划开展
| 43 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块2）全过程造价咨询 | 300 | 项目全过程造价咨询 | 公开招标 | 2025年8月 | 按年度计划开展
| 44 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块2）第三方监测 | 400 | 项目第三方监测 | 公开招标 | 2025年8月 | 按年度计划开展
| 45 | 深圳市深润川实业有限公司 | 龙岗区五联河（五联朱古石片区更新单元段）整治工程 | 108 | 五联朱古石片区更新单元段整治工程建设监理服务 | 公开招标 | 2025年10月 | 按年度计划开展
| 46 | 深圳市深润川实业有限公司 | 龙岗区五联河（五联朱古石片区更新单元段）整治工程 | 225 | 五联朱古石片区更新单元段整治工程勘察及设计服务 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
小计 | 46项 |  | 合计金额（万元） | 208649.3287
货物类 | 1 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二中医院新建工程物流传输系统工程采购及安装 | 2084 | 物流传输系统工程采购及安装 | 公开招标 | 2025-04-01 | 按年度计划开展
| 2 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二中医院新建工程标识标牌系统采购及安装 | 1134 | 标识标牌系统采购及安装 | 公开招标 | 2025-07-01 | 按年度计划开展
| 3 | 龙岗区建筑工务署 | 龙岗区第二中医院新建工程会议系统设备采购及安装 | 500 | 会议系统设备采购及安装 | 公开招标 | 2025-07-01 | 按年度计划开展
| 4 | 深圳市龙岗区城投绿色低碳新能源产业发展有限公司 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期洁具卫浴采购 | 500 | 项目建设内容为在深圳建筑产业生态智谷总部基地一期除6、7单元标准层外的洁具卫浴采购 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 5 | 深圳市龙岗区城投绿色低碳新能源产业发展有限公司 | 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期瓷砖采购 | 500 | 项目建设内容为在深圳建筑产业牛态智谷总部基地一期除6、7单元标准层外的瓷砖采购 | 公开招标 | 2025年1月 | 按年度计划开展
| 6 | 深圳市龙岗安居有限公司 | 龙岗区宝龙街道G02309-0008、G02309-0009宗地、宝龙东地区04-10地块项目电梯采购及安装批量招标 | 3200 | 项目电梯采购 | 公开招标 | 2025年3月 | 按年度计划开展
小计 | 6项 |  | 合计金额（万元） | 7918