附件：

第二十一届文博会主会场龙岗展区搭建

项目招标说明

第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称“文博会”)计划于2025年5月22日至26日（周四至周一）在深圳国际会展中心(宝安)举办。为更好地展示龙岗文化产业发展成果，现就“第二十一届文博会主会场龙岗展区搭建”项目进行公开招标。相关项目概况、工作内容、效果要求和投标单位资质条件等内容如下：

- 一、招标项目概况

本项目暂定为深圳国际会展中心（粤港澳大湾区）13号馆，展位面积400平米。项目最终结算价按双方验收的实际实施面积及造价结算金额为准，总金额不超过投标人的中标单价，投标单位投标时必须同时报出单位面积综合单价和项目总价。本项目预算限额：49.4万元

- 二、工作内容

展位物料设计与制作（包括但不限于结构、立面、展台、展柜等）、展位物料搭建（含吊点）、展位物品租赁（包括但不限于显示屏、灯光、音响、洽谈桌椅、地板等）、展会期间的展位维护管理、展会结束后展位拆除和相关物品的运送等。

- 三、基本原则及时间要求

- （一）基本原则

1.展位制作材料要严格遵照文博会公司对展位装展的要求，要完全符合防火消防安全规定；

2.合理安排工程进度，展位现场搭建及布展工作必须在展览开始前一天的中午12点前全部完成；

3.布展期间须对展品进行清点核对，展会期间注意展品安全并维护好展区秩序；

4.每个投标企业限投一个设计制作方案。

- （二）时间要求

1.签订合同后1个月内完成展位设计方案及效果图；

2.开展前4天完成搭建前期准备工作；

3.开展前1天12:00前完成展位全部搭建工作；

- 4.闭展后22:00前完成展位拆除工作。

- 四、投标单位资质条件

（一）获深圳市会议展览业协会展览展示工程设计乙级或以上证书；

（二）获深圳市会议展览业协会展览展示工程施工二级或以上证书。

### 五、相关要求

（一）第二十一届文博会主会场龙岗展区的制作搭建方案、施工及现场管理方案说明。包括区位空间主要选材，展板、展柜、展台等物料制作方案，灯光、声学、机电等专业协作设计公司提供的配套设计初步文件、人员配置、设备安装、安装进度安排等计划、施工期间的管理方案等。

（二）项目费用支出清单列表:包含各项工程、服务内容的单价及总价的详细报价单。总报价应为本标书所述工程内容涉及的费用和施工管理费、现场布置、广告设计制作发布及其它可能发生费用的总和。

（三）现场施工图：所投标的整体现场效果图、俯瞰图、局部效果图，展览版面和展柜展架设计效果图，以及其他投标方认为需要提供的图纸。

- 4.用于施工及现场管理的设备及材料清单。

七、投标文件的组成

所提交的投标文件至少应包含如下内容：

1.商务部分主要包括以下内容：

（1）营业执照复印件（加盖公章）;

（2）企业诚信查询结果（加盖公章）；

（3）投标函（加盖公章）;

（4）诚信承诺书（加盖公章）;

（5）详细清单报价（加盖公章）;

（6）投标人情况介绍及相关资质材料（机构简介、资质证书、获奖证书等相关资料，提供原件的复印件并加盖公章）;

（7）类似项目案例（附合同、效果图及展位照片，同类项目需标明展场面积）;

（8）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的资料。

2.技术部分主要包括下列内容

（1）项目方案；

（2）项目组织实施机构；

（3）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的资料。

- 八、注意事项及声明

（一）注意事项

1.投标人应当按照本公告规定提出的要求，进一步提交其它有关证明文件和资料；

2.中标单位的设计方案包括展示主题的版权归招标单位所有，招标单位有权要求中标单位对方案进行修改完善，也有权将方案用作其他用途；

3.投标人之间不得以恶意串通或其他不正当方式损害招标单位或其他投标人的利益；

4.投标人应当保证其提交文件和其它相关信息真实完整，否则有权取消其投标资格。由虚假文件、信息、承诺和陈述影响本次招标对招标单位造成名誉或经济上损失的，相关投标人应承担相应的法律责任。

（二）声明

1.招标单位有权推荐使用节能环保、可循环使用的布展相关材料；

2.本公告的任何内容均不应理解为招标单位欲与投标人缔结任何设计方案协议的承诺；

3.招标单位对投标人送达的投标文件不予退还；

4.本次招投标适用中华人民共和国有关法律；

5.未尽事宜，由招标单位负责解释。