附件

深圳市建筑废弃物处理方案备案工作指引

一、法律法规规定

1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条第一款“工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。”

第一百一十一条第一款、第二款 违反本法规定,有下列行为之一，由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得：（一）随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的；（二）擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的；（三）工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案报备案，或者未及时清运施工过程中产生的固体废物的；（四）工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾，或者未按照规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的；（五）产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的；（六）畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽的；（七）在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的。

单位有前款第一项、第七项行为之一，处五万元以上五十万元以下的罚款；单位有前款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；个人有前款第一项、第五项、第七项行为之一，处一百元以上五百元以下的罚款。

2.《广东省建筑垃圾管理条例》第八条“工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容:(一)工程概况和施工单位基本信息;(二)建筑垃圾产生量与种类;(三)建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标;(四)需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位;(五)建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称;(六)法律、法规规定的其他内容。”

二、备案范围

2025年4月1日起新开工的工程项目应开展建筑废弃物处理方案备案工作。

三、备案主体

工程施工单位为备案主体，建设单位应当督促施工单位落实建筑废弃物处理方案备案工作。

四、备案受理单位

市交通运输局，各区（新区）住房建设局、水务局，深汕合作区住房建设和水务局依职权，按照“谁审批深圳市建筑废弃物排放核准，谁负责建筑废弃物处理方案备案”原则，受理工程项目建筑废弃物处理方案备案申请。

五、申请时限

开工前。

六、申请材料及办理时限

申请材料：1.建筑废弃物处理方案（参考文本详见附表1）；2.建筑废弃物处理方案备案申请表（详见附表2）；3.经办人身份证明（参考样式详见附件3）。

办理时限：1个工作日。

七、备案流程

1.备案申请。开工前，工程施工单位在广东政务服务网选择“建筑垃圾处理方案备案”事项，准备好相关材料，向监管部门提交申请。

2.备案受理。各监管部门在市政务服务平台接到申请人备案申请后，对申请材料予以核查，申请材料齐全、数据真实的，出具《深圳市建筑废弃物处理方案备案回执》（详见附表4）。申请材料不齐全、数据不真实的，告知原因并退回，要求申请人更正后重新提交。

附表：1.建筑废弃物处理方案（参考文本）

- 2.建筑废弃物处理方案备案申请表

- 3.经办人身份证明（参考样式）

- 4.深圳市建筑废弃物处理方案备案回执

附表1

（工程名称） 建筑废弃物处理方案

（参考文本）

- 工 程 名 称：____________________

- 工 程 地 址：____________________

- 开 工 日 期：____________________

- 建 设 单 位：____________________

- 施 工 单 位：____________________

- 施工单位联系人及电话：___________

- 监 理 单 位：____________________

- 工 程 类 型：____________________

1.编制依据

1.1 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

1.2 《中华人民共和国大气污染防治法》

1.3 《中华人民共和国环境保护法》

1.4 《城市建筑垃圾管理规定》

1.5 《广东省建筑垃圾管理条例》

1.6 《深圳市建筑废弃物管理办法》

1.7 《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）

1.8 《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

1.9 《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》

1.10 《建设工程建筑废弃物排放限额标准》（SJG 62—2019）

1.11 《建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准》（SJG 63—2019）

1.12 设计文件及图纸

1.13……

2.编制目的

为维护市容环境，有效防治建筑废弃物污染，按照“谁产生、谁负责”的原则，明确建筑废弃物减量化目标和职责分工，规范本项目建筑废弃物排放、运输、处置、综合利用等行为，及时规范处理建筑废弃物，特制定本建筑废弃物处理方案。

3.工程概况和施工单位基本信息

3.1 工程概况

（如建设地点、建设内容、建筑面积、施工许可证等情况）。

3.2 施工单位基本信息

（如施工单位名称、地址、法人代表、项目负责人名称、联系电话等）。

4.建筑废弃物管理小组

4.1 建筑废弃物管理小组负责加强建筑废弃物处理管理，规范建筑废弃物源头减量、分类收集与存放、就地处置和排放控制工作，确保建筑废弃物得到及时处理，杜绝建筑废弃物乱倾倒现象。

4.2 建筑废弃物管理小组（成员中需包含监管员）：

组  长：xxx

副组长：xxx、xxx

组  员：xxx、xxx、xxx、xxx

4.3 建筑废弃物管理小组岗位职责

（1）管理小组组长

组长为本工程的项目经理，负责制定各项目标，审批实施建筑废弃物处理方案，建立管理组织机构，主持管理小组例会。

（2）管理小组副组长

协助组长开展工作，受组长委托主持管理小组例会，组织现场检查和整改，协调各分包施工管理工作。

（3）管理小组组员

负责本工程项目建筑废弃物的日常管理工作，按照管理小组批准的施工方案实施。其中xx为监管员，负责对施工现场的建筑废弃物分类排放管理、车辆规范出场、车辆是否超限超载等进行管理，核对并确认电子联单信息。

5.建筑废弃物源头减量的措施和目标

要求：根据《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》相关规定结合实际填写。

可参考以下内容：

5.1 将建筑废弃物减量纳入文明施工内容；通过深化施工图纸、优化施工方案、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少建筑废弃物的产生。

（1）在不降低设计标准、不影响设计功能的前提下，与设计人员充分沟通，合理优化、深化原设计，避免或减少施工过程中拆改、变更产生建筑废弃物。

（2）施工现场办公用房、宿舍、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等临时设施推广采用重复利用率高的标准化设施。

（3）优化施工方案，合理确定施工工序，实现精细化管理。

5.2 应按照设计图纸、施工方案和施工进度合理安排施工物资采购、运输计划，选择合适的储存地点和储存方式，全面加强采购、运输、加工、安装的过程管理。鼓励在一定区域范围内统筹临时设施和周转材料的调配。

5.3 采用成品窨井、装配式机房、集成化厨卫等部品部件，实现工厂化预制、整体化安装。

5.4 结合施工工艺要求及管理人员实际施工经验，利用信息化手段进行预制下料排版及虚拟装配，进一步提升原材料整材利用率，精准投料，避免施工现场临时加工产生大量余料。

5.5 严格按设计要求控制进场材料和设备的质量，严把施工质量关，强化各工序质量管控，减少因质量问题导致的返工或修补。加强对已完工工程的成品保护，避免二次损坏。

5.6 应结合BIM、物联网等信息化技术，建立健全施工现场建筑废弃物减量化全过程管理机制。鼓励采用智慧工地管理平台，实现建筑废弃物减量化管理与施工现场各项管理的有机结合。

5.7 实时统计并监控建筑废弃物的产生量，及时采取针对性措施降低建筑废弃物排放量。可采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。

5.8 其他方面的内容......

6.建筑废弃物分类收集的措施

要求：根据《深圳市建筑废弃物管理办法》（深圳市政府令第330号）《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《深圳市拆除废弃物分类收集及处置技术指引》（深建废管〔2020〕20号）相关规定结合实际填写。

可参考以下内容：

6.1 制定施工现场建筑废弃物分类收集与存放管理制度，包括建筑废弃物具体分类，分时段、分部位、分种类收集存放要求，各单位各区域建筑废弃物管理责任，建立建筑废弃物管理台账等。

6.2 工程渣土和工程泥浆分类收集及存放

（1）结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，规划现场渣土暂时存放场地。对临时存放的工程渣土做好覆盖，并确保安全稳定；

（2）施工时产生的泥浆排入泥浆池集中堆放，泥浆池使用不透水、可周转的材料制作。

6.3 施工废弃物和拆除废弃物分类收集及存放

（1）设置废弃物相对固定收集点，用于临时堆放；

（2）根据废弃物尺寸及质量，采用人工、机械相结合的方法科学收集，提升收集效率；

（3）设置金属类、无机非金属类、混合类等废弃物的堆放池，用于废弃物外运之前或再次利用之前临时存放。易飞扬的废弃物堆放池应封闭。废弃物堆放池宜采用可重复利用率高的材料建造；

（4）废弃物收集点及堆放池周边设置标识标牌，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，避免二次污染。

6.4 不得将危险废物混入建筑废弃物。施工现场产生的可能具有腐蚀性、毒性、易燃性等危险特性的废弃物，例如废矿物油、废粘合剂、废密封剂、废石棉、沾染化学品的包装桶等，依法进行分类收集贮存和处理。纳入《国家危险废物名录》的废弃物，还应按照危险废物的管理规定收集、贮存和转移处理。

6.5 其他方面内容......

7.建筑废弃物综合利用的措施和目标

要求：根据《深圳经济特区绿色建筑条例》《深圳市建筑废弃物管理办法》（政府投资工程的施工图设计文件应当体现综合利用产品及适用部位的内容并在工程中使用综合利用产品）和《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》《深圳市“十四五”时期“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域实施方案》等相关规定结合实际填写。

可参考以下内容：

7.1 委托的合法综合利用企业基本信息情况。（拆除工程必填）

7.2 现场移动处理生产设备数量、型号、工艺等，现场移动处理建筑废弃物的数量、类型、产出及产品流向等信息。

7.3 项目拟使用综合利用产品情况：参照设计文件中明确的综合利用产品及建筑废弃物综合利用类型填写，包含计划的应用部位、综合利用产品类型、用量等内容。（政府投资工程必填）

7.4 工程渣土、工程泥浆采取土质改良措施，符合回填土质要求的，可用于土方回填。

7.5 混凝土、钢筋、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用。施工废弃物中金属类垃圾的就地处置，宜通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程，如废钢筋可通过切割焊接，加工成马凳筋、预制地坪配筋等进行场内周转利用；或通过机械接长，加工成钢筋网片，用于场地洗车槽、工具式厕所、防护门、排水沟等。

7.6 其他方面内容......

8.建筑废弃物污染防治的措施

要求：根据《广东省建筑垃圾管理条例》《深圳市建筑废弃物管理办法》等规定结合实际填写。

可参考以下内容：

8.1 落实现场环境卫生管理相关内容（按照《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十二条规定落实）。

8.2 监管员设置，落实电子联单的措施和保障。（按照《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十三条规定落实）

8.3 要求运输单位合法合规处置的相关措施，分类运输、规范出场以及交给合法运输单位相关规定的执行。不得擅自倾倒、抛洒建筑废弃物。

8.4 施工现场难以就地利用的建筑废弃物，制定合理的消防、防腐及环保措施，并按相关要求及时转运到合法的建筑废弃物处置场所的相关措施和举措。

8.5 将建筑废弃物的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

8.6 及时进行清理，平整地面恢复原有地貌，达到与周边自然环境相协调，减少或消除对周边景观的视觉污染。全部垃圾清运后，对施工现场进行一次清理，恢复原有地貌。

- 8.7 其他方面内容......

- 9.建筑废弃物产生、运输、处理计划

- 根据设计文件和合同内容填写产生量、外运量等信息；清运时间结合工期合理确定；运输路线按照根据实际行驶路线填写；处置场所填写拟去往的合法消纳场所，其中回填量是指去往我市临时消纳点、回填工地的量，消纳量是指去往我市固定消纳场所的量，综合利用量是指去往我市综合利用企业的量。

| - 种类 | - 产生量（m3） | - 外运量（m3） | - 清运时间 | - 运输路线 | - 运输方式 | - 运输单位 | - 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程渣土 |  |  | - 年 月 日至 年 月 日 |  | - 陆路运输（如有其他方式请说明） |  | - ①回填量： m3， - 场所名称： - ②消纳量： m3， - 场所名称： - ③综合利用量： m3， - 场所名称： - ④水运中转设施量：m3， - 场所名称： - ⑤陆路外运量： m3， - 场所名称： |
| - 工程泥浆（脱水干化后） |  |  | - 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  | - ①回填量： m3， - 场所名称： - ②消纳量： m3， - 场所名称： - ③综合利用量： m3， - 场所名称： - ④水运中转设施量：m3， - 场所名称： - ⑤陆路外运量： m3， - 场所名称： |
| - 施工废弃物 |  |  | - 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  | - ①综合利用量： m3， - 场所名称： |
| - 拆除废弃物 |  |  | - 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  | - ①综合利用量： m3， - 场所名称： |
| - 装修废弃物 |  |  | - 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  | - ①综合利用量： m3，场所名称： |

- 10.施工、建设、监理单位承诺

- 施工单位承诺：本建筑废弃物处理方案内容真实，将组织按照建筑废弃物处理方案确定的内容规范处理本项目产生的建筑废弃物。 - 施工单位：名称（盖章） - 项目负责人：（签名） - 日期：

- 建设单位承诺：督促施工单位开展建筑废弃物分类和合法装载，并及时向建筑废弃物主管部门报送建筑废弃物处理方案。 - 建设单位：名称（盖章） - 项目负责人：（签名） - 日期：

- 监理单位承诺：将建筑废弃物排放的相关要求和措施纳入监理范围。 - 监理单位：名称（盖章） - 总监理工程师：（签名） - 日期：

附表2

建筑废弃物处理方案备案申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型 | 是否拆除工程 |  | □非拆除工程； □拆除工程 |  |  |  |
|  | 投资类型 |  | □政府投资工程；□社会投资工程 |  |  |  |
|  | 具体工程类型 |  | □建筑工程；□道路桥梁工程；□轨道交通工程； □市政管线及综合管廊工程；□园林工程；□水利工程 |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 经办人 |  | 身份证号码 |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位承诺 | 1.方案已根据设计文件或合同约定等据实填写建筑废弃物产生量和种类。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.方案已结合实际明确本项目建筑废弃物源头减量的措施和目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.方案已结合实际明确本项目建筑废弃物分类收集措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.方案已结合实际明确本项目建筑废弃物综合利用的措施和目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.方案已结合实际明确本项目建筑废弃物污染防治的措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.方案已明确需要外运的建筑废弃物种类、数量与运输的时间、路线、方式、运输单位。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.方案已明确建筑废弃物回填、消纳、综合利用场所名称。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省建筑垃圾管理条例》等法律法规相关规定，如实填写建筑废弃物处理方案，组织按照建筑废弃物处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输，规范处理本项目产生的建筑废弃物，本项目处理方案内容调整的，及时报告备案部门。如存在不实情况，承担违反国家、省和本市法律、法规、规章的法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 申请单位：施工单位（加盖公章） 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表3

经办人身份证复印件

（盖单位

公章）

身份证影印件正面

身份证影印件反面

签名：

联系电话：

办理事项：

# 附表4

# 深圳市建筑废弃物处理方案备案回执

编号：各监管部门名称4位字母简称（如福田区住建局为FTZJ;福田区水务局为FTSW）+年份+5位数字编码

（施工单位）   ：

你单位提交的《XX工程项目建筑废弃物处理方案》收悉，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条和《广东省建筑垃圾管理条例》第八条规定，对该项目建筑废弃物处理方案进行备案。你单位要及时清运工程施工过程中产生的建筑废弃物,并依法依规进行利用或者处置。建筑废弃物处理方案内容有调整的,应当及时报告我局。

备案部门:（公章）                                备案时间：