## 二级项目
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440307210701500003747 |  | 项目名称： | 610工作 |  | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 中共深圳市龙岗区委政法委员会（本级） |  | 一级预算单位： | 中共深圳市龙岗区委政法委员会（本级） |  | 单位编码： | 009001
预算执行情况
项目资金（元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
| 年度资金总额 | 2755000.00 | 2729300.00 | 2718825.00 |  | 10 | 99.62 | 9.96
| 其中：当年财政拨款 | 2755000.00 | 2729300.00 | 2718825.00 |  | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | * 实际完成情况
| 按照“去存量、控增量、防变量、削能量”总要求，抓实抓牢排查管控工作、常态化开展教转巩固工作、依法打击邪教违法犯罪，实现“五个不发生”工作目标。根据市委政法委统一部署，在全区范围内开展反邪教警示教育宣传活动，不断扩大警示宣传教育的广度和深度，进一步提升广大党员干部、市民群众拒邪防邪反邪意识和能力等。 |  |  |  |  | 深入开展反邪教警示教育宣传活动，深化党员干部、中小学生、务工人员、居民群众的警示教育，不断改革教育宣传方式，充分利用平面媒体、网络媒介、自媒体开展主题宣传活动,编印反邪教警示教材及有关宣传资料，按照市反邪教工作处统一部署在传统媒体开展宣传报道，形成全民识邪、辨邪、拒邪新局面。2024年对全区在册在管涉邪教人员开展走访管控工作，实现全年反邪教领域“五个不发生”目标，全年共开展反邪教警示教育宣传活动551场次，受众超350万人，实现多渠道、多形式、多领域全覆盖宣传，全面提升辖区居民群众识别邪教的意识和能力，达成了宣传质量的绩效目标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 度量单位 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购买反邪社工 | 每年购买20名 |  | 完成购买20名社工开展工作 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 慰问 | 1次/年 |  | 未开展慰问活动 | 2 | 0 | 根据反邪实际工作情况开展慰问工作。年底财政资金出现缺口时，退回财政资金0.5万元。改进措施：在今后的工作中更加全面理解项目目标和期望，明确项目的具体细节，做好预算编报。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展追逃查失 | 2-3次/年 |  | 年底前开展2次追讨查失工作 | 8 | 8
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 购买反邪社工 | 全区20名，6月完成招标 |  | 购买20名社工，工作已于6月底前完成招标工作，完成质量指标 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 购买反邪社工 | 全区20名，6月完成招标 |  | 6月完成招标工作，并于7月完成合同续签工作 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 购买反邪社工 | 270万 |  | 全年支付购买反邪社工项目经费270万元 | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 购买反邪教社工 | 通过购买专业化社会工作人员，开展发邪教工作。 |  | 实现“三零”“五个不发生”目标和提高反邪教警示教育宣传活动知晓率>98% | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 购买反邪社工 | 帮助服务对象摆脱邪教，更好的融入家庭和社会 |  | 服务对象满意，社会群众满意>98% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 100 | 97.96 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on G12: yangzefen: 限2000字内