## 第1页
深圳市龙岗区建筑工务署2021年部门预算项目绩效目标表
填报单位：深圳市龙岗区建筑工务署
一、项目基本情况 | [7 empty] | 佐证资料附件编号
项目名称 | 布吉街道木棉湾小学改扩建工程（二期） |  |  | 项目主管部门 | 建筑一科
项目负责人 | 李志鸿 | 项目负责人联系方式 | 89551331 | 财务负责人及联系方式 | 曾怡 | 财务负责人联系方式 | 89551310
项目分级 | 二级 |  |  | 是否新增 政策/项目 | 是
是否政府 投资项目 | 是 |  |  | 是否包含 政府采购项目 | 否
项目周期 | 2021-02-01 |  |  | 至 | 2022-08-31
项目概况 | 原有建设规模为36班小学，拟扩建为54班九年一贯制学校，新增1740个学位，分两期实施，总建筑面积为38923.10平方米。二期拆除综合楼2和附属用房，新建建筑面积3510平方米。 | [6 empty] | 此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性 | 根据区发改批复概算及相应进度任务计划
项目实施条件（人员、资金、制度保障等） | 《基本建设财务规则》、《基本建设项目建设成本管理规定》、工务署工程管理相关规定（署招标管理办法、署建设工程造价管理办法、署建设工程合同管理办法、署建设工程合同管理办法等）
二、项目预算情况
时间 | 金额（万元） |  |  | 2021年较以前年度金额增减变动原因
2019年实际执行数
2020年预算数 | 200
2021年预算数 | 6000
三、项目绩效及评估情况
项目全周期绩效目标
年度绩效 目标 | 基础施工完成，开展主体结构施工。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （根据本项目实际填报） |  | 年度拟完成指标值 |  |  |  | 此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标 | 数量指标 | 建设规模（平方米/公里） |  | 完成工程建设规模12288.15平方米. |  |  |  |  | 数据起始行
产出指标 | 数量指标 | 预算资金执行率 |  | 年度预算资金执行率达到90%以上 |  |  |  |  | table=GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;field_name=dtls_GFM_PS_PERFORMANCE_QUOTA;title_name=指标值区域数据源
产出指标 | 时效指标 | 按计划完成工程形象进度 |  | 项目总体形象进度完成至35%。
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 拆除学校原旧综合楼2和附属用房，新建教学综合楼，提升学生校园学习及生活环境。
效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 绿色施工、安全施工
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | 服务对象满意度≥95%
数据末尾行
绩效评估情况 （新增政策、项目填报，非新增政策、项目可不填） | 1.立项的现实必要性
2.投入经济性
3.绩效目标合理性
4.实施方案可行性
5.筹资合规性
科室审核重点
20211877516 | 2021413566