## 二级项目
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440307230441500105030 |  | 项目名称： | 城市管家 |  | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 |  | 一级预算单位： | 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级） |  | 单位编码： | 044006
预算执行情况
项目资金（元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
| 年度资金总额 | 78043500.00 | 78043500.00 | 77897429.31 |  | 10 | 99.81 | 9.98
| 其中：当年财政拨款 | 78043500.00 | 78043500.00 | 77897429.31 |  | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | * 实际完成情况
| 1.提升整体生态和景观效果，切实改善街道绿化基础薄弱问题，对照市区标准有效提升标段管养水平。 2.提升整体城市环境，确保清扫保洁，垃圾清运符合社会领导群众对美好生活追求的环境卫生要求，切实改善街道环卫问题，对照市区标准有效提升标段环境卫生管理水平。 3.该项目用于辖区内生活垃圾分类的夜间督导、废旧家具（大件垃圾清运收集资源化处理和餐（厨）垃圾二级收运，提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平； |  |  |  |  | 1.吉华街道2024年深圳市市容环境综合测评绿美指数全区排名第一，龙岗区园林绿化管养考核年度排名第一，有效提升街道绿化档次，打造整洁、有序、优美的城区环境。 2.2024年度做好道路、城中村、绿化带保洁；清扫清运保洁；对辖区内16座中转站管理及15座公厕进行保洁服务等市政服务工作，积极推进环卫工作，通过细化环卫作业标准、加强环卫作业管理、优化环卫垃圾处理和运用信息技术，全面提升街道环境卫生水平，给辖区市民提供良好的市容环境。 3.辖区内住宅小区（城中村）进行大件垃圾资源化收运及处理，全年累计收运3072车次，共清运资源化处理大件垃圾（废旧家具）6235吨；年花年桔回收工作方面。2024年年花年桔收运总数230余盆，总重量约45吨，按照盆、花、泥进行三分离分拣后回收花盆数量196个，摘取年桔58桶，摘取约年花6200棵。 4、2024年度完成路灯1721基（其中高杆灯4基），路灯箱变15台设施管养工作，确保路灯设施完好和亮灯率100%，给市民提供一个良好的出行环境。按要求完成各项路灯管养事务，确保亮灯率99%以上，路灯设施完好率98%以上，在2024年度龙岗区城市照明设施考核中得分第4，在全区11个街道照明设施考核排名第4；完成路灯设施管养的监管工作，确保辖区内路灯设施正常运行，给辖区市民提供了一个良好的晚上出行和休闲环境；完成辖区范围内各项路灯应急抢险工作，确保辖区市民人身和财产安全。 5.落实四害消杀工作，确保辖区蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家标准范围内。通过定期消杀、孳生地治理、社区宣传等综合措施，全年四害防治工作取得显著成效。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 度量单位 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城市管家覆盖社区数量 | 基本覆盖7个社区 |  | 城市管家项目共覆盖辖区内7个社区 | 12.5 | 12.5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 城市管家履约质量 | 良好 |  | 履约评估结果为优 | 12.5 | 12.5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 城市管家服务时间 | 按合同约定完成 |  | 按合同约定于12月底完成 | 12.5 | 12.5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 城市管家总支出 | 控制在年度预算内 |  | 经费执行率99.81% | 12.5 | 12.5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保持环境卫生，提升市容环境品质 | 有所提升 |  | 100%有所提升。一是集中处理和快速解决各类环卫设施破损、缺失等问题，保障和提高设施完好率。截至2024年12月，共排查辖区内环卫设施问题点共196单，由深业城市管家与第三方责任主体共同整改，解决环卫设施薄弱问题。 二是整治垃圾转运及处理事项，每月针对16座转运站地面、脏污外墙使用地坪漆进行刷漆处理；对垃圾收集点使用地坪漆进行刷新及更换不锈钢雨水篦子；对辖区内12个闲置垃圾屋进行升级改造。 | 15 | 15
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 美化城市面貌，提升居民幸福度 | 有所提升 |  | 100%有所提升。通过建立整体或者短长期绿化长效养护机制，以城市环境与生态环境、社会的发展相统一为目标持续做好绿化工作，提升市容环境品质，提升居民幸福感。 | 15 | 15
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% |  | 90% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 100.0 | 99.98 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on G12: yangzefen: 限2000字内