## 二级项目
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440307230441500505027 |  | 项目名称： | 城市更新事务 |  | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心 |  | 一级预算单位： | 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级） |  | 单位编码： | 044005
预算执行情况
项目资金（元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
| 年度资金总额 | 400000.00 | 210000.00 | 141118.20 |  | 10 | 67.2 | 6.72
| 其中：当年财政拨款 | 400000.00 | 210000.00 | 141118.20 |  | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | * 实际完成情况
| 履职部门职责，负责街道年度城市更新及利益统筹咨询、土壤污染调查、地块安全评价、土地整备和房屋征收，项目涉及的前期测绘、补偿方案编制，权属公示政策及市区职能部门及街道党工委、办事处交办的工作任务。完成本年度街道辖区内的市政道路工程、河道整治、利益统筹及城市更新项目的征收补偿工作，打通断头路，保障辖区道路畅通，河道安全，提高辖区群众的幸福感。 |  |  |  |  | 履职部门职责，完成辖区内大靓土地整备项目土壤污染调查，提交该项目储备用地入库，保障辖区道路畅通，提高辖区群众的幸福感。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 度量单位 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展市、区级房屋征收补偿项目数量 | ≥4个 |  | 1个 | 10 | 8 | 因八约路，青石路调出红线范围调整，项目暂停；凉帽山公园等纳入土地整备利益统筹。2025年度将参考整改，合理的设置指标目标
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 城市更新事务工作质量 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 完成土地整备和房屋征收的任务时间 | 在上级要求的时间内完成 |  | 2024年7月 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 总支出 | 控制在年度预算内 |  | 支出金额141111.20元 | 10 | 8 | 因八约路，青石路调出红线范围调整，项目暂停；凉帽山公园等纳入土地整备利益统筹。2025年度将参考整改，合理的设置指标目标
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 整合土地资源、盘活零星土地地、优化土地资源现状，促进地区发展 | 有所促进 |  | 有所促进 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 为市政工程和国家建设服务、改善社区人居环境，提升民众幸福感 |  |  | 不适用 | 0 | 0 | 年度指标值设置错误，2025年度将参考整改，合理设置指标目标
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 有所提升 |  | 满意度97% | 10 | 9 | 年度指标值设置错误，2025年度将参考整改，合理设置指标目标
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 100 | 91.72 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on G12: yangzefen: 限2000字内