深圳市龙岗区住房保障中心2024-2025年增量保障性住房运营管理服务合同补充协议

甲方：深圳市龙岗区住房保障管理中心

负责人：

乙方：深圳市龙岗区城投城市服务有限公司

法定代表人（或负责人）：

鉴于甲乙双方于2025年1月24日签订了《深圳市龙岗区住房保障中心2024-2025年增量保障性住房运营管理服务合同》，项目名称：龙岗区2024-2025年增量保障性住房运营管理服务采购，项目编号：LGCG2025000001。因一些不可控因素，2025年实际运营项目比预计运营项目减少了5个。

经甲乙双方协商一致同意，达成如下补充协议：

- 第一条 运营管理费用

原合同乙方运营管理服务费为人民币3,330,000元，经测算核减乙方运营管理服务费人民币6,54,086元，核减后乙方运营管理服务费为人民币：贰佰陆拾柒万伍仟玖佰壹拾肆元整（￥2,675,914元）。

截至目前，已支付乙方运营管理服务费1,540,000元，还应支付1,135,914元；第三季度（8-10月）考核合格的，甲方在2025年11月前向乙方支付运营管理服务费77万元；第四季度（11月至合同期满）考核合格的，甲方在2026年1月前向乙方支付运营管理服务费36.5914万元。

乙方指定收取甲方应支付的运营管理服务费账户信息如下：

户  名：深圳市龙岗区城投城市服务有限公司

开户行：

账  号：

第二条 其它

本协议自补充协议签订时生效，其它未涉及变更的事情，双方继续执行原合同内容。

甲方：                              乙方：

法定代表人/授权代表 (盖章)         法定代表人/授权代表 (盖章)

年  月   日                     年   月    日