附件1
南湾街道燃气安全排查工作项目采购信息和征求方案公告

深圳市龙岗区南湾街道燃气安全排查工作采购项目，采用询价方式进行采购，现邀请潜在供应商根据项目预算和需求报送项目实施方案。
	项目名称
	南湾街道燃气安全排查工作项目
	预算金额（元）
	336116

（本采购项目预算费用最终以财政部门批复意见为准）

	项目内容
	街道燃气安全技术咨询指导及巡查服务项目需求

为进一步强化我街道燃气安全管理工作，现拟委托第三方专业技术服务单位，提供燃气安全技术咨询指导、协助开展安全巡查及台账管理等相关服务。具体需求明确如下：

1、燃气供应站服务点巡查

2、服务范围内共涉及 5 家燃气供应站服务点，要求每月巡查频次不少于 1 次，确保站点运营符合安全规范。

3、非居民用户巡查

服务对象为街道非居民用户（含餐饮），巡查执行标准如下：

周期要求：每半年完成不少于 2070 家用户的全覆盖巡查，全年至少完成 2 轮全覆盖巡查，累计巡查总量达4140 家次，并按照省、市、区、街道相关方案开展巡查任务。

月度执行要求：为保障年度目标落地，每月巡查的非居民用户（含餐饮）数量不得少于 172 家（172 家 / 月 × 12 个月 × 2 轮 = 4140 家次）。

4、从业人员安全培训

组织开展瓶装燃气场站从业人员安全培训教育 1 场，提升从业人员安全操作意识与应急处置能力。

5、工作台账管理

每月完成巡查记录的整理汇总，建立并完善燃气安全管理工作台账，做好相关资料的归档保存工作。

6、人员资质要求

配备具备中级工程师及以上资格的专业技术人1 名(化工或者安全类)，负责技术咨询、巡查指导等核心工作。

配备1名燃气安全专业技术人员，持有安全相关证书，1名工作人员，协助开展台账建立、资料归档等辅助工作。具体要求详见附件，欢迎潜在供应商对需求和实施方案进行完善补充。

	采购方式
	询价

	实施方案投递方式和截止时间
	响应供应商根据项目预算和初步需求提供详细项目实施方案，投递方式：现场投递。投递地址：深圳市龙岗区南湾街道健民路47号南湾街道办事处（二办）B202
截止时间：2026年1月19日18：00

	询问及联系方式
	采购单位联系方式

联系人：郑钟凯     联系方式：0755-84732725

	备注
	本次公告非采购公告，仅作为“政府采购项目”向社会公告，并征求项目实施方案。所列采购意向为本单位政府采购工作的初步安排，具体以相关采购文件为准。


