## Sheet1
2025年度福彩公益金项目信息公开表
单位：万元
项目基本信息 | 项目名称 | 项目支出内容 | 项目资金规模 | 项目执行情况 | 绩效目标 | 绩效目标完成情况 | 负责人 | 联系方式
| 民政服务站建设运营 | 将入户调查、主动发现、建立台帐动态更新、发展志愿者队伍、个案服务、流浪乞讨人员服务、政策咨询、政策办理、系统数据更新维护等内容作为试点民政服务站服务事项 | 5万 | 在龙岗街道开展民政服务站试点建设工作，项目已使用4.972万元，民政服务站运行情况良好。 | 数量指标：1.政策业务咨询70次，2.民政业务政策办理30份，3.流浪乞讨人员服务30人次，4.入户调查核实情况30人次，5.个案服务6个； 质量指标：服务履约评价等级：优； 时效指标：计划开展活动及时率100%； 成本指标：不超过预算金额； 社会效益指标：提升龙岗街道民政服务的可及性、便捷性与专业性。 可持续影响指标：形成可复制、可推广的工作模式。构建的社区志愿者网络和服务对象动态信息库，为后续服务的持续深化和精准干预奠定坚实基础。 满意度指标：通过面向服务对象的随机访谈方式收集反馈。 | 数量指标：项目计划书中设定的十大类服务数量指标均已100%完成。 质量指标：服务档案齐全规范，台账信息更新及时准确，“一户一档”完成率100%；个案服务计划均经过科学评估并针对性实施；未发生服务有效投诉。 时效指标：项目于2025年9月26日启动，服务任务均按时间节点完成。 成本指标：在确保服务质量的前提下，成本控制有效，年度预算执行率达到99.45%，资金使用效益高。 社会效益指标：显著提升了龙岗街道民政服务的可及性、便捷性与专业性。将服务窗口前移至基层，解决了服务群众“最后一米”问题，增强了辖区居民，特别是困难群众的获得感、幸福感和安全感。同时，培育的志愿者队伍为社区助老扶幼服务注入了可持续的社会力量。 可持续影响指标：项目成功建立了“五个一套”的标准化服务框架和“主动发现”工作机制，形成了可复制、可推广的工作模式。构建的社区志愿者网络和服务对象动态信息库，为后续服务的持续深化和精准干预奠定了坚实基础。 满意度指标：通过面向服务对象的随机访谈方式收集反馈。结果显示，服务对象对服务人员的态度、政策解答的清晰度、业务办理的效率以及个案关怀的深度等方面满意度较高，综合满意度超过95%。 | 林栩婷 | 28948171
项目效果 | 项目成功建立了“五个一套”的标准化服务框架和“主动发现”工作机制，形成了可复制、可推广的工作模式。构建的社区志愿者网络和服务对象动态信息库，为后续服务的持续深化和精准干预奠定了坚实基础。同时项目显著提升了龙岗街道民政服务的可及性、便捷性与专业性。将服务窗口前移至基层，解决了服务群众“最后一米”问题，增强了辖区居民，特别是困难群众的获得感、幸福感和安全感。同时，培育的志愿者队伍为社区助老扶幼服务注入了可持续的社会力量。
项目或资金管理办法 | 《深圳市民政局关于支持开展政府购买服务进一步增强兜底民生服务能力的通知》（深民〔2025〕31号）