## Sheet1
勘察方案、设计方案轨道交通安全影响和防范措施可行性评估费用
序号 | 工作流程 | 工作内容 | 技术职级 | 人员数量 | 工日 | 标准 | 费用
[5 empty] | （天） | （元） | （元）
1 | 前期准备 | 资料收集整理 | 助理工程师 | 5 | 2 | 1000 | 10000
|  | 资料梳理分析与方案调整建议 | 工程师 | 2 | 4 | 2000 | 16000
2 | 安全影响分析及评估 | 计算模型准备 | 工程师 | 6 | 2 | 2000 | 24000
|  | 数值计算模型建立 | 工程师 | 6 | 2 | 2000 | 24000
|  | 数值模拟计算 | 工程师 | 6 | 3 | 2000 | 36000
|  | 设计方案对地铁结构安全影响分析评价 | 工程师 | 6 | 3 | 2000 | 36000
3 | 报告编制 | 报告汇总撰写 | 工程师 | 4 | 3 | 2000 | 24000
|  | 报告校对 | 高级工程师 | 2 | 2 | 2500 | 10000
|  | 项目审核 | 高级工程师 | 2 | 2 | 2500 | 10000
|  | 项目审定 | 教授级高工 | 2 | 2 | 3000 | 12000
4 | 项目配合 | 配合项目审查、协调、汇报等 | 工程师 | 3 | 3 | 2000 | 18000
勘察方案+设计方案地铁安评费用合计 | [6 empty] | 220000
施工方案轨道交通安全影响和防范措施可行性评估费用
序号 | 工作流程 | 工作内容 | 技术职级 | 人员数量 | 工日 | 标准 | 费用
[5 empty] | （天） | （元） | （元）
1 | 前期准备 | 资料收集整理 | 助理工程师 | 3 | 2 | 1000 | 6000
|  | 资料梳理分析与方案调整建议 | 工程师 | 3 | 2 | 2000 | 12000
2 | 安全影响分析及评估 | 计算模型准备 | 工程师 | 2 | 1 | 2000 | 4000
|  | 数值计算模型建立 | 工程师 | 2 | 1 | 2000 | 4000
|  | 数值模拟计算 | 工程师 | 2 | 2 | 2000 | 8000
|  | 施工方案对地铁结构安全影响分析评价 | 工程师 | 2 | 3 | 2000 | 12000
3 | 报告编制 | 报告汇总撰写 | 工程师 | 2 | 3 | 2000 | 12000
|  | 报告校对 | 高级工程师 | 1 | 2 | 2500 | 5000
|  | 项目审核 | 高级工程师 | 1 | 2 | 2500 | 5000
|  | 项目审定 | 教授级高工 | 1 | 2 | 3000 | 6000
4 | 项目配合 | 配合项目审查、协调、汇报等 | 工程师 | 1 | 3 | 2000 | 6000
施工方案地铁安评费用合计 | [6 empty] | 80000